附件1

2023年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目

任务分配表

市县	接种计划数（人）	省级补助资金

（万元）	备注
合计	55800	3917.16	国产2价HPV疫苗接种单价为351元/针（含疫苗329元/剂、接种服务费22元/针），对满13周岁—不满14周岁半女生，第1剂接种满5个月后再接种第2剂，每人费用351元/针*2针=702元。2023年接种计划数来源于市县申报数（含适龄女军人接种计划数）。

海口市	14000	982.8
三亚市	5300	372.06
儋州市	6400	449.28
五指山市	700	49.14
琼海市	2600	182.52
文昌市	3200	224.64
万宁市	3600	252.72
东方市	2200	154.44
定安县	1700	119.34
屯昌县	1600	112.32
澄迈县	2400	168.48
临高县	2800	196.56
白沙县	1000	70.2
昌江县	1200	84.24
乐东县	2500	175.5
陵水县	2500	175.5
保亭县	1000	70.2
琼中县	1100	77.22

附件2

海南省适龄女生HPV疫苗接种项目

领导小组及专项工作组名单

一、领导小组

组 长：周长强 省卫生健康委主任

副组长：李文秀 省卫生健康委副主任

曾昭长 省卫生健康委副主任

黎岳南 省教育厅一级巡视员

罗会明 省疾控中心主任

成 员：贾国华 省卫生健康委妇幼处处长

廖敬乐 省卫生健康委疾控处处长

陈建洪 省卫生健康委办公室主任

陈 宇 省卫生健康委财务处处长

吴光荣 省卫生健康委审计处处长

高新谱 省卫生健康委医政医管局局长

刘学军 省卫生健康委基层卫生处处长

许辉东 省教育厅体卫艺处处长

殷大鹏 省疾控中心副主任

樊利春 省妇女儿童医学中心主任（院长）

王存库 省卫生健康委统计信息中心主任

职责：领导小组主要负责研究项目资金、方案及重点工作，领导和协调全省项目组织实施，保证接种工作的顺利开展。

二、项目管理办公室及专项工作组

领导小组下设项目管理办公室和4个专项工作组。

（一）项目管理办公室

主 任：贾国华、樊利春

副主任：陈翔、林颖

成 员：易佳敏、曹霞、黄翠敏、赵晓红、窦倩如

职责：项目管理办公室设在省妇女儿童医学中心，主要负责承担领导小组的日常工作，统筹各专项工作组及各市县落实项目实施方案，具体组织协调专家进行指导、培训和质量控制，开展督导和信息统计等日常管理和事务保障，承担领导小组交办的其他工作。

（二）技术指导组

组长：陈言

成员：陈碧玉、蔡杜、黄雅靖、闫秀娟

职责：负责项目技术指导，参加培训、质量控制与督导工作，撰写技术报告，承担领导小组及项目办交办的其他工作。

（三）信息组

组长：王存库

成员：简德友、李超、陈棠辉

职责：提升“智慧疾控”能力，将HPV疫苗接种纳入海南免疫规划信息系统，实现接种信息闭环管理。

（四）救治组

组长：高新谱

成员：刘笑然、谢晓红、廖锋、朱根海、丁艳

职责：指导市县做好接种点救治能力保障，负责协调接种异常反应对象的救治工作。

（五）宣传组

组长：陈建洪

成员：陈贤泽、袁廿一、高颖、张毓容、高彭民立

职责：制作宣传材料样板，沟通联系媒体做好项目宣传报道，普及疫苗接种知识，做好舆情监测，及时回应社会关切。

附件3

海南省适龄女生HPV疫苗接种项目工作计划

项目	时间	工 作 内 容
准备阶段	2-3月	省卫生健康委、省教育厅制定下发项目实施方案，明确任务目标、资金分配等工作。
3月	市县根据省级方案制定具体实施计划，项目实施单位做好各项准备工作；疾控部门组织开展疫苗采购。
实施接种阶段	3-11月

市县及有关单位做好项目动员、培训，疫苗分发，规范开展第1剂次、第2剂次疫苗接种，加快资金支出，定期报送工作进展。
省疾控中心、省妇女儿童医学中心作为项目指导单位，进行培训、评估、现场质控和督导。
资料总结上报阶段	12月	总结项目年度成果。

附件4

致家长的一封信

尊敬的家长，您好！宫颈癌是最常见的女性恶性肿瘤，数据显示，我国每年新发宫颈癌病例近10万人，因宫颈癌死亡病例超过3万人，近年来我国宫颈癌的发病率呈年轻化和上升的趋势，成为影响女性生命健康的“重大杀手”。2020年我省宫颈癌发病率16.69/10万，死亡率4.37/10万，估计发病725例，死亡190例。宫颈癌主要是由于持续感染人乳头瘤病毒（HPV）而导致，预防的重要手段是接种宫颈癌疫苗和进行宫颈癌筛查。世界卫生组织明确推荐9—14岁女性接种HPV疫苗，以尽早获得保护。全球已有110个国家将HPV疫苗接种纳入国家免疫规划。国产二价HPV疫苗2019年12月已在中国获批上市，可预防HPV16型、18型引起的持续感染，有效阻断宫颈癌的发生。对9-14岁女性，国产疫苗仅需接种2剂。

海南省委、省政府高度重视妇女儿童健康，2022年启动实施适龄女生HPV疫苗接种项目并在2023年继续实施，按照“知情同意、自愿免费”的原则，为全省适龄且无HPV疫苗接种史的13周岁-14周岁半的女生接种国产2价HPV疫苗。接种以班级为单位统一安排接种时间,由学校所在地预防接种单位为孩子提供接种服务。不在校的适龄接种对象，由其常住地预防接种单位提供接种服务。

孩子健康成长是学校、家庭和社会共同的责任，接种HPV疫苗能让孩子受益终生。为了您孩子的身体健康，建议您尽早带孩子接种HPV疫苗。越早接种、越早获益！

XX卫生健康委 XX教育局

附件5

2价HPV疫苗接种知情同意书

【疾病简介】宫颈癌是女性最常见的恶性肿瘤，高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染是宫颈癌发病的主要危险因素。高危型HPV有14种类型，其中最常见的16型和18型。

【疫苗作用】本品适用于预防因高危型人乳头瘤病毒（HPV） 16、18型所致下列疾病：宫颈癌，2级、3级宫颈上皮内瘤样病变（CIN2/3）和原位腺癌（AIS）, 1级宫颈上皮内瘤样病变（CIN1）,以及HPV16型、18型引起的持续感染。

【免疫程序】9-14岁女性釆用“0-6”两剂次免疫程序，即第1剂次与第2剂次接种间隔不小于5个月。

【接种禁忌】

对本品中任一活性成分或辅料严重过敏反应者。

注射本品后有超敏反应症状者，不应再次接种本品。

【不良反应】

常见不良反应：疲乏、肌痛、头痛、发热（≥37℃）；注射部位反应疼痛、发红、肿胀；关节痛、 胃肠道症状（包括恶心、呕吐、腹泻和腹痛）、荨麻疹和皮疹。以上大部分不良反应程度为轻至中度，且短期内可自行缓解。

不能确定发生率或因果关系：过敏反应（包括速发过敏反应和类速发过敏反应）、血管性水肿、 血小板减少性紫瘢、接种导致的晕厥或血管迷走神经反应、急性播散性脑脊髓炎（ADEM）、格林巴利综合征等。

【注意事项】

受种者患有急性严重发热疾病时应推迟接种。如果仅为感冒等轻微感染，则无需推迟接种。

受种者为血小板减少症患者或任何凝血功能紊乱患者应谨慎接种。

接种前3个月内避免使用免疫球蛋白或血液制品。

暂不建议全程接种国产2价HPV疫苗后再接种其他HPV疫苗。

【郑重提示】请您认真阅读以上内容，如实提供健康状况，有不明事项请咨询接种医生。接种后请在现场留观30分钟，如有不适，请及时告知接种医生。因疫苗特性或受种者个体差异等因素，疫苗保护率并非100%。接种时请务必携带身份证（或户口本）、预防接种通知书及本知情同意书。

……………………………………………………………………………

适龄女生家长（监护人）知情同意书回执

请在选项内打“√ ”：

(同意接种免费2价HPV疫苗，并陪同前往接种点

(同意接种免费2价HPV疫苗，无法陪同前往接种点，委托他人陪同

(不同意接种，已接种过其他HPV疫苗

(不同意接种，其他原因

女生姓名：	出生日期：	学校：	班级：

家长（监护人）签字：	日期：

附件6

预防接种通知书/预检登记

家长（监护人）：

您好！

为保护孩子健康成长，请于 年 月 日（上午/下午）带您的孩子

到 预防接种门诊按时接种2价HPV疫苗。为减少疫苗接种反应，避免偶合或加重其他疾病，预防接种工作人员需在接种前了解孩子的健康状况，请您务必如实、完整地填写以下内容。

通知人：	咨询电话：	日期：

………………………… 家长（监护人）填写以下内容…………………………

儿童出生史：①早产 ②足月顺产 ③难产 ④剖腹产 ⑤不详

既往重大病史：①有（病名： ；发病时间： ；是/否痊愈） ②无

既往过敏史

（1）药物过敏史：①有（药物名称： ；反应情况： ；)	②无

（2）疫苗过敏史：①有（疫苗名称： ；反应情况： ；)	②无

（3）其它过敏史：①有（过敏物质： ；反应情况： ；) ②无

4. 家庭病史：①有（病名： ；发病时间： ；目前状况： ；)	②无

5. 目前健康状况

（1）有无发热：①有（已发热 天；原因： 体温： °C；测量时间： ) ②无

（2）有无腹泻：①有（已腹泻 天； 次/天）	②无

（3）有无其它疾病：①有（病名： ）	②无

（4）是否服用免疫抑制药物：①有（药物名称： )	②无

6. 接种单位是否已告知所接种疫苗品种、作用、禁忌、可能出现的不良反应以及注意事项：

①是 ②否

7. 其它需要说明的问题：

家长（监护人）签字：	联系电话： 日期：

…………………预防接种前预检记录（医务人员填写以下部分）………………

认真检査家长（监护人）填写的内容；

再次询问家长（监护人）目前儿童健康状况以及是否有预防接种禁忌等情况；

对一般状况较差或家长（监护人）、预检人员认为异常的儿童进行体检；

①体温： °C；	②脉搏： 次/分；	③血压： Kpa；

④其它检査结果：

4. 预防接种单位意见（请在所选选项后的括号内打“√”，并在横线上填写具体内容）：

（1）未发现HPV疫苗接种禁忌症，可接种；

（2）因 应暂缓接种；

（3）因 不能接种。

预检人员签字：	日期：

附件7-1

海南省适龄女生HPV疫苗接种摸底登记与接种记录表

学校(盖章）：	班级： 学校联系人：	学校联系电话：

接种单位： 接种单位联系人： 接种单位联系电话：

序号	摸	底	登	记	部	分	接种记录部分
姓名	出生日期	年龄	身份证号	居住地址

（详细到门牌号）	联系电话	HPV疫苗免疫史 （有/无）	是否同意接种免费2价 HPV 疫苗

（是/否）	第一剂	第二剂
接种

时间	家长

（监护人）或委托人

签名	接种

时间	家长

（监护人）或委托人

签名
填表说明：1.摸底登记部分由学校组织填写，接种记录部分由接种单位组织填写；

2.接种单位完成接种后由学校盖章确认；

3.摸底登记范围为所有13周岁-14周岁半的女生，包括既往有HPV疫苗接种史的女生。

附件7-2

海南省适龄女生HPV疫苗接种情况汇总表

接种单位： 填表人：

填表人联系电话： 填表日期：

学校名称	目标接种人数	既往已接种人数	本年度接种免费疫苗人数
接种第1剂	接种第2剂
本月	累计	本月	累计
合 计
备注：

1.目标接种人数为本年度拟接种HPV疫苗的适龄女生人数。

2.既往接种人数为项目开始前，既往有HPV疫苗自费接种史的女生。