海南省卫生健康委员会推动发展任务完成情况公示清单

（2023年8月7日）

| 序号 | 任务事项 | 工作目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 加快推进疾控机构“1+5+N”体系改革 | 1.成立海南省疾病预防控制局，市县挂牌成立市县疾控局；2.明确医疗机构公共卫生责任清单，加强属地疾控机构对医疗机构公共卫生工作指导，进一步促进医防融合工作；3.制定印发《海南省推进高质量疾病预防控制体系建设三年行动计划（2023-2025年）》。 | 省卫健委落实新时代党的卫生与健康工作方针，着眼海南自由贸易港建设对公共卫生风险防控的部署要求，以构建“1+5+N”疾病预防控制体系为突破口，高标准建设公共卫生体系。 - 主要措施：1.加强部门沟通，建立工作机制。以省医改办名义成立了多部门组成的公共卫生体系建设推进工作专班。进一步细化责任分工和时间节点，印发《关于加强海南自由贸易港公共卫生体系建设若干措施部门职责分工方案》。2.推进疾病预防控制体系建设。联合财政、发改、人社、编办等部门印发了《海南省推进高质量疾病预防控制体系建设三年行动计划》（琼卫疾控〔2023〕19号），明确各级疾控机构职责定位，理顺体制机制，激发疾控体系活力。3.推进医防融合工作。重点推进省公共卫生临床中心的筹建开业和投入运营管理工作。省卫健委成立了省公共卫生临床中心筹备工作专班，每周召开例会推进筹建相关工作。呈报《海南省公共卫生临床中心运行管理方案（建议稿）》，省政府“两重一大”会议已审议通过。4.印发《医疗机构公共卫生责任清单（2023）》，进一步加强医疗机构公共卫生服务职能，健全公共卫生服务体系。5.5月底成立了海南省疾病预防控制管理局，各市县均已挂牌成立市县疾控局，有序推进疾控体系改革相关工作。 二、主要成效：在全省构建了以“1+5+N”疾病预防控制机构和各类专科疾病防治机构为骨干、医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底，防治结合、全社会协同“横向到边、纵向到底”的疾病预防控制体系，公共卫生风险和疾病早期监测、智能预警、快速反应、高效处置等综合能力不断提升。 |
| 9 | 推动省人民医院综合改革，取得阶段性预期成效 | 拟定省人民医院综合改革两周年评估；完成省人民医院政事权限清单并报送省委编办。 | 为实现“大病不出岛”发挥兜底保障作用，全面提升海南省人民医院综合能力和水平，努力创建国内一流医院，为海南自由贸易港创建一流营商环境提供坚实的医疗服务保障。 一、措施： 1.开展省人民医院综合改革两周年评估。2.推动省委编办出台省人民医院政事权限清单，理顺政府和医院的政事管办关系。 二、成效： 1.组织清华大学医院管理研究院薛镭副院长和李少冬教授等组成的第三方评估专家组拟定了《省人民医院综合改革两周年评估报告》。 2.省卫生健康委牵头组织省财政厅、人社厅、医保局、海南银保监局和省人民医院赴广东省调研学习，聚力破解医院在综改中面临的外部治理方面存在的问题。 3.指导省人民医院全面梳理与30个有关厅局和单位的权责事项，在医院内部征求了2轮意见的基础上草拟形成了《省人民医院政事权限清单（征求意见稿）》；在委机关征求完意见建议后，6月初已将审核和修改后的《省人民医院政事权限清单（征求意见稿）》正式报送省委编办。 |