## 功能清单
海南省疾病预防控制中心安卓平板调查+管理后台开发
开发流程 |  |  |  |  | 对接周期（人天）
开发流程 |  | 需求调研 | 挖掘客户需求，对项目整体逻辑流程进行规划，提出系统解决方案 |  | 3
|  | 项目管理 | 专业项目经理团队，把控项目整体进度，各时间节点安排检查、跟进，保证项目按时保质完成
|  | 原型设计 | 搭建项目整体产品页面框架，以原型图的形式展示
|  | 视觉设计 | 设计视觉解决方案，由甲方指定验收，设计效果满足甲方验收水准 |  | 5
|  | 程序开发 | H5、后台程序功能开发 |  | /
|  | 验收发布 | 测试团队全面测试，修改，客户验收，上线发布 |  | /
|  | 培训 | 开发完成后，对网络操作人员网站使用进行培训 |  | /
|  | 源码交付 | 该报价包含源码费用，项目验收完毕，甲方支付完整费用后交付源码 |  | /
|  | 后期维护 | 一年内出现的 bug 免费修复 |  | /
编号 | 模块 | 一级目录 | 二级目录 | 功能描述 | 开发周期（人天）
安卓平板端功能开发
1 | 安卓平板端 | 系统登录 | 注册 | 后台创建账号 | 2.5
|  |  | 登录 | 账号密码登录
2 |  | 首页 | 项目首页 | 9个问卷图标，点击后进入对应的问卷栏目，问卷内容以提供的表格为主。 1、0-2岁儿童问卷 2、3-5岁儿童问卷 3、6-17岁儿童青少年问卷 4、10岁及以上成年人问卷 5、18岁及以上成年人问卷 6、居民营养健康知识知晓率问卷 7、乳母问卷 8、膳食调查问卷 9、县区监测点基本信息调查问卷 | 5
3 |  | 提交记录 | 提交列表 | 显示提交过的记录列表，以问卷标题、姓名、性别等信息作为列表展示 | 37
|  |  | 提交详情 | 点击列表对应姓名的人进入详情，查看提交过的详细记录。膳食表单新增支持调查员选择食物名称时可选择采集地，如北京的烤鸭和山东的烤鸭，输入食用量后自动计算出食物对应的元素值，调查员可现场指导提交的数据对应的摄入元素值。
管理后台功能开发
1 | 管理后台功能 | 后台登录 | 登录 | 根据开发提供的帐号密码进行登录，支持修改密码 | 1
2 |  | 问卷管理 | 问卷列表 | 显示各市县提交过的问卷记录，以问卷标题、姓名、性别等信息作为列表展示，支持查询对应的摄入元素值 | 8
3 |  | 统计管理 | 汇总各市县提交数据报表 | 根据各市县分类，汇总提交的各类表格数量汇总，支持导出 | 8
|  |  | 膳食统计表汇总 | 根据所有摄入元素 自动统计出每人膳食的元素情况，支持快速筛选元素不达标人员（新增）
|  | 账号管理 | 账号列表 | 列表显示题库信息 | 4
4 |  |  | 添加账号 | 添加子账号，支持绑定城市
测试和部署
1 | 单元和系统测试 | 基本流程测试，异常流程测试 |  |  | 3
2 | 系统部署调试 | 到甲方政务云服务器部署及调试对接 |  |  | 5
对接数据
无
开发环境
开发环境 |  | 前台 | 安卓平板端，混合开发
|  | 后台 | PHP |  | 0
|  | 数据库 | MYSQL |  | 0
硬件配置
APP上架 |  | 开发包安装下载，非市场用户下载使用，故不上架应用商店
域名 |  | 乙方二级域名，甲方可自行提供域名
服务器 |  | 甲方提供的政务云服务器
开发周期
开发工时 |  | 81.5
开发周期 |  | 50天，开发功能以清单为主，如未列入则在另行补充；