附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称： 海南省2019年公立医院（县医院和区域 医疗中心）能力建设项目

项目单位： 五指山、儋州、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中12个市县14所医院

主管部门：      省卫生健康委

评价时间： 2019年3月14日至2020年3月14日

组织方式：主管部门

评价机构：项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县医院综合能力提升数量 | 14家 | 10家 | 8家 | 5家 |
| 成效指标 | 经济效益指标 | 指标1:项目医院受支持专科门诊数量 | 较上一年度提高5% | 较上一年度提高4% | 较上一年度提高3% | 较上一年度提高1% |
|  |  | 指标2:项目医院受支持专科手术数量 | 较上一年度提高5% | 较上一年度提高4% | 较上一年度提高3% | 较上一年度提高1% |
|  | 社会效益指标 | 指标1:县域就诊率较上年提升的市县所占比例 | ≥60% | ≥50% | ≥30% | ≥20% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 五指山、儋州、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中12个市县14所医院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 康璇 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65388330 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海府路38号卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 6000 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 6000 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 3056 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 6000 |  | 省财政 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | 3056 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 康璇 |  | 医政医管局主任科员 |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏利瑾 |  | 医政医管局主任科员 |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 季海英 |  | 医政医管局主任科员 |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

项目资金由省财政补助资金安排，共6000万元。用于加强五指山、儋州、万宁、东方、定安、屯昌、澄迈、临高、白沙、昌江、乐东、陵水、保亭、琼中等12个市县14所综合医院能力建设

（二）项目绩效目标

各个市县实现至少有1所国内优质医院进行帮扶，建成2-3个省级水平临床重点专科或学科。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

从省财政厅下达的2019年省级财政卫生健康发展专项资金（琼财社〔2019〕183号）中支出6000万元，已下拨给各项目单位。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金6000万元下拨给14个医院用于能力建设。其中省第二人民医院300万元、海南西部中心医院1500万元、万宁市人民医院300万元、东方市人民医院100万元、东方市东方医院200万元、定安市人民医院	300万元、屯昌县人民医院	300万元澄迈县人民医院300万元、临高县人民医院300万元、白沙县人民医院400万元、昌江县人民医院400万元、昌江县中西医结合医院400万元、乐东县人民医院200万元、乐东县第二人民医院100万元、陵水县人民医院	300万元、保亭县人民医院	300万元琼中县人民医院	300万元。已使用资金3056万元。

（三）项目资金管理情况分析

制定印发《海南省2019年公立医院（县医院和区域医疗

中心）能力建设项目实施方案》

三、项目组织实施情况

省第二人民医院购置1台血管内超声诊断系统和1台数字化彩色超声波诊断装置。海南西部中心医院	购买心内、呼吸、血液透析可相关设备。万宁市人民医院购置五官科设备，培养及引进人才。东方市人民医院购置消化内镜系统（高清电子胃肠镜系统）、显示器、挂镜柜、检查用病床。东方市东方医院购置数字化X光机及该设备维修保养服务费、胶片。定安市人民医院购置全自动血培养系统等设备。澄迈县人民医院购置设备以及儿科改造。临高县人民医院	购置胸痛中心、卒中中心和创伤中心医疗设备。昌江医疗集团用于社保局改造项目、眼科专家远程门诊/会诊项目、眼视光中心设备采购、血液透析机及水处理设备采购、妇产科、儿科医学中心和血液透析中心改造项目工程以及信息化建设项目。乐东县人民医院购置	CT球管。陵水县人民医院用于购买医疗设备及科室维修维护等。琼中县人民医院	购买专用医疗设备及维修（保）费。

四、项目绩效情况

项目完成后，将进一步改善项目医院就医环境，医疗设备上一个新台阶，提升医疗服务能力，提高诊疗水平，大力开展新技术项目，产生了良好的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

受新冠肺炎疫情影响，部分采购设备无法正常发货安装，部分项目招投标阶段延期。

五、综合评价情况及评价结论

县医院能力建设项目符合国家政策并按医院业务发展实际做规划，项目具有明确的绩效目标，项目资金到位即时，但因受疫情影响资金使用效率偏低。项目综合自我评价等级为合格。