附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  2019年严重精神障碍患者门诊治疗免费服药

项目

项目单位：       海南省卫生健康委员会

主管部门：        海南省卫生健康委员会

评价时间：   2019年1 月1日至2019年12月31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月13日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 严重精神障碍患者门诊服药补助人数 | 20000人 | 1.8-2万人 | 1.6万-1.8万人 | 1.4万-1.6万人 | ≤1.4万人 |
|  | 贫困精神障碍患者住院救助人数 | 50人 | 40-50人 | 30-40人 | 10-20人 | 少于10人 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 | 贫困精神障碍患者服药率 | 90% | 大于80% | 70%-80% | 60%-70% | 低于60% |
|  | 在册患者规范管理率 | 80% | 70-80% | 60-70& | 50-60% | 低于50% |
|  | ....... |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件2-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省安宁医院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姚乾坤 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 66890279 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市南海大道东10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570206 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 2020 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 2020 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 2020 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 2020 |  | 省财政 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-4

2019年严重精神障碍患者门诊治疗免费服药

项目财政支出项目绩效评价报告

委财务处：

按照《关于开展2020年预算绩效评价工作的通知》要求，现将2019年严重精神障碍患者门诊治疗免费服药项目资金管理使用情况报送如下：

- 一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目，由省精神卫生中心（海南省安宁医院）执行实施，负责全省19个市县的2万名严重精神障碍患者的免费服药工作，通过项目实施提高对严重精神障碍患者的救治救助水平和服药依从性，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸率，维护社会和谐稳定。为50名严重精神障碍患者提供住院救助，避免患者因病致贫，因病返贫。

（二）项目绩效目标

2019年为全省2万名严重精神障碍患者提供免费服药，财政补助1000元/人/年，为50名贫困精神障碍患者提供住院救助，财政补助2000元/人/年。通过项目实施，加强严重精神障碍患者救治救助，提高贫困精神障碍患者服药率，减轻患者疾病负担，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸率，维护社会安全和稳定。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

免费服药项目实施时间为2019年1月1日至2019年12月31日。项目资金2000万元由省级财政拨款，已根据项目任务要求，全部拨付项目市县，20万元拨付省安宁医院，资金到位率100%

（二）项目资金使用情况分析

根据省财政厅《关于下达2019年省级财政卫生健康发展专项资金的通知》（琼财社〔2019〕183号）精神，为加强项目管理，规范资金管理和使用，确保完成项目任务，我委组织制定了《海南省2019年省级财政重大公共卫生项目实施方案》（琼卫疾控函〔2019〕47号），各市县、各项目单位均按方案要求使用资金，专款专用，按计划完成项目资金的使用。

截至2019年12月31日，全省严重精神障碍门诊免费服药累计受益人数30651人，服药任务完成率153%，全省各市县均完成了既定的任务目标。省安宁医院20万元住院救助资金已使用197916.25元，资金使用率98.9%，累计救助99人次。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由省安宁医院按照有关要求组织实施，省卫生健康委负责对项目执行进行组织领导。项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定。

（二）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理符合相关规定。项目实施过程中根据我省精神卫生防治工作的实际情况制定相应的措施。为提高项目实施效果和社会效应，我委会同省综治办、省财政厅等部门联合印发了《海南省严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目实施方案的补充通知》（琼卫疾控〔2018〕23号），扩大用药范围，简化办证流程，确保符合条件的贫困患者100%享受到门诊免费服药政策。2019年部分市县扩大了免费服药的疾病病种，如海口市卫健委增加了脑器质性精神病和酒精所致精神障碍。

四、项目绩效情况

项目实施的对象主要为在我省登记建档并录入国家严重精神障碍信息系统管理的严重精神障碍患者；参加我省新型农村合作医疗保险或城镇居民和职工医疗保险的严重精神障碍患者；需要长期居家服药治疗的患者。门诊免费服药所需精神类药品由各市县指定的门诊服药点所在的医疗卫生机构，按照政府药品采购相关规定进行网上采购，原则上实行药品零差价采购。

截止2019年12月31日，各市县均依托综合医院精神科或精神专科医院开展了免费服药的精神障碍患者门诊治疗工作。精神科医生紧缺的市县，由各市县卫生健康委协调省安宁医院、省平山医院提供支持。截至2019年12月，全省严重精神障碍门诊免费服药30651人，服药任务完成率153%。全省各市县均完成了既定的任务目标。全省在册患者43741人，平均严重精神障碍报告患病率4.7‰。在册患者规范管理率81.15%。在册患者服药率74.77%。省安宁医院累计救助贫困住院患者99人次。通过项目实施，减轻患者疾病负担，加大了贫困患者住院救助力度，减少了严重精神障碍患者的肇事肇祸率，有效维护社会安全和稳定。

- 综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分93分，评价等次为“良”。各项评分结果见“项目基本信息”表。

- 存在的问题和建议

（一）部分市县未配套项目经费，影响了项目的顺利开展和扩大免费服药服务范围。

（二）市县精神科医师缺乏，精神科门诊免费服药和诊治工作未能很好的衔接起来。后期将继续加大精神科转岗医师培训力度。

- 七、其他需说明的问题

- 无