附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：√实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：       妇幼健康项目

项目单位：    海南省卫生健康委员会

主管部门：    海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年5月6日至2020年5月15日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：   妇幼健康项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 1.新生儿遗传代谢疾病筛查率 | ≥95% | ≥95% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | 2.新生儿听力筛查率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥75% | ＜75% |
|  | 3.育龄妇女叶酸服用率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 成效指标 | 1.3岁以下儿童系统管理率 | ≥85% | ≥85% | ≥80% | ≥75% | ＜75% |
|  | 2.新生儿先心病筛查阳性心超检查率 | ≥70% | ≥70% | ≥65% | ≥60% | ＜60% |
| 效率指标 | 1.资金使用率 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | 2.信息系统使用率 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

附件6-3

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 周国明 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65388339 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海府路42号海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 8468.8 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 8468.8 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 8468.8 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 8468.8 |  | 省财政 |  |  |  |  | 8468.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 陈翔 |  |  | 副处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 王民 |  |  | 一级主任科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

- 海南省卫生健康委员会。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

- 是省级妇幼公共卫生服务项目，包含：新生儿疾病筛查、妇女常见病及两癌检查、孕前优生健康检查、补服叶酸、妇幼卫生监测、孕期地贫筛诊等子项目。

- （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

为我省出生的所有活产新生儿(含外省户籍)实行免费新生儿遗传代谢病、听力和先天性心脏病筛查；为我省20-64岁的城乡妇女（含流动人口）进行妇女常见病筛查，2019年计划筛查30万人；为孕前及孕期夫妇提供地中海贫血筛诊服务；为育龄妇女提供叶酸。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

省级财政资金8468.8万元到位。

（二）项目资金使用情况分析。

根据任务完成情况，由市县财政拨付妇幼保健院和助产医疗机构。

- （三）项目资金管理情况分析。

- 实施单位严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。

- 由省卫生健康委妇幼健康处负责全省项目管理，省妇幼保健院为项目技术指导单位，市县卫生健康委、妇幼保健机构对辖区项目进行具体管理，各助产医疗机构及人员负责实施。

- （二）项目管理情况分析。

2019年，我委先后下发《2019年海南省妇幼健康服务工作要点》和《海南省妇女常见病及“两癌”检查项目实施方案（2019年版）》《海南省孕期地中海贫血筛诊项目实施方案（2019年版）》等项目方案文件，就完成项目任务和做好质量管理提出具体要求。积极开展项目培训、指导工作。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

根据因素法合理测算项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况。

项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费。

- 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

2019年，全省累计为11.61万对夫妇（其中孕早期8.69万对）免费提供地贫初筛服务，为470名可能遗传重型或中间型地贫胎儿的孕妇免费提供产前诊断服务，共确诊出重型地贫胎儿48例，已成功阻断45例重症地贫胎儿的出生。免费为12万名新生儿提供遗传代谢病和听力筛查，确诊先天性甲状腺功能低下症131人、苯丙酮尿症5人、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症2813人；初步确诊听力障碍中度80人、重度24人、极重度34人；为11.7万名新生儿提供先心病筛查，诊断阳性患儿518例，其中315例保守治疗，67例手术治疗（年龄最小仅出生3天、体重仅2.5千克）。完成育龄妇女补服叶酸5.75万人次。

- 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

- 达到预期目标。2019年度，新生儿遗传代谢病和听力筛查率在98%以上，新生儿先天性心脏病筛查率在96%以上；育龄妇女增补叶酸任务完成超100%。资金专款专用，助产医疗机构信息化管理程度进一步提高。

- （2）项目实施对经济和社会的影响。

- 实现儿童和妇女重大疾病的早发现、早诊断，最大限度地保障妇女儿童健康，群众获得感不断增强。

- 4. 项目的可持续性分析。

- 继续优化实施项目，并适时扩大筛查范围；推进救治工作开展；提高妇幼健康信息化水平；财政资金足额落实，各助产医疗机构配置设备、专人负责项目工作。

- 项目绩效目标未完成原因分析。

- 无。

- 五、综合评价情况及评价结论。

- 见附表。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

主要经验及做法：以《海南省妇女儿童发展规划（2011-2020年）》实施为总抓手；科学评估测算，落实项目经费，及时下发项目实施方案；举办省级、市县工作会议和培训班，提高各级实施单位工作水平；组织全省范围内督导检查；加强信息化管理；扩大项目宣传，提高群众认知水平。

- 存在问题及建议：妇幼健康项目多涉及基层，卫生院和村卫生室能力有限；妇女两癌检查项目有所滞后。各市县要在人才培养、绩效激励等方面向妇幼人员倾斜，加大项目执行力度。

- 七、其他需说明的问题。

- 无。