附件5

财政支出项目绩效评价共性指标体系（参考）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：         2019医养结合工作

项目单位：         省卫生健康委员会

主管部门：         省卫生健康委员会

评价时间：   2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：医养结合

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 每个市县建立2个医养结合试点机构（公立） | 优 |  |  |  |
|  | 产出质量 | 已经建立2个医养结合机构（公立） | 优 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 公立医养结合机构按时完成 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 覆盖全省各市县 | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 | 可持续影响 |  |  | 良 |  |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 良 |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 老龄健康处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 符运炜 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65361907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号411室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1145.71 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1145.71 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1145.71 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1145.71 |  | 省财政 |  |  |  | 1145.71 |  | 省财政 |  |  |  |  | 1145.71 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | Hh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符运炜 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾灵灵 |  | 科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王继恩 |  | 调研员 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 99.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

- 项目概况

根据《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》（国办发〔2015〕84号）和海南省人民政府办公厅《关于印发海南省推进医疗卫生与养老服务结合发展实施意见的通知》(琼府办〔2016〕277号)文件精神，我省开展医疗卫生与养老服务融合发展工作。

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 1.项目性质：经常性的省财政预算资金项目。

- 2.主要用途：用于各市县医养结合工作项目补助。

- 3.主要内容：用于各市县医疗服务与养老工作结合工作。

（二）项目绩效目标

通过在养老机构设立医疗卫生服务机构、在医疗机构中提供养老服务、设立老年病相关科室、推进医养结合进社区进家庭，完成国家和省级下达的医养结合工作任务和各项指标，全面深入推进医养结合工作，建立和完善各级医养结合机构的管理和服务。保障老年人身体健康的需求，实现“老有所养、老有所医”的目标。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

- 省卫健委在前一年度预算中进行医养结合资金预算，然后省财政厅进行核算，最后直接拨付给每个市县卫健委。

- 项目资金使用情况分析

- 医养结合资金由市县卫健委直接根据所建设的医养结合试点机构的建设进展情况，进行分批次拨付医养结合资金款。

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 年度医养结合资金的使用情况，直接由市县卫健委进行进行监督和使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

一是下一年度医养结合资金由省卫健委在前一年度提前进行预算。

二是省财政厅审核医养结合资金。

三是省财政厅直接拨付每个市县卫生健康委员会。

- 项目管理情况

- 为做好年度的医养结合资金管理和使用，省卫健委下发《关于印发2019年省级财政卫生健康发展专项补助资金医养结合服务项目实施方案的通知》（琼卫老健发〔2019〕2号）

- 分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 《关于印发2019年省级财政卫生健康发展专项补助资金医养结合服务项目实施方案的通知》（琼卫老健发〔2019〕2号）中就“项目目标、项目内容、资金安排、资金用途、资金使用及监管”等方面做出了具体规定。要求各市县卫生健康要督促医养结合项目资金落实到位，加强资金监管，定期进行检查，确保专款专用，防止挤占挪用。一经发现违规使用，要追究相关人员的责任。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在医养结合项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括申报机构的登记、预算、审核、发放和结算，资金使用过程中预算执行情况和程序的跟踪监督，确保资金的用用效率和项目的顺利实施，让老年人感受到医养结合带来的社会发展成果。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算1145.71万元，项目实际支出1145.71万元，资金到位率100%，资金使用率达到100%。

- 项目成本（预算）节约情况

- 医养结合项目是国家新近实行的民生服务项目，每年投入资金尚不能满足医养结合机构发展需求，在不发达的市县，资金远不能满足医养结合机构的建设使用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

老龄健康处通过各市县自己总结报和实地督导，大部分市县的医养结合工作受资金普遍紧缺影响，从而影响实施进度。

- 项目完成质量

- 当年12月31日前，按质量完成当年医养结合项目建设。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目实施达到年度预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

医养结合项目是一项长期战略目标。立足我省人口老龄化实际，坚持“保障基本、统筹发展、政府引导、市场驱动，深化改革、创新机制、资源共享、优势互补”的原则，把保障老年人基本健康养老需求放在首位，按照“居家为基础，社区为依托，机构补充医养结合”的养老服务体系要求，促进医疗卫生与养老服务的紧密对接和资源整合，激发各类服务主体的潜力和活力，健全医疗卫生与养老服务相结合的体制机制，推动医养融合发展，满足老年群众多层次、多样化的健康养老服务需求，保障人人享有适宜的、综合的、连续的健康养老服务，实现老有所养、病有所医，切实提高医疗卫生和养老机构的服务水平，带动社会经济发展。我省老年人就医难的问题进一步得到解决，老年人普遍收到好评和欢迎。

4. 项目的可持续性分析

实现老年人老有所养、病有所医，老有所乐。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

为科学统筹养老和卫生两方面资源，推进医疗卫生资源进养老机构、进社区、进家庭，更好地满足广大老年人的医疗服务需求，提升老年人的生活质量，根据《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》(国办发〔2015〕84号)及《海南省人民政府办公厅关于印发

海南省推进医疗卫生与养老服务结合发展实施意见的通知》(琼府办〔2016〕277号)要求，进一步抓好医养结合项目的优质快速发展，更好满足我省广大老年人的需求。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

1.健全组织，加强领导。

- 2.积极引导和鼓励社会办医

3.建立健全医养结合服务保障制度。

4.推动医疗养老服务延伸至社区和家庭。

- 存在的问题

- 目前，医养结合工作在国家级试点城市得到了较好的推开，各市县也选择两个试点推动。但就目前实施的情况看，社会效果还不太理想，主要原因是市场主导、政府引导作用还尚未充分发挥作用。

- （三）有关建议

加快全省经济平衡发展，加大不发达市县的财长投入力度。

七、其他需说明的问题

无

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第一季度）

单位名称：海南省卫生健康委员会

项目名称：医养结合工作

项目总目标：1226.12万元

项目当期目标：1226.12万元

| 上季度财政部门审核意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位上季度整改情况 |  |  |  |
| 绩效分析要点 | 自查分析情况 |  | 填报说明 |
| 1.项目起止期限 | 2020.1-12.31 |  |  |
| 2.项目资金到位率 | 100% |  | 说明预算资金的到位情况和到位比率 |
| 3.项目资金使用率 | 还未支出 |  | 说明预算资金的使用比率 |
| 4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整 | 否 |  | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 5.项目已完成哪些产出 | 继续完善医养结合机构 |  | 这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 |
| 6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 同步无滞后 |  | 包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成 |
| 7.项目受益群体 | 愿意去医养结合机构的老龄人 |  | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 8.项目合同执行情况 | 执行良好 |  | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 9、项目是否有节约成本的措施 | 是/否 | 否 | 具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等 |
| 10、是否需要修改绩效目标和绩效指标 | 是/否 | 否 | 根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值 |
| 11.项目实现预期成效方面是否有效果 | 是/否 | 解决老龄人看病难 | 重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） |
| 12.项目是否进行了阶段性验收 | 是/否 | 否 | 说明验收的程序、方法和结果 |
| 13.项目能否按期完成 | 是/否 | 是 | 根据对以上问题的检查分析进行综合判断绩效目标实现的可能性 |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 是/否 | 否 | 指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 是/否 | 否 | 如有，具体说明内部和外部原因 |
| 16.项目的远期预测 | 为老龄人提供优质医疗卫生服务，深入推进医养结合融合发展。 |  | 综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得 |
| 解决问题的措施或建议：（由预算单位填写） |  |  |  |
| 财政部门审核意见：（由财政部门填写） |  |  |  |
| 项目负责人: 符运炜 联系电话：65361907 |  |  |  |