附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：           老年人意外伤害综合保险

项目单位：           老龄健康处

主管部门：           省卫生健康委员会

评价时间：    2020年1月1日至 2020年 12 月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 为符合条件的老年人参保 | 优 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 按时完成 | 优 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 严格控制支出、不超预算 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 覆盖全省的60岁以上低保、特困、失独和独生子女残疾家庭老年人 | 优 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 优 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 老龄健康处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 符运炜 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65361907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号411室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 57020357 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 150 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 150 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 106.55 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 150150 |  | 省财政 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  | 8 |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 符运炜 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委药政处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴民生 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾灵灵 |  | 工作人员 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得96分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

- 1、项目基本性质：经常性的省财政预算资金项目；

- 2、主要用途：购买意外伤害保险;

3、主要内容：为全省60岁以上特困老年人、低保家庭老年人、失独和独生子女残疾家庭老年人购买意外伤害保险。

（二）项目绩效目标

为全省60岁以上特困老年人、低保家庭老年人、失独和独生子女残疾家庭老年人购买老年人意识伤害综合保险，提供及时、有效救助提供制度化保障。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

- “老年人意外伤害综合保险”项目实施时间为2020年1-12月份，资金均为省级财政拨款，经费预算为150万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

老年人意外伤害综合保险由财政采取一次拨付的办法。按照海南省救助信息采集系统和卫健系统提供实时人数，购买老年人意外伤害综合保险。

- 项目资金管理情况分析

- 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。审批流程和权限按我委财务管理暂行管理办法执行，按资金审批程序使用经费，强化事前监督，严格执行预算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 严格按《招投标法》、《政府采购法》执行，采取竞争性磋商方式招标。项目完成后，按规定完成验收后按合同条款支付。

- 项目管理情况分析

为进一步做好老年人意外伤害综合保险纳保工作，省卫生健康委与中国人寿保险股份有限公司海南省分公司联合下发《关于进一步做好老年人意外伤害综合保险工作的通知》（琼卫老健 〔2020〕9号），指导各市县卫生健康委做好纳保对象登记造册工作，协助中国人寿保险股份有限公司海南省分公司及时办理参保人员纳保手续，保证参保人数准确无遗漏，并要求各市县卫生健康委在11月前全面完成辖区内符合条件老年人意外伤害综合保险参保工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括纳保对象的登记、审核和购买，资金使用过程中执行情况和程序的跟踪监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施，确保老年人意外伤害保险工作持续、健康发展。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算150万元，资金到位率100%，项目实际支出106.55万元，资金使用率71.03%。

- 项目成本（预算）节约情况

2020年符合条件的参保人员为53275名，保费为20元/人，实际支出106.55万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

在2020年5月，我处启动了老年人意外伤害综合保险政府采购招标报批工作。2020年9月，完成政府采购工作。2020年11月10日，全省19个市县（开发区）已全部确认符合条件人员名单,11月底，全省19个市县（开发区）均已签订服务协议，为部分老年人购买意外伤害综合保险工作按期完成。

- 项目完成质量

- 当年12月31日前按质按量完成本项目。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目实施达到预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

有利于缓解社会保险压力，增加养老保障渠道、减轻政府和家庭负担、打消社会群众见义勇为帮扶老年人时的思想顾虑，保护老年人身心健康，推动健康服务业发展的需要。

4. 项目的可持续性分析

为老年人购买意外伤害综合保险，既是积极应对人口老龄化的需要，同时提高老年人抵御风险的能力和生活质量。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，本项目绩效评价总得分为96分，综合绩效评价结果为“优 ”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是加大老年意外伤害综合保险宣传工作力度。

二是做好纳保对象登记造册工作。

三是认真做好联系协调和指导工作。

- 其他需说明的问题

- 无