附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  2020年卫生健康发展专项（中医药发展）

项目单位：       海南省卫生健康委员会

主管部门：       海南省人民政府

评价时间：   2021年 4 月 16 日至2021年4 月28  日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：2020年卫生健康发展专项资金（中医药发展）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 村卫生室中医包配置 | 1913个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医老年病科建设 | 9个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医药适宜技术培训 | 250个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
| 效益指标 | 村卫生室中医包配置 | ≥1600个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医老年病科建设 | ≥8个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医药适宜技术培训 | ≥200个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
| 满意度指标 | 村卫生室中医包配置 | ≥1600个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医老年病科建设 | ≥8个 | 90% | 80% | 60% | 40% |
|  | 中医药适宜技术培训 | ≥200个 | 90% | 80% | 60% | 40% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐清宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65388309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市海府路38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1082.6 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1082.6 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1082.6 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1082.6 |  | 省财政 |  |  |  | 1082.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 徐清宁 |  | 二级巡视员 |  |  |  | 省卫健委中医局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张连帅 |  | 副局长 |  |  |  | 省卫健委中医局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨春晓 |  | 二级调研员 |  |  |  | 省卫健委中医局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 易佳敏 |  | 三级主任科员 |  |  |  | 省卫健委中医局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴振宁 |  | 挂职人员 |  |  |  | 省卫健委中医局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质、用途：

村卫生室中医包配置项目：根据省卫生健康委等六部门《关于印发海南省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》的通知（琼卫中医〔2017〕15号）提出的“村卫生室要加强中医诊疗设备配备。到2020年，70%以上的村卫生室能提供中医药服务”的目标。

中医老年病科建设项目：根据国务院办公厅《关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》（国办发〔2019〕32号）中健康中国行动考核指标之一：“二级以上中医医院设老年医学科比例（%）到2020年需要达到50%。”和国家卫健委等十三部门关于印发的《“十三五”健康老年化规划》的通知（国卫家庭法[2017]12号）里提出的“推动二级以上中医医院开设老年病科，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理，为老年人就医提供优先优惠服务。”

中医药适宜技术培训项目：根据省卫生健康委等六部门关于印发《海南省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》的通知（琼卫中医〔2017〕15号）提出的“村卫生室要加强中医诊疗设备配备。到2020年，70%以上的村卫生室能提供中医药服务”的目标。目前我省村卫生室能提供中医药服务仅为55%。计划通过乡镇卫生院对村卫生室人员进行中医药适宜技术培训。

2、项目主要内容：

（1）村卫生室中医包配置项目（382.6万元）。配备村卫生室需重点加强针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、推拿类、敷熨熏浴类等4类以上中医药技术方法所需中医包等必要的中医诊疗设备。

（2）中医老年病科建设项目（450万元）。一是新建和改善中医医院老年病科病区环境，设置老年病检查室和中医治疗室等。二是专科设备改善。设备配置应与医院级别、科室功能相适应，按照提高专科服务能力和技术水平，充分发挥中医药特色优势的原则，选择并购买专科诊疗设备。三是老年病专科临床经验整理和专科中医临床路径以及诊疗方案的实施：引进吸收新的诊疗技术，并以临床为基础、疗效为核心，在中医理论、技术方法、药物研发等方面积极探索，大胆创新。专科文献资料、老中医临床经验以及中医特色疗法的挖掘整理、编辑印刷，专科中医临床路径和诊疗方案的实施管理。四是专科人才培养和科研。本专科人员学习、培训及继续教育，专科科学术交流与成果推广、专科业务能力建设、支撑专科稳定的研究方向等。

（3）中医药适宜技术培训项目（250万元）。各市县卫生健康行政部门督促各乡镇卫生院组织师资对所辖村卫生室的村医开展中医药服务能力培训，重点加强针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、推拿类、敷熨熏浴类等实用性强、易于掌握的中医药适宜技术培训。培训方式为集中培训、现场培训、实地指导等，使至少70%以上的村卫生室能为农村、社区居民提供至少4类中医药服务，确保2020年顺利完成“十三五”期间有关基层村卫生室中医药工作目标。

（二）项目绩效目标

指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标

- 村卫生室中医包配置项目：为全省19个市县（含洋浦开发区卫健委）共1913家村卫生室配备基本的中医诊疗设备。

2、中医老年病科建设项目：加强我省9家二级甲等中医医院老年病科建设，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理，为老年人就医提供优先优惠服务，满足老年群众对中医药服务需求。

- 3、中医药适宜技术培训项目：对全省19个市县（含洋浦开发区卫健委）250家乡镇卫生院组织开展适宜技术培训工作。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

- 2020年度卫生健康发展专项资金（中医药发展）资金1082.6万元，项目预算资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

截至评价日，我委共收到2020年度卫生健康专项资金（中医药发展）预算1082.6万元，实际到位资金1082.6万元，实际执行金额为836.82万元，结余资金245.78万元，预算执行率77.30% 。其中：村卫生室中医包配置项目资金执行率86.73%、中医老年病科建设项目资金执行率77.70%、中医药适宜技术培训项目资金执行率62.15%。具体预算执行情况见下表。

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 预算金额(万元) | 实际到位金额(万元) | 预算执行金额(万元) | 预算结余金额（万元） | 预算执行率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 村卫生室中医包配置（382.6万元） | 海口市卫健委 | 52.40 | 52.40 | 52.13 | 0.27 | 99.49% |  |
| 2 |  | 三亚市卫健委 | 25.20 | 25.20 | 24.78 | 0.42 | 98.34% |  |
| 3 |  | 琼海市卫健委 | 20.00 | 20.00 | 19.99 | 0.01 | 99.97% |  |
| 4 |  | 儋州市卫健委 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 5 |  | 文昌市卫健委 | 31.20 | 31.20 | 29.97 | 1.23 | 96.06% |  |
| 6 |  | 定安县卫健委 | 19.40 | 19.40 | 19.22 | 0.18 | 99.06% |  |
| 7 |  | 万宁市卫健委 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 8 |  | 陵水县卫健委 | 18.00 | 18.00 | 17.11 | 0.89 | 95.03% | 5%质保金后续再支付。 |
| 9 |  | 保亭县卫健委 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00% | 已完成采购但未付款。 |
| 10 |  | 五指山市卫健委 | 12.60 | 12.60 | 12.17 | 0.43 | 96.59% |  |
| 11 |  | 琼中县卫健委 | 11.20 | 11.20 | 10.64 | 0.56 | 95.00% | 5%质保金后续再支付。 |
| 12 |  | 屯昌县卫健委 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00% | 已询价商家相关资质材料等迟迟未送，分管领导忙于疫情防控和新冠疫苗接种、制定县中医院新院址搬迁投入使用方案等工作分身乏术，计划更换采购商家，重新询价采购。 |
| 13 |  | 澄迈县卫健委 | 15.40 | 15.40 | 14.08 | 1.32 | 91.40% | 质保金未支出 ，计划2021年底完成全部支出。 |
| 14 |  | 临高县卫健委 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 100.00% |  |
| 15 |  | 昌江县卫健委 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00% | 该项目经费于2020年11月由县财政局转拨到昌江县中西医结合医院。 |
| 16 |  | 东方市卫健委 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 17 |  | 乐东县卫健委 | 35.60 | 35.60 | 35.50 | 0.10 | 99.72% |  |
| 18 |  | 白沙县卫健委 | 11.80 | 11.80 | 11.64 | 0.16 | 98.63% |  |
| 19 |  | 洋浦开发区卫健委 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 100.00% |  |
| 20 | 中医老年病科建设（450万元） | 儋州市中医院 | 50.00 | 50.00 | 24.30 | 25.70 | 48.60% |  |
| 21 |  | 文昌市中医院 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00% | 计划装修旧病房开设老年康复科及采购配备相关的设备，目前实施方案已通过院务会，将加快项目执行。 |
| 22 |  | 定安县中医院 | 50.00 | 50.00 | 49.40 | 0.60 | 100.00% |  |
| 23 |  | 琼中县中医院 | 50.00 | 50.00 | 47.77 | 2.23 | 95.55% |  |
| 24 |  | 澄迈县中医院 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 25 |  | 临高县中医院 | 50.00 | 50.00 | 47.26 | 2.74 | 94.53% |  |
| 26 |  | 昌江县中西医结合医院 | 50.00 | 50.00 | 31.88 | 18.12 | 63.75% |  |
| 27 |  | 东方市中医院 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 1.00 | 98.00% |  |
| 28 |  | 乐东县中医院 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 29 | 中医药适宜技术培训（250万元） | 海口市卫健委 | 25.00 | 25.00 | 13.62 | 11.38 | 54.48% |  |
| 30 |  | 三亚市卫健委 | 7.00 | 7.00 | 6.31 | 0.69 | 90.12% |  |
| 31 |  | 琼海市卫健委 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 32 |  | 儋州市卫健委 | 27.00 | 27.00 | 25.30 | 1.70 | 93.70% |  |
| 33 |  | 文昌市卫健委 | 17.00 | 17.00 | 6.49 | 10.51 | 38.18% |  |
| 34 |  | 定安县卫健委 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00% | 由于受疫情影响上半年不能集中培训，8月份省中医院在定安开展中医药适宜技术培训，又培训了60人，因此下半年很难协调出时间来集中培训基层人员，争取2021年6月底完成中医药适宜技术培训项目。 |
| 35 |  | 万宁市卫健委 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 92.86% |  |
|  |  | 陵水县卫健委 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00% | 由于受疫情的影响，已有10家乡镇卫生院开展适宜技术培训，正在做相关报账工作。 |
| 36 |  | 保亭县卫健委 | 9.00 | 9.00 | 5.36 | 3.64 | 59.59% |  |
| 37 |  | 五指山市卫健委 | 7.00 | 7.00 | 0.14 | 6.86 | 1.94% |  |
| 38 |  | 琼中县卫健委 | 11.00 | 11.00 | 6.99 | 4.01 | 63.54% |  |
| 39 |  | 屯昌县卫健委 | 9.00 | 9.00 | 7.16 | 1.84 | 79.54% |  |
| 40 |  | 澄迈县卫健委 | 16.00 | 16.00 | 7.34 | 8.66 | 45.90% | 因疫情原因未能及时完成，计划2021年底全部完成。 |
| 41 |  | 临高县卫健委 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 42 |  | 昌江县卫健委 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00% | 此资金去年已由卫健委调拨到县中西医结合医院中医基层指导科作培训，但因我县成立医疗集团后并帐，钱一直未到中西医结合医院的帐户上，现已调配清楚，相关培训已相继开展。 |
| 43 |  | 东方市卫健委 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 44 |  | 乐东县卫健委 | 14.00 | 14.00 | 7.52 | 6.48 | 53.74% |  |
| 45 |  | 白沙县卫健委 | 11.00 | 11.00 | 10.15 | 0.85 | 92.30% |  |
| 46 |  | 洋浦开发区卫健委 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 合计（万元） |  |  | 1082.6 | 1082.6 | 836.82 | 245.78 | 77.30% |  |

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

为加强项目资金管理和使用，确保项目工作任务的完成，省卫健委印发了《关于印发《2020年村卫生室中医包配置项目实施方案》等3个方案，并要求各项目单位严格按照项目实施方案执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

省卫健委负责制定项目总体规划和相应的建设标准，对项目实施进行宏观管理与效果评估。

各市县卫健委负责对本辖区内的项目实施进行监督管理和评估。

各项目单位负责项目的具体实施和日常管理。

- 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

为了推进项目的顺利实施，各市县卫健委按照项目实施方案制定具体的实施方案，省卫健委组织专家对各相关单位工作进行多次督导，及时发现存在的问题、及时整改，有效促进了项目目标的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目对成本进行了很好的控制，实施方案中有建设的基本标准。

- 项目成本（预算）节约情况

项目包含的各项工作内容均有严格的测算依据，项目经费按照最低成本进行预算，最大限度发挥经费的效用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目各项工作基本按照项目实施方案要求进行，大部分项目实施进度符合项目要求，部分项目实施进展缓慢。

- 项目完成质量

- 项目各项工作基本按照项目实施方案要求完成，达到预期的项目目标。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

村卫生室中医包配置项目：基本按照预定计划进行，目前全省1913个村卫生室已配置中医包的村卫生室1687个，占88.19%。其中保亭县项目已完成中医包设备采购，但资金还未使用；屯昌县卫健委和昌江县卫健委目前按照预定计划正在实施。

中医老年病科建设项目：基本按照预定计划进行，按绩效目标应建设9个老年病科，目前已建设8个，占88.89%。除文昌1家单位外，其余8个市县项目已基本实施完成。文昌县中医院的老年科建设项目计划装修旧病房开设老年康复科及采购配备相关的设备，目前实施方案已通过院务会，将加快项目执行。昌江中西医结合医院计划将结余资金用于老年科专科人才培训。

中医药适宜技术培训项目：基本按照预定计划进行，按绩效目标应对250家乡镇卫生院组织开展村卫生室培训工作，由于受新冠肺炎疫情的影响，除定安、昌江2家单位未实施，陵水已培训10家但资金未报销；五指山、文昌2家单位资金执行率不高外、其余市县项目基本已按预期目标实施。其中昌江县相关培训已相继开展。下一步将继续督促指导项目单位尽快推进项目的开展。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 一是通过项目实施，更好的为基层群众提供“简、便、易、廉”的中医药适宜技术。进一步提高我省村卫生室中医药服务能力和质量，全面提升我省基层中医临床疗效和服务能力,使中医非药物疗法的提供和利用更加规范便捷，中药用药方式更加多样可及，截止目前，全省95%的社区卫生服务中心，98%的乡镇卫生院，89%的社区卫生服务站和65%的村卫生室能够提供中医药服务。人民群众看中医的公平性、可及性和便利性得到明显改善，中医药为缓解群众看病就医问题发挥了重要作用，具有广泛且良好的社会效益。

- 二是通过项目实施，我省所有二级甲等以上公立中医医院100%开设了老年病科，增加了老年病床数量，加强了医疗机构中医老年病学和中医护理学等中医药健康养老服务相关学科建设，培养一批中医老年病学骨干人才，提升老年人常见病、多发病和慢性病诊疗能力，在一定程度上缓解了老年人看病难的问题，基本满足了老年人对中医药健康养老服务的需求，为老年人创造更优质更舒心的晚年生活，具有广泛且良好的社会效益。

- 4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目完成后，一是能够为基层医疗卫生机构提供中医药适宜技术服务，提升了我省乡镇卫生院、村卫生室提供中医药服务的能力，推动中医药在基层的发展，提高了人民群众对身边中医药服务的满意度。二是基本完成了二级以上中医医院开设老年医学科比例（%）到2020年需要达到50%的任务目标，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理，为老年人就医提供优先优惠服务，提高了人民群众对身边中医药服务的满意度。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

由于疫情防控和新冠疫苗接种工作原因，导致保亭、屯昌、昌江、文昌项目实施缓慢，资金执行率低。

五、综合评价情况及评价结论

自评价结果为良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验与做法

项目的建设都有相关的基本标准、资金分配方案、项目实施方案，有利于建设单位做好资金的分配、充分发挥经费的效用。

- 存在的问题和建议

- 存在的问题：

1、中医药技术人才缺乏问题较为突出。基层医疗单位中医药服务能力十分有限。中医专业技术人才远远不能满足临床需求，不能有效满足人民群众对中医药服务的需求。

2、加强对各单位的平常指导、督查，更全面的了解各乡镇卫生院中医药工作，使基层中医药工作更好的充分发挥在防治常见病、慢性病中，更好的提高人民群众对中医药服务的满意度。

3、通过项目的开展虽然增强了我省医疗机构老年病科能力建设，也使得我省广大老年人患者的中医诊断准确率得到进一步提升，但我省医疗机构老年病科人才队伍的建设仍比较滞后，中医药人才难以留在基层医疗机构，严重制约我省老年病学科的发展。

建议：

1、加强中医药人才的培养工作，继续开展中医药适宜技术培训，提升中医药服务技能。

2、加快中医药老年病科的人才队伍建设，并以多种形式为老年人提供护理型养老和健康型养老等医疗公共卫生服务，实现“老有所养、老有所医”目标，使发挥更好的经济效益和社会效益。

七、其他需说明的问题

无