**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

为贯彻落实建设国际旅游岛目标和《海南省人民政府关于印发财政统筹资金支持十二个重点产业发展方案的通知》要求，完善我省住院医师及全科医师规范化培训基地建设，加快推进医疗卫生人才培养体系建设，根据我省住院医师和全科医师规范化培训体系的规划要求，省卫生健康委在“十三五”期间实施了住院医师及全科医师规范化培训基地建设项目。拟通过项目实施，在充分利用现有全省三级医院和区域医疗中心资源的基础上，建成一批布局合理、实际规模与培训数相适应、具有完善教学模式的基地，满足全省住院医师及全科医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训需求。

二、项目资金使用及管理情况

2020年，省财政预算安排1600万元用于住院医师及全科医师规范化培训基地建设，省卫生健康委按省财政要求划拨至各项目实施单位。为有效指导全省全科医生培养基地建设，省卫生健康委开展专题调研，前往项目单位实地考察基础建设、设备采购进展情况，要求各单位严格遵照采购规定，按照国家卫生健康委要求的设备配置标准进行采购。

三、项目组织实施情况

按照住院医师及全科医师规范化培训的要求，临床培养基地（综合医院）建设遵循实践性、教育性的原则，努力建成具有一定规模，具备基础医疗设备、临床实践、临床教学等基本功能，并能满足学员多样化培训需要的培训基地。本项目为已获得中央财政投入建设的海南省人民医院、海南医学院第一附属医院、海南医学院第二附属医院的全科医生培养基地，海南省中医院、海口市中医医院、儋州市人民医院、海南西部中医院等培训基地，以及拟创建第三批国家住院医师规范化培训基地的解放军总医院海南医院、三亚市中医院配备培训实训设备。省卫生健康委结合全省培训基地评估工作，对资金的使用情况进行督查。

四、项目绩效情况

海南省人民医院、海南医学院第一附属医院、海南医学院第二附属医院、海南省中医院、海口市中医医院、儋州市人民医院、海南西部中医、解放军总医院海南医院、三亚市中医院等医院均完成了设备采购和装置，并已投入使用。2020年，各培训基地主要实训设备配置率100%，全省培训基地评估合格率为100%，各临床培养基地培训水平基本达到好的标准。对照原定绩效标准，达到“优秀”等次。

五、综合评价情况及评价结论

通过项目实施，我省具备全科医生临床技能培训的基础条件，住院医师规范化培训教学师资能力得以提高，培训工作步入正轨；海南医学院第一附属医院成功举办了第三届住院医师临床技能大赛暨首届住培师资教学能力大赛，解放军总医院海南医院、三亚市中医院成功创建第三批国家住院医师规范化培训基地。项目综合评价为“优秀”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

全科医生临床培养基地建设成果得益于我省民生规划的财政保障以及省财政基建配套专项资金。截至2020年底，全省注册全科执业医生3131名，城乡每万名居民拥有3.32名全科医生，超过国家和省政府规定的“城乡每万名居民有2-3名合格的全科医生”目标任务。当前全省全科医生培训基地水平参差不齐，规模不大，不能满足海南自由贸易港建设的需要。根据《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》和《海南省人民政府办公厅关于印发深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》《海南省人民政府办公厅关于印发海南省改革完善全科医生培养与使用激励机制实施方案的通知》要求，到2025年，实现全省城乡每万名居民拥有4名全科医生。届时海南需要4000-5000名全科医生，全省全科医生培养任务量较大。同时，全科医生培养基地建设水平需进一步提高，以适应全科医生培养的需求。人才培养培训工作、基地能力建设工作周期较长，需要持续的投入，建议省财政继续加大对我省住院医师及全科医生规范化培训基地建设的支持力度。省卫生健康委也将继续加强对培养基地建设的指导。重点强化对基建进度和设备配置工作的跟踪管理，协调省级配套资金的及时到位，监督各单位专项资金按要求使用。