附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：            2020综合事务

项目单位：            老龄健康处

主管部门：           省卫生健康委员会

评价时间：   2020 年 1 月 1 日至 2020年12月31 日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 综合事务计划完成率 | 优 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 按时完成 | 优 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 严格控制支出、不超预算 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保各项工作正常开展 | 优 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 良 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 海南省卫生健康 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 老龄健康处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 符运炜 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65361907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 海南省海口市海府路59号411室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 57020357 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 64.8 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 64.8 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 44.6 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  | 64.8 |  |  | 省财政 |  |  |  | 64.8 |  |  |  |  |  | 44.6 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 符运炜 | 处长 |  |  | 海南省卫生健康委药政处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴民生 | 处长 |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曾灵灵 | 工作人员 |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

- 1.项目性质：经常性的省财政预算资金项目。

- 2.主要用途：该项目为我处行政运行提供资金保障。

3.主要内容：用于开展培训、会议、调研督导检查、印刷、购买服务、老年健康活动经费等综合事务。

（二）项目绩效目标

“综合事务”项目年度目标是保障老龄健康各项工作开展。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

- “综合事务管理”项目实施时间为2020年1-12月份，资金均为省级财政拨款，经费预算为72万元，调减7.2万，核减后经费预算为64.8万元，资金到位率100%。

- 项目资金使用情况分析

- 2020年“综合事务管理”项目开支根据处室年度工作计划和业务开展情况，按照财政支出使用要求，加强管理，专款专用。

- 项目资金管理情况分析

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。在经费使用过程中，严格遵守省财政厅规定的培训、会议、差旅等标准规范，审批流程和权限按我委财务管理暂行管理办法执行，按资金审批程序使用经费，强化事前监督，严格执行预算，做到无预算不开支，超预算不开支，审批过程规范，支出手续完备。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

经费严格按委财务管理暂行规定“先申请，后审批，再使用”的程序审批和执行，预算发生调整的按程序报批。达到政府采购和公开招标限额的，严格按《招投标法》、《政府采购法》执行，未达到限额的，由本单位自行询价，至少三家比价择优选择供应商。项目完成后，按规定完成验收后按合同条款支付。

- 项目管理情况分析

- 我处按照委机关财务管理规定，强化预算管理，加强报销审核，经费报销上严格把关，不断提高各项经济活动的规范性和科学性，确保财政资金使用合法合规、厉行节约。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目开支控制在预算内执行，资金实用率68.83%，未出现超支。

- 项目成本（预算）节约情况

严格控制会议、培训、差旅人数和天数，严格执行中央八项规定和海南省二十项规定，其他也严格控制成本支出，项目资金有结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

大部分项目按时序进度逐项实施，及时结账。

- 项目完成质量

- 项目各项工作开展落实有序，总体完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目实施达到年度预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 本项目的实施，能较好解决老年群众关心的现实利益问题，努力提升老年群众的获得感和幸福感。

4. 项目的可持续性分析

综合事务经费是保障我处各项正常工作开展所需支出，项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，本项目绩效评价总得分为96分，综合绩效评价结果为“优 ”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

我处将认真总结项目管理经验，改进工作中的不足，科学合理地调整分配工作，保障项目正常运转，履行老龄健康处职责，确保完成项目绩效目标任务。

- 其他需说明的问题

- 无