财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  高素质医疗卫生人才开发工程-名医工程

项目单位：           省卫生健康委

主管部门：           海南省政府

评价时间：     2020年1月 1日至2020年12月1日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：省卫生健康委

上报时间：2021年4月

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：高素质医疗卫生人才开发工程-名医工程

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 卫生拔尖人才数量 | 选拔培养在全国医学学科领域有突出贡献和有较大影响力中青年医疗拔尖人才50名 | ≧46 | 41-45 | 36-40 | ≦35 |
| 成效指标 | 跟班学习人数 | 2020年选派100名医疗卫生人才赴省外跟班学习 | ≧96 | 91-95 | 86-90 | ≦85 |

注：1.以预算批复的绩效目标为准填列。

2.成效指标另行制定，由引进单位实施考核。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 人事处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 冯娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65388323 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市海府路省政府海府办公区综合楼308室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 100 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 100 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 100 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 100 |  | 省财政 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 冯娟 |  | 二级巡视员 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 王艳芳 |  | 副处长 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 吴秋淑 |  | 四级调研员 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 100 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

- 项目基本性质、用途和主要内容

1.项目性质：部门经常性项目。

2.用途：人才开发。

3.主要内容：2016年省委组织部、省卫计委、省财政厅联合印发《海南省卫生人才赴省外跟班学习实施方案》（琼卫人﹝2016﹞15号），从2016年开始每年选派100名优秀卫生人才到省外先进医疗卫生单位跟班学习，争取到2020年，选拔培养在全国医学学科领域有突出贡献和有较大影响力的中青年医疗卫生拔尖人才50名。《海南省中长期人才发展规划纲要（2010-2020）年》要求在全省培养150名中青年医疗卫生拔尖人才。通过选派卫生人才到省外跟班学习，进一步提高我省医疗技术水平，促进高层次医疗卫生人才队伍建设，为我省人民群众提供更好的健康保障。

（二）项目目标

每年赴省外跟班学习人员满100人。

二、项目资金使用情况

2020年项目资金100万元，用于对2020年度赴省外跟班学习人员发放补助。

（一）资金到位情况：省财政拨付项目资金按时到位。

（二）项目资金使用情况：共使用100万元，使用率100%。具体如下：

2020年我委选派100名管理人员和卫生骨干赴省外跟班学习，每人每三个月发放补助1万元，共发放补助100万元。在项目经费使用方面，要求专款专用，不得挪用挤占，各市县、各单位要加强对项目费用支出情况的监督审计，我委将适时对项目经费支出情况进行监督检查。

- 项目绩效情况

2020年我委选派100名管理人员和卫生骨干赴省外跟班学习，项目资金使用率100%，圆满完成年度计划。