财政支出项目绩效评价报告

评价类型： □实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控

项目单位： 海南省妇女儿童医学中心

主管部门： 海南省卫生健康委员会

评价时间：  2021年4 月20日至 2021年5月15日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省妇女儿童医学中心

上报时间：

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省妇女儿童医学中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 汤成毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13519805575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市龙昆南路75号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570206 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 4360 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 4360 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 4360 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 1192 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 1192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 3168 |  | 其他 |  |  |  |  | 3168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 30 |  |  | 数量指标 |  |  | 15 |  | 购置设备数量 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 15 |  | 设备完好率 |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 25 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 25 |  | 设备利用率 |  |  |  | 25 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 张笃飞 |  | 主任 |  |  |  | 儿科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 羊玲 |  | 主任 |  |  |  | 新生儿科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 韦勇 |  | 主任 |  |  |  | 放射科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 肖美芳 |  | 主任 |  |  |  | 检验科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 莫泽来 |  | 主任 |  |  |  | 功能科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汤成毅 |  | 主任 |  |  |  | 保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方异军 |  | 工程师 |  |  |  | 保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、基本性质：

本项目属于一次性项目。

2、用途和主要内容：

用于购置CT、移动DR、ECMO、呼吸机、病人监护仪、荧光PCR分析仪等防疫设备和口罩、防护服、消毒液等防疫物资。

（二）项目绩效目标

通过添置各类性能优异、功能齐全的医疗设备，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控设备及防护物资储备，提高我单位应对突发公共卫生事件救治水平，为海南自贸岛建设提供一个开放、健康、安全的营商环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

资金到位共计4360万元。琼财社[2020]196号下达资金360万元，琼财社函[2020]202号调整支出经济分类200.87万元，琼财社[2020]519号下达4000万元，琼财社函[2020]506号调整支出经济分类500万元，琼财社函[2020]548号调整支出经济分类150万元，琼财社[2020]1110号收回中央资金3168万元，我单位以自有资金上缴。

（二）项目资金使用情况分析

截止2020年12月31日，累计已使用资金4360万元，项目资金支付率100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

- 该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务部统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》《海南省妇女儿童医学中心关于疫情防控期间采购便利化的通知》《紧急物资管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 进口设备招投标经省财政厅采购处管理审批，由我单位自行委托具有国际招标资质的代理机构组织开展招标活动，整个过程公开、公正、透明、规范。严格执行《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年1号令）、《海南省财政厅关于政府采购业务流程及系统调整的通知》（琼财采〔2016〕555号）等法规通知，严格按照省财政厅对政府采购业务流程执行，购置的进口设备均通过进口论证评审。医疗设备购置结合科室工作实际，邀请外院专家充分论证，保障部制定招标参数与控制价，单位财务部（招标采购办公室）审核后委托国际标招标代理机构负责招标工作。确定中标单位后签订合同，按照医院管理制度，组织安装、培训、验收等，完成医疗设备采购工作。

（二）项目管理情况分析

- 我单位制订了项目管理制度和健全的项目资金管理办法，成立了海南省妇女儿童医学中心医学装备及临床器械管理委员会、监督委员会和招投标工作领导小组，制定《海南省妇女儿童医学中心医疗设备管理规范》，加强院内医疗设备的审批采购、维修和使用等环节的管理，并在实施过程中严格执行，强化日常检查监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按计划严格控制项目成本，未出现超预算情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

招标采购过程中，我单位认真仔细地做了市场调查，并根据实际需求情况，制订了采购产品的技术参数，既保证该设备较好的技术性能及实用性，又有效地控制了采购成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

准备阶段：组织设备使用科室专家、相关科室专家对参数及配置进行论证，制定符合疫情防控工作实际需要，且保证以抢救、治疗设备为主的购备方案。

实施阶段：根据讨论制定的购置方案申报落实购置经费，在年内完成拟购置设备的政府公开招标采购开评标工作。

（2）项目完成质量

本项目得到相关领导的高度重视，前期准备工作较为充分，实施过程中严格按照相关政策要求进行，所以项目完成质量达到优良。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目已基本实施完毕，相关设备已正常投入使用，为新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控发挥了积极的作用，并产生了良好的社会效益。

（2）项目实施对经济和社会的影响

我单位是公益性事业单位，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情一线防控的工作中一直发挥着积极的作用，该项目投入使用后，更好的提升了我单位的发热患者检测、诊疗、救治能力，完成了重要的社会救治任务。

4. 项目的可持续性分析

- 项目完成后，我单位将进一步提高该批设备的使用率，结合设备使用情况及医院学科发展需要，给予切实可行的支持政策；在资金方面，优先采购社会效益和经济效益较好的设备；同时加强设备使用人员的业务学习和专业培训，加强对设备的保养和维护，提高设备的完好率及使用率，使项目的实施取得更好的成效

五、综合评价情况及评价结论

项目已实施完毕，设备已正常投入使用，获得了医患双方的一致好评，并产生了良好的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）项目实施的经验

- 1.政府对公益医院应急医疗设备投入的重视是加强项目建设的保证。

- 2.规范的医学装备论证是保障资金使用效率的有力手段。

- 3.建立健全管理制度，完善项目工作方案是完成本项目的有力保证。

（二）存在的问题和建议

- 1.国产设备性能与进口设备仍存在差距，高精医疗设备难以招到国产设备，无法有效降低采购成本设备。

- 建议临床科室需借助学术会议，同行交流等多了解国产设备信息，打消对国产设备的偏见，尽可能选用国产设备，提高国产设备采购率，降低成本。

2.需加强应急物资储备能力的投入，建议由政府部门牵头建议应急物资储备仓库，提高物资使用效率。