附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：         2020医养结合工作

项目单位：         省卫生健康委员会

主管部门：         省卫生健康委员会

评价时间：   2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：医养结合

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 每个市县建立2个医养结合试点机构（公立） | 优 |  |  |  |
|  | 产出质量 | 已经建立2个医养结合机构（公立） | 优 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 公立医养结合机构按时完成 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 覆盖全省各市县 | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 | 可持续影响 |  |  | 良 |  |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 良 |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 老龄健康处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 符运炜 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65361907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号411室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1226.12 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1226.12 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1226.12 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1226.12 |  | 省财政 |  |  |  | 1226.12 |  | 省财政 |  |  |  |  | 1226.12 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | Hh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  |  | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  |  | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  |  | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  |  | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  |  | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  |  | 资金使用 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  | 5 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符运炜 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委药政处处 |  |  |  |  |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴民生 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王继恩 |  | 二级调研员 |  |  |  | 海南省卫生健康委综合监督处 |  |  |  |  |  | 96.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

- 项目概况

根据《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》（国办发〔2015〕84号）和海南省人民政府办公厅《关于印发海南省推进医疗卫生与养老服务结合发展实施意见的通知》(琼府办〔2016〕277号)文件精神，我省开展医疗卫生与养老服务融合发展工作。

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 1.项目性质：经常性的省财政预算资金项目。

- 2.主要用途：用于各市县医养结合工作项目补助。

- 3.主要内容：用于各市县医疗服务与养老工作结合工作。

（二）项目绩效目标

通过在养老机构设立医疗卫生服务机构、在医疗机构中提供养老服务、设立老年病相关科室、推进医养结合进社区进家庭，完成国家和省级下达的医养结合工作任务和各项指标，全面深入推进医养结合工作，建立和完善各级医养结合机构的管理和服务。保障老年人身体健康的需求，实现“老有所养、老有所医”的目标。

二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

- 省卫健委在前一年度预算中进行医养结合资金预算，然后省财政厅进行核算，最后直接拨付给每个市县卫健委。

- 项目资金使用情况分析

- 医养结合资金由市县卫健委直接根据所建设的医养结合试点机构的建设进展情况，进行分批次拨付医养结合资金款。

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 年度医养结合资金的使用情况，直接由市县卫健委进行进行监督和使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

一是下一年度医养结合资金由省卫健委在前一年度提前进行预算。

二是省财政厅审核医养结合资金。

三是省财政厅直接拨付每个市县卫生健康委员会。

- 项目管理情况

- 为做好年度的医养结合资金管理和使用，省卫健委下发《关于印发2020年省级财政卫生健康发展专项补助资金医养结合服务项目实施方案的通知》（琼卫老健发〔2020〕19号）

- 分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 《关于印发2020年省级财政卫生健康发展专项补助资金医养结合服务项目实施方案的通知》（琼卫老健发〔2020〕19号）中就“项目目标、项目内容、资金安排、资金用途、资金使用及监管”等方面做出了具体规定。要求各市县卫生健康要督促医养结合项目资金落实到位，加强资金监管，定期进行检查，确保专款专用，防止挤占挪用。一经发现违规使用，要追究相关人员的责任。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

在医养结合项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括申报机构的登记、预算、审核、发放和结算，资金使用过程中预算执行情况和程序的跟踪监督，确保资金的用用效率和项目的顺利实施，让老年人感受到医养结合带来的社会发展成果。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算1226.12万元，项目实际支出1226.12万元，资金到位率100%，资金使用率达到100%。

- 项目成本（预算）节约情况

- 医养结合项目是国家新近实行的民生服务项目，每年投入资金尚不能满足医养结合机构发展需求，在不发达的市县，资金远不能满足医养结合机构的建设使用。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

老龄健康处通过各市县自己总结报和实地督导，大部分市县的医养结合工作受资金普遍紧缺影响，从而影响实施进度。

- 项目完成质量

- 当年12月31日前，按质量完成当年医养结合项目建设。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目实施达到年度预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

医养结合项目是一项长期战略目标。立足我省人口老龄化实际，坚持“保障基本、统筹发展、政府引导、市场驱动，深化改革、创新机制、资源共享、优势互补”的原则，把保障老年人基本健康养老需求放在首位，按照“居家为基础，社区为依托，机构补充医养结合”的养老服务体系要求，促进医疗卫生与养老服务的紧密对接和资源整合，激发各类服务主体的潜力和活力，健全医疗卫生与养老服务相结合的体制机制，推动医养融合发展，满足老年群众多层次、多样化的健康养老服务需求，保障人人享有适宜的、综合的、连续的健康养老服务，实现老有所养、病有所医，切实提高医疗卫生和养老机构的服务水平，带动社会经济发展。我省老年人就医难的问题进一步得到解决，老年人普遍收到好评和欢迎。

4. 项目的可持续性分析

实现老年人老有所养、病有所医，老有所乐。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

为科学统筹养老和卫生两方面资源，推进医疗卫生资源进养老机构、进社区、进家庭，更好地满足广大老年人的医疗服务需求，提升老年人的生活质量，根据《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》(国办发〔2015〕84号)及《海南省人民政府办公厅关于印发

海南省推进医疗卫生与养老服务结合发展实施意见的通知》(琼府办〔2016〕277号)要求，进一步抓好医养结合项目的优质快速发展，更好满足我省广大老年人的需求。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要做法

1.健全组织，加强领导。

- 2.积极引导和鼓励社会办医

3.建立健全医养结合服务保障制度。

4.推动医疗养老服务延伸至社区和家庭。

- 存在的问题

- 目前，医养结合工作在国家级试点城市得到了较好的推开，各市县也选择两个试点推动。但就目前实施的情况看，社会效果还不太理想，主要原因是市场主导、政府引导作用还尚未充分发挥作用。

- （三）有关建议

加快全省经济平衡发展，加大不发达市县的财长投入力度。

七、其他需说明的问题

无