附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称： 基层医疗卫生机构标准化建设

项目单位：  基层卫生健康处

主管部门：  海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门    R主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构   □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月30日

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：基层医疗卫生机构标准化建设

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 基层医疗卫生机构标准化建设基建项目、医疗设备采购全面完成 | 优 |  |  |  |
|  | 产出质量 | 项目竣工验收合格率 | 优 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 |  |  |  |  |
|  | 环境效益 | 提高基层医疗环境 |  | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 85% | 优 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 基层卫生健康处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘学军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65390018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市海府路38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 60000 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 60000 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 60000 |  | 省财政 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 乔亚军 | 副处长 |  |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王豪激 | 二级调研员 |  |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭洪成 | 一级主任科员 |  |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020年基层医疗卫生机构标准化建设

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 为贯彻落实全国卫生与健康大会精神和全面深化医药卫生体制改革要求，进一步完善我省基层卫生服务体系和提升基层卫生服务能力，海南省政府办公厅印发了《海南省基层医疗卫生机构标准化建设行动计划》（琼府办函〔2018〕334号），建设内容包括全省19个市县（区）1274个（其中25个办购设备）基层医疗机构89万平方米的业务用房、周转房及附属设施建设，以及13类1529件医疗设备采购等。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标。按照《海南省基层医疗卫生机构标准化建设行动计划》要求，到2020年底建成满足人民群众基本医疗卫生服务需求的基层卫生服务体系，早日实现“小病不进城、大病不出岛”、全面实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。

2.项目绩效阶段性目标。2020年底，各市县（含洋浦经济开发区，下同）基层医疗卫生机构基础建设项目基本完成和完成医疗设备采购工作，并配置到位。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。2020年共下拨省级财政补助资金60000万元，用于全省基层医疗卫生机构标准化建设。

（二）项目资金使用情况分析。根据工程项目进度情况核准拨付工程款，截至2021年3月31日，使用资金31398万元，资金使用率为52.3%。

- （三）项目资金管理情况分析。资金管理状况良好，为有序推进项目建设，省财政厅、原省卫生计生委、省发改委联合印发《海南省基层医疗卫生机构标准化建设省级补助激励支持实施方案》，将省级财政补助资金实际支出进度纳入评价指标，以确保资金支出进度。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 基建项目1249家基层医疗卫生机构项目，已竣工1247家，投入使用1087家，使用率87%，未竣工2家分别是三亚市崖州区保港社区卫生健康服务中心、吉阳区红沙社区卫生健康服务中心项目。1529件医疗设备采购已全部配置到位。

- （二）项目管理情况分析。制定了《海南省基层医疗卫生机构标准化建设项目审批及招投标办法》，项目实施代管制，对项目申报、审批、招标等各个管理环节作出指导。为有效推进标准化建设，委成立协调小组、项目办负责协调解决标准化建设推进中存在的问题及日常督导工作，并建立每周报进度制度。2020年，就标准化建设推进情况省政府召开1次专题会议研究部署，委主任召开2次专题会研究部署、委分管标准化建设副主任召开3次专题协调解决推进中存在问题并多次到施工现场指导工作；我委联合省住建厅召开2次专题，对承建企业负责人进行约谈，要求装配式项目须按时完成、质量达标，并责令承建企业做出承诺。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。2020年底，各市县基层医疗卫生机构基础建设项目全面开工，其中，1249家基建项目已竣工1247家，竣工率为99.8%；1529件医疗设备采购全部采购配置到位。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析。项目绩效目标基本完成，未竣工2个项目由于规划调整、土地划拨、征地拆迁、施工面狭等原因，未能于2020年12月前完成。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 评价总分96分，结论认为项目进展取得了阶段性成效，进展较为迅速，基本完成项目建设。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验做法：一是坚持“五统一”的工作思路，即标准统一、政策统一、设计统一、建设统一、管理办法统一；二是注重问题导向，主动协调；三是相关厅局密切配合，加强督导。四是建立机制制度，及时掌控。

存在问题：一是装配式项目承建企业没有发挥出总牵头作用；二是承建企业为投入工人少，部分装修材料配送不及时；三部分标准化建设项目室内外配套设施建设滞后，影响竣工项目投入使用。

工作建议：各市县政府承担起主体责任，加快落实标准化建设配套资金投入，加快配套设施建设，抓紧推进竣工项目验收结算工作，确保项目尽快投入使用。同时，加快省级财政补助资金支出。