附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☑实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：       妇幼健康项目

项目单位：      海南省卫生健康委员会

主管部门：      海南省卫生健康委员会

评价时间：  2021年4 月15 日至2021年4 月 23日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：   妇幼健康项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 1.新生儿遗传代谢疾病筛查率 | ≥95% | ≥95% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | 2.新生儿听力筛查率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥75% | ＜75% |
|  | 3.育龄妇女叶酸服用率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥75% | <75% |
| 效益指标 | 1.资金使用率 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90‰ | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65355732 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海府路59号海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 12111.946 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 12111.946 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 12111.946 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 12111.946 |  | 省财政 |  |  |  |  | 12111.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 陈翔 |  | 副处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡兴鹏 |  | 科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

是省级妇幼公共卫生服务项目，包含：新生儿疾病筛查、妇女常见病及两癌检查、孕前优生健康检查、补服叶酸、妇幼卫生监测、孕期地贫筛诊和眼疾病筛查项目等子项目。

（二）项目绩效目标

为我省出生的所有活产新生儿(含外省户籍)实行免费新生儿遗传代谢病、听力和先天性心脏病筛查；为我省20-64岁的城乡妇女（含流动人口）进行妇女常见病筛查，2020年计划各市县筛查对象广泛覆盖辖区内3-15岁各年龄段的儿童青少年34万人；为孕前及孕期夫妇提供地中海贫血筛诊服务；为育龄妇女提供叶酸。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

省级财政资金12111.946万元到位，无中央及自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

根据任务完成情况，由市县财政拨付妇幼保健院、筛查医疗机构和助产医疗机构等相应单位。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

实施单位严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理，接受了第三方评估、审计厅审计，实施单位严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

由省卫生健康委妇幼健康处负责全省项目管理，省妇幼保健院为项目技术指导单位，市县卫生健康委、妇幼保健机构对辖区项目进行具体管理，各相应机构及人员负责具体实施。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

2020年，我委先后下发《2020年海南省妇幼健康服务工作要点》、《海南省妇女常见病及“两癌”检查项目实施方案（2020年版）》、《海南省孕期地中海贫血筛诊项目实施方案（2020年版）》、《海南省学生眼疾病筛查项目实施方案》等项目方案文件，就完成项目任务和做好质量管理提出具体要求，积极开展项目培训、指导等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据因素法合理测算项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020年，全省累计为11.5万对夫妇（其中孕早期8.86万对）免费提供地贫初筛服务，为525名可能遗传重型或中间型地贫胎儿的孕妇免费提供产前诊断服务，已成功阻断79例地贫胎儿的出生。免费为10.82万名新生儿提供遗传代谢病和听力筛查，完成15例助听器验配、12例人工耳蜗植入；为10.7万名新生儿提供先天性心脏病筛查，年度完成手术治疗112人；完成育龄妇女补服叶酸5.75万人次；全省青少年共在完成眼疾病筛查35.45万人，顺利完成全年任务。

（2）项目完成质量

全年全省累计为11.5万对夫妇（其中孕早期8.86万对）免费提供地贫初筛服务，为525名可能遗传重型或中间型地贫胎儿的孕妇免费提供产前诊断服务，已成功阻断79例地贫胎儿的出生。免费为10.82万名新生儿提供遗传代谢病和听力筛查，完成15例助听器验配、12例人工耳蜗植入；为10.7万名新生儿提供先天性心脏病筛查，年度完成手术治疗112人；完成育龄妇女补服叶酸5.75万人次；全省青少年共在完成眼疾病筛查35.45万人。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

达到预期目标。2020年度，新生儿遗传代谢病和听力筛查率在98%以上，新生儿先天性心脏病筛查率在96%以上；育龄妇女增补叶酸任务完成超100%；学生眼疾病筛查项目任务完成率超100%。资金专款专用，助产医疗机构信息化管理程度进一步提高。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

搭建海南省学生眼疾病防治网络，形成“普查-追踪-分析-干预”全方位防治体系。普及了眼健康知识，改善学校和家庭视觉和眼卫生环境，端正学生用眼行为。建立了全省学生眼疾病档案，对影响学生眼健康的疾病做到早发现、早干预，减少视觉损伤。同时实现儿童和妇女重大疾病的早发现、早诊断，最大限度地保障妇女儿童健康，群众获得感不断增强。

4. 项目的可持续性分析。

继续优化实施项目，并适时扩大筛查范围；推进救治工作开展；提高妇幼健康信息化水平；财政资金足额落实，各助产医疗机构配置设备、专人负责项目工作，继续和有关部门协作，合力推进。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

详情见评价表。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：一是以《海南省妇女儿童发展规划（2011-2020年）》实施为总抓手；科学评估测算，落实项目经费，及时下发项目实施方案；举办省级、市县工作会议和培训班，提高各级实施单位工作水平；组织全省范围内督导检查；加强信息化管理；扩大项目宣传，提高群众认知水平。二是省卫健委、省教育厅充分发挥在防控儿童青少年近视工作中各自优势的主导作用，既分工更合作，携手合力推进这项工作，省、市县成立领导小组、专家组和保障组。各市县参考去年筛查积累的有益经验，制定具体实施计划，明确项目流程，形成时间表和路线图。

存在问题及建议：妇幼健康项目大多涉及基层，卫生院和村卫生室能力有限；妇女两癌检查项目有所滞后；基层眼科专业队伍缺乏。卫生与教育齐心协力开展好项目；各市县要在人才培养、绩效激励等方面向妇幼人员倾斜，配齐筛查设备，加大项目执行力度。

七、其他需说明的问题。

无。