财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  2020年省财重大公共卫生项目（疾控处）

项目单位：           省卫生健康委

主管部门：           海南省政府

评价时间：     2020年1月 1日至2020年12月1日

组织方式：□财政部门     R主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：省卫生健康委

上报时间：2021年5月

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：2020年省财重大公共卫生项目（疾控处）

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 采购结核耐药筛查 检测试剂 | 完成 | 完成 | -- | -- | -- |
|  | 粗死亡率 | 粗死亡率5‰ | ≧5‰ | ≧4‰ | ≧3‰ | <3‰ |
|  | 饮用水卫生监测完成率（产出数量） | 95％ | 95％及以上 | 80％-94％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 培训、督导覆盖率（产出质量） | 95％ | 95％及以上 | 80％-94％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 饮用水卫生监测数据上报及时率（产出时效） | 95％ | 95％及以上 | 80％-94％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 是否超预算使用经费（产出成本） | 未超出 | 未超出 | 超出10％ | 超出20％ | 超出30％以上 |
| 成效指标 | 饮用水卫生监测市县覆盖率 | 95％ | 95％及以上 | 80％-94％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 饮用水卫生风险隐患报告率 | 95％ | 95％及以上 | 80％-94％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 可持续影响 | 6年及以上 | 6年及以上 | 4-5年 | 2-3年 | 1年 |
|  | 群众对象满意度 | 90% | 90％以上 | 80％-90％ | 60％-79％ | 60％以下 |
|  | 年度开展死因监测市县数 | 达到100% | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
|  | 监测点死因监测覆盖乡镇数 | 达到100% | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
|  | 耐多药高危人群耐药筛查率 | 85% | ≥85% | ≥70% | ≥55% | ＜55% |
|  | 新病原学阳性患者耐药筛查率 | 70% | ≥70% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |

注：1.以预算批复的绩效目标为准填列；2.成效指标另行制定，由引进单位实施考核。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 疾控处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 钟蓬堂 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65388378 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市海府路38号206室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 2743 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  |  | 2743 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 2743 |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 2743 |  | 省财政 |  |  |  |  | 2743 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 钟蓬堂 |  | 一级调研员 |  |  |  | 委疾控处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 陈慧文 |  | 副处长 |  |  |  | 委疾控处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 韩雪梅 |  | 二级调研员 |  |  |  | 委疾控处 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 100 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

- 项目基本性质、用途和主要内容

1.项目性质：部门一次性项目。

2.用途：开展对结核病、艾滋病、梅毒、慢性病、精神病等重点病防治工作，皮防机构建设以及开展饮用水、学生营养改善监测工作。

3.主要内容：补助定点医疗机构开展耐多药结核病免费筛查、结核病二级负压实验室维护、定点医院实验室购买生物安全柜、购买耐多药筛查和新型诊断技术实验室检测试剂、开展流动人口结核病防治等；省防艾办管理、世界艾滋病日宣传，昌江、琼海、陵水购置艾滋病检测设备，督导随访管理补助等；全省2万名严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物；梅毒检测与咨询服务、开展高危人群感染梅毒危险行为干预、梅毒防治知识宣传及督导培训；专科门诊信息系统建设、窄谱紫外线半身光疗仪、半导体激光治疗仪；慢性病综合防控示范建设，慢性病及其危险因素流行病学调查，死因监测工作；农村水质监测覆盖全省18市县（除三沙市外）和洋浦开发区，在196个乡镇、部分居和洋浦三都区各选1处集中式供水工程，在三亚4个区选6处集中式供水工程，对其出厂水和末梢水作为监测点，分枯水期、丰水期监测，检测指标24项指标。城市水质监测覆盖全省19市县和洋浦开发区，监测点数304个，分枯水期、丰水期两个阶段进行监测，检测指标41项；监测及时发现学生存在的营养健康问题并查找分析原因，采取干预措施改善学生营养健康状况。

（二）项目目标

通过开展结核病、艾滋病等重大疾病防治专项工作，加强疾控系统能力建设。

二、项目资金使用情况

2020年项目资金：2743万，已使用2645.75，使用率96.45%。

（一）资金到位情况：省财政拨付项目资金按时足额到位。

（二）项目资金使用情况：经费2743万，使用万，使用率%。具体如下：

1、结核病项目经费151万，已使用128万，使用率84.77%；

2、艾滋病项目经费100万，已使用50.05万，使用率50.05%；

3、免费服药（住院补助）项目经费2000万，已使用2000万，使用率100%；

4、梅毒项目经费63万，已使用63万，使用率100%；

5、皮防机构170万，已使用145.7万，使用率85.7%；

6、慢性病80万，已使用80万，使用率100%；

7、饮用水监测169万，已使用169万，使用率100%；

8、学生营养改善10万，已使用10万，使用率100%。

- 项目绩效情况

（一）结核病项目。对全省登记的517例耐多药肺结核高危人群中的497例进行耐药筛查，耐药筛查率为96.1%，达到项目要求85%的工作目标；对全省登记的1785例新病原学阳性肺结核患者中的1622例进行耐药筛查，耐药筛查率为90.9%，达到项目要求70%的工作目标。

（二）艾滋病项目。2020年，全省各类人群开展HIV抗体筛查1108114人次，检测人次数占全省人口比例为11.7%，HIV抗体阳性发现数为529人；完成艾滋病病毒感染者/病人随访及CD4检测3609人，完成随访检测比例为87.9%，达到国家考核指标要求（85%）；共干预暗娼39866人次，月均干预覆盖率 86.2%；共干预男男性行为人群22323人次，月均干预覆盖率83.9%；全省性病门诊就诊者干预8434人。在实验室仪器设备采购方面，琼海市皮精中心（生物安全柜）和昌江县疾控中心（生物安全柜和高压灭菌器）已采购到位，陵水县疾控中心还未采购设备。

（三）免费服药（住院补助）项目。2020年全省为22856名严重精神障碍患者提供门诊治疗免费服用基本药物，全省在册患者服药率78.72%，规律服药率51.28%，均完成绩效目标。

（四）梅毒项目。2020年，性病门诊梅毒筛查量完成94.27%的原因在于部分市县筛查量偏低：澄迈县（21.83%）、白沙县（36%）、临高县（50.67%）、五指山市（53%）。完成梅毒综合防治项目高危人群干预4750例（任务量完成率158.33%），重点人群18374例（任务量完成率211.20%），性病门诊23003例（任务量完成率94.27%）梅毒筛查；

（五）皮防机构项目。完成相关皮防能力建设，用于购置性病专科门诊信息系统建设、窄谱紫外线半身光疗仪、半导体激光光疗仪、强脉冲光治疗仪。资金使用率89.57%用于：省级完成统一招标“性病专科门诊信息系统”，在项目建设上推进市县购置，但仍有琼海、昌江、陵水3个市县未使用完成性病专科门诊信息系统建设经费8.1万/市县，共计24.3万。

（六）慢性病项目。项目经费主要用于慢性病综合防控示范区建设、慢病危险因素监测和死因监测工作差旅费、人员发放补助、会议培训、劳务费及物资采购费用等。省财政拨付项目资金按时到位。2020年各市县根据工作计划开展工作，项目资金使用率100%，圆满完成年度计划。

（七）饮用水监测项目。2020年在我省19个市县和洋浦开发区城区、190个乡镇农村饮水安全工程、54所农村学校设施供水、196个乡镇和35个居（原国营农场）开展饮用水卫生监测，计划完成水样3022份，实际完成水样3042份，水样完成率为100.6%。城区、农村饮水安全工程、学校设施供水和乡镇集中式供水水样采集任务完成率均达100%以上。

（八）学生营养改善项目。2020年各监测市县对监测学生完成了营养健康状况监测评估工作，按方案完成率100%，监测市县义务教育阶段男生和女生的生长迟缓率分别为1.9%和1.5%，消瘦率分别为29.3%和20.6%，二者合计的营养不良率达到31.2%男生超重/肥胖率为10.3%；女生超重/肥胖率为8.2%。监测学生身高体重发育落后于全国水平，营养不良与肥胖/超重并存，以营养不良为主。