附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：   国家核辐射紧急医学救援基地（海南）

项目单位：          海南省卫生健康委员会

主管部门：          海南省卫生健康委员会

评价时间：  2021 年5 月15日至 2021 年5月22日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 基地设施改造 | 核医学病房和实验室改造完成率 | 完成率=100% | 完成率〉90% | 完成率〉85% | 完成率〈85%% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 核辐射紧急救治能力 | 收治核与辐射损伤患者 | ≥6人同时 | ≥4人同时 | ≥3人同时 | 〈3人同时 |
|  | 核辐射监测防护能力 | 开展核与辐射人体剂量监测及做好个人防护 | ≥30人同时 | ≥20人同时 | ≥10人同时 | 〈10人同时 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 为群众提供核辐射紧急医学救援保障 | 收治患者的满意程度 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | 〈70% |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾军有 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 18976857681 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路38号海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 495 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 495 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 495 |  | 省财政 |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

国家核辐射紧急医学救援基地（海南）项目，是落实《海南省人民政府关于印发海南省健康产业发展规划(2019-2025年)的通知》（琼府〔2019〕1号）重点项目之一，也是国家卫生健康委员会和海南省人民政府省部共建的重点项目，旨在通过建设一个符合标准的核辐射紧急医学救援基地（对省人民医院和省疾控中心有关设施的改造），重点加强专业处置救援能力和自我保障能力建设，切实提升突发事件核辐射卫生应急水平和处置能力，能够在发生重特大突发事件时，快速反应，有效开展卫生应急救援。

（二）项目绩效目标

顺利完成省人民医院核医学病房改造、衰变池升级改造，以及省疾病预防控制中心的核辐射监测检测实验室改造。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

省财政资金到位495万，无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

已使用省财政资金495万。

（三）项目资金管理情况分析

严格项目资金管理，严守相关法律法规，所有项目资金都严格按照合同约定进行拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目的施工图纸和技术参数，均严格按照国家卫生健康委的指导意见和省发展改革委关于项目初步设计及概算的批复要求进行建设。截至2020年10月，项目建设内容均已通过竣工验收，12月通过了第三方结算审计并投入使用。

1、省人民医院部分

海南省人民医院部分改造第二住院大楼建筑面积203㎡，主要设置防辐射病房及处置室，室外原化粪池改造为衰变池（容积90m³）；防辐射衰变池改建，辐射核元素为碘131，增加辐射防护及污水收集系统；在核医学科依据现有4间（8床）防护病房中设3间（6床）增加辐射防护等配套设备改造及洗消废水收集系统。

2、省疾控中心部分

省疾控中心改建建筑面积337㎡，核辐射卫生应急检测实验室设在14层A区，设置电解室、化学试剂储存室、3H-14C样品前处理室，样品储存室、样品处理室、放化实验室、αβ测量室、γ谱室、液内测量室、大面积屏栅电离室、α普仪室、标准物资室、天平室、个人剂量检测等功能辅助用房。

（二）项目管理情况分析

1、项目严格按照省发展改革委批复的项目初步设计进行施工，竣工后按项目建设要求组织第三方进行了结算审计。

2、严抓工程质量。我委分管领导多次组织召开了项目协调推进会，听取承建单位履职情况汇报，协调解决存在问题及困难，并督促其列出下一步任务清单、责任清单、完成期限，实行项目清单化管理。

3、严格落实督查制度。我委经常性开展督查，主要对项目的施工质量、安全生产情况、环保情况以及对承建单位、施工方的履职情况进行督查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据《海南省发展和改革委员会关于国家核辐射紧急医学救援基地（海南）项目初步设计及概算的批复》（琼发改审批〔2020〕31号）文件，项目额度为103.3万元，通过政府采购网进行公开招标，实际中标价格为1024410.93元。

（2）项目成本（预算）节约情况

在竣工验收后，通过我委官网公开招标了具有相应资质的第三方公司对改建工程进行了结算审核，经审核，实际造价为798167.69元，比概算金额节余了234832.31元（节余22.73%），比中标金额节余了226243.24元（节余21.9%）。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目于2020年5月26日进行公开招标，6月17日中标单位进场开工，截至10月中旬基本完成项目建设，实施进度满足了12月底前完成的项目建设要求。

（2）项目完成质量

项目建设内容均已通过竣工验收。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已如期全部完成项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的建设对于完善我省核辐射紧急医学救援体系，维护海南省社会经济健康、快速和稳定发展，保障劳动人民群众的生命安全，推动海南自贸区（港）建设具有重要意义。

4. 项目的可持续性分析

保障项目每年运维经费投入，加强核辐射卫生应急处置力量的人员配备，保证人员的稳定性，建立设备设施的长效运行维护机制等，持续完善我省核辐射紧急医学救援体系。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

通过项目资金投入，以及对工程项目的规范化管理，顺利完成国家核辐射紧急医学救援基地（海南）建设，具备了承担辖区内中度及以下辐射损伤人员（可同时收治6人）的救治和医学随访；开展省内的辐射监测、辐射防护（卫生应急队伍，可同时支持42人）、剂量评估和健康影响评价；开展核事故和辐射事故损伤人员的现场医学处理；参与开展辐射紧急医学救援技术研究，并推广应用等能力，优异的完成了项目建设目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验与做法

1、项目设备招标的设备严格参照国家卫生健康委下发的指导意见参考品目选取，并组织了省人民医院和省疾控中心专家对参数进行了制定。

2、项目基建改建严格按照省发展改革委批复的项目初步设计进行施工，竣工后按项目建设要求组织第三方进行了结算审计。

3、严抓工程质量。我委分管领导多次组织召开了项目协调推进会，听取承建单位履职情况汇报，协调解决存在问题及困难，并督促其列出下一步任务清单、责任清单、完成期限，实行项目清单化管理。

4、严格落实督查制度。我委经常性开展督查，主要对项目的施工质量、安全生产情况、环保情况以及对承建单位、施工方的履职情况进行督查。

5、严格项目资金管理。严守相关法律法规，所有项目资金都严格按照合同约定进行拨付。

（二）存在问题

1、项目建设已完成，但后续的救援基地运维经费尚未落实，不利于项目的设备设施的保养维护以及运用。

2、技术培训和应急演练的经费没有保障，救援基地应急队伍得不到充分的培训和演练。

（三）下一步工作建议

建议加大财政投入，保障救援基地的日常运维，以及应急队伍的技术培训和应急演练，不断提升国家核辐射紧急医学救援基地（海南）专业水平和实战能力。

七、其他需说明的问题