附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☑实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  加强基层新生儿科建设项目

项目单位：  海南省卫生健康委员会

主管部门：  海南省卫生健康委员会

评价时间：  2021 年04月15日至2021年04月23日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 设备购买率 | ≥100% | ≥100% | ≥90% | ≥85% | ≥80% |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 1.资金使用率 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
|  | 2.新生儿复苏师资培训认证 | ≥60% | ≥60% | ≥50% | ≥40% | ＜40% |
|  | 3.基层新生儿科医护人员进修培训 | 50人 | ≥50人 | ≥45人 | ≥40人 | ＜40人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100‰ | ≥100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 贾国华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65355732 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海府路59号海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 231 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 231 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 陈翔 |  | 副处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡兴鹏 |  | 科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

是2020年省委、省政府为民办实事事项，切实加强基层新生儿科能力建设。

（二）项目绩效目标

通过为市县新生儿科配备新生儿窒息复苏培训教具、开展新生儿科医务人员培训进修、为没有设置新生儿科的二级助产医疗机构配备必需的新生儿抢救设备等措施，确保每个在二级及以上助产医疗机构出生的孩子都有一名窒息复苏培训合格的医务人员在场，每个二级及以上助产医疗机构至少有一名接受过省级进修培训的新生儿医护人员，切实提高我省基层新生儿危急重症救治能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

省级财政资金231万元到位，无中央及自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

按照方案要求，已按计划合理分配使用。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

项目接受了省政府第三方评估、审计厅审计，实施单位严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

由省卫生健康委妇幼健康处负责全省项目管理，省妇幼保健院为项目技术指导单位，市县卫生健康委、妇幼保健机构对项目进行具体管理和负责实施。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

下发资金非陪方案和项目实施方案，就完成项目任务和做好质量管理提出具体要求。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据因素法合理测算项目预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020年底前，完成了一是为全省妇幼保健机构、二级及以上助产医疗机构各提供1套新生儿复苏培训教具；二是组织新生儿复苏师资培训认证107人， 通过考核71人，通过率66.36%（考核通过率达60%即完成）；三是组织基层新生儿科医护人员进修培训50人；四是对二级医疗机构新生儿抢救设备补助总共30万元。

（2）项目完成质量

为全省妇幼保健机构、二级及以上助产医疗机构各提供1套新生儿复苏培训教具，组织新生儿复苏师资培训认证107人， 通过考核71人，通过率66.36%（考核通过率达60%即完成）；组织基层新生儿科医护人员进修培训50人；对二级医疗机构新生儿抢救设备补助总共30万元。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

切实加强了全省基层新生儿科能力建设。

4. 项目的可持续性分析

持续跟踪指导。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、综合评价情况及评价结论

详情见评价表。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

基层儿科专业人才队伍缺乏，设备老旧落后。实施人才引进，提升专业队伍，加大资金投入和设备采购，进一步提升能力建设。

七、其他需说明的问题

无。