附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：      基本公共卫生服务项目

项目单位：     海南省卫生健康委员会

主管部门：        基层卫生健康处

评价时间：  2020 年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门    R主管部门   □项目单位

评价机构：□中介机构    R专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2021年4月

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：基本公共卫生服务项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | ≥60% | ≥55% | ≤55% |
|  | 地方病监测完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ≤75% |
|  | 职业健康核心指标监测地市开展率 | ≥92% | ≥92% | ≥82% | ≥72% | ≤72% |
|  | 贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率 | 100% | 100% | 90% | 80% | ≤80% |
|  | 麻风病规定随访到位率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 高血压患者规范管理率 | ≥65% | ≥65% | ≥55% | ≥50% | ≤50% |
|  | 2型糖尿病患者健康管理率 | ≥65% | ≥65% | ≥55% | ≥50% | ≤50% |
| 产出指标 | 严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≤60% |
|  | 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ≤75% |
|  | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 成人烟草流行调查应答率 | ≥85% | ≥85% | ≥75% | ≥65% | ≤65% |
|  | 及时有效规范处置人间鼠疫疫情 | 100% | 100% | 90% | 80% | ≤80% |
|  | 及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情 | 100% | 100% | 90% | 80% | ≤80% |
|  | 开展疾控业务专业指导评价(乡镇覆盖) | 100% | 100% | 90% | 80% | ≤80% |
|  | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ≤70% |
|  | 用人单位工作场职业病危害因素监测覆盖率 | 80% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≤60% |
| 满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 50% | 50% | 45% | 40% | ≤40% |
|  | 服务对象满意度 | 80% | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ≤60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 基层卫生健康处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘学军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 65390018 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市美兰区海府路38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 570203 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 19359.11 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 19359.11 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 19359.11 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 19359.11 |  | 省财政 |  |  |  |  |  | 19359.11 |  |  |  |  |  |  | 19359.11 |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  |  |  | 10 | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |  |
| 乔亚军 |  | 副处长 |  |  |  | 基层卫生健康处 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 韩艾艾 |  | 二级调研员 |  |  |  | 基层卫生健康处 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄 孟 |  | 三级调研员 |  |  |  | 基层卫生健康处 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

2020年度海南省基本公共卫生服务项目

绩效自评报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概况。2020年项目覆盖全省共计20个市县（区），按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《新划入基本公共卫生服务项目相关工作规范（2019版）》要求，为全省共计934.32万城乡居民免费提供建立居民健康档案等原基本公共卫生服务12项和地方病防治等新划入基本公共卫生服务19项内容。

（二）项目绩效目标情况。一是2020年共落实省级财政补助资金19359.11万元。二是落实新增5元经费到乡村和城市社区，用于基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控，进一步强化基层卫生防疫。三是明确年度居民电子健康档案建档率不低于90%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%；7岁以下儿童健康管理率不低于90%；孕产妇系统管理率不低于90%；高血压患者规范管理率不低于65%；2型糖尿病患者规范管理率不低于65%；老年人健康管理率不低于70%；老年人中医药健康管理率不低于65%；儿童中医药健康管理率不低于65%；严重精神障碍患者健康管理率不低于80%；肺结核患者管理率不低于90%；传染病和突发公共卫生事件报告率不低于95%的绩效目标。

- 二、项目实施及管理情况

- （一）明确年度项目任务目标。按照国家卫生健康委、财政部和国家中医药管理局《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）要求，联合省财政厅印发了《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（琼卫基层〔2020〕11号），明确了年度工作重点、实施时间节点和工作目标。完善了项目服务内容、单位标准和人均服务费用，着力提高项目服务质量。同时出台《海南省基本公共卫生服务项目补助资金实施细则》，进一步规范项目资金使用范围和标准，提高项目资金的使用效率。建立第三方知晓率和满意度调查评价机制，提升城乡居民对项目获得感。

（二）落实项目指导机构责任。进一步明确卫生健康行政部门、各项目指导机构在开展项目过程中的指导责任，发挥其在项目绩效考核、人员培训、人群监测、效果评价等方面的优势和作用，促进项目落实。全年省级项目指导单位共组织了3次项目培训和1次半年项目督导，提升项目实施质量。在2020年度项目经费中安排人均1元的补助经费给予疾控、妇幼、中医、健教、监督等专业公共卫生机构对基层机构开展技能培训、工作督导、信息管理、绩效评价等工作，有效提升项目服务质量。

- （三）加强项目信息系统建设。2018年，我省启动新一轮基层医疗卫生机构标准化建设，投入约1.08亿元重构海南省基层医疗卫生机构信息系统。信息系统按照《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》的要求进行规划和设计，做到全省基层医疗卫生机构全覆盖，并实现妇幼、计划免疫、严重精神障碍、结核病等直报系统与新基层信息系统的数据对接。为减轻基层医务人员负担，提高项目的真实性和规范性，在全省推动“移动公卫”项目建设，目前已完成软件的开发和部分机构试点运行。

- 三、项目绩效自评开展情况

- 省级印发了《关于开展2020年度基本公共卫生服务12项、绩效评价工作的通知》和《2020年度海南省基本公共卫生服务项目绩效评价指标》，进一步明确了2020年度的评价时间、评价内容、评价方式等内容。各市县均完成了对承担2020年度项目任务的基层医疗卫生机构的综合绩效评价。省级采取信息系统与现场评价相结合的方式，已于3月10日前完成了对全省19个市县的绩效评价工作。

- 四、自评结论

- （一）主要指标情况及结论。

- 1.基本公共卫生服务项目12项。2020年，全省累计建立城乡居民规范化电子健康档案8620503人份。全省规范化电子健康档案建档率92.27%；适龄儿童八苗接种率98.77%；3岁以下儿童系统管理率92.41%；孕产妇产后访视率96.32%；65岁及以上老年人健康管理率65.98%；高血压和糖尿病患者健康管理率分别为73.77%和72.95%；严重精神障碍患者规范管理率85.37%；突发公共卫生事件报告率100%；卫生计生监督协管信息报告率99.89%；老年人和0-36个月儿童中医药健康管理率分别为64.09%和73.32%；肺结核患者管理率99.78%，电话调查居民对项目的知晓率和满意度分别为94.1%和93.6%，与2019年的知晓率（90.1%）和满意度（92.5%）相比均有所提高。上述指标均达到年度目标要求，自评合格。

2.新划入基本公共卫生服务19项项目完成情况。

（1）重点地方病防治项目。全省各市县区均完成目标任务。按照《地方病防治专项三年攻坚行动方案》要求，开展了碘缺乏病监测、现症病人管理、健康教育、能力建设、消除评估工作，100%的市县区达到碘缺乏病消除目标。

（2）职业病防治项目。工作场所职业病危害因素监测项目。 工作场所职业病危害因素监测覆盖全省各市县区（含三沙市），国家下达监测与调查企业任务数460家、我省完成551家，国家任务完成率112.2%。2020年海南省完成了国家下达的重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业病危害现状调查、医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测、非医疗机构放射性危害因素监测等工作任务，资金完全到位，项目资金使用达到了预期目标，执行进度良好。

（3）流感监测项目。全省9家哨点医院全年均按要求报告流感样病例监测信息，共采集标本7434份，标本采集量100%完成目标任务。2020年全省报告流感暴发疫情1起，疫情得到妥善处置，100%完成目标任务。2020年开展住院严重呼吸道感染病例（SARI）监测，共采集71份标本，省疾控中心100%开展核酸检测。通过项目的实施，获得了我省流感病毒流行病学和病原学特征，及时有效处置了流感暴发疫情。

（4）麻风病监测项目。2020年，全省新确诊报告麻风病人5例。强化病例管理，提高防治工作质量，规范治疗率100%，麻风可疑线索报告率为196.6%，随访到位率为100.2%。

（5）人禽流感、SARS防控监测项目。通过项目的实施，强化了禽流感职业暴露人群及外环境病原学监测工作，监测完成率100%，为人禽流感防控早期预警提供了依据，全省人禽流感防控能力得以提升。

（6）鼠疫防治监测项目。通过项目的实施，获得了我省鼠疫疫情本底数据，常规鼠疫监测技术水平得到进一步提高，鼠疫疫情监测完成率100%，基层疾控中心专业技术人员鼠疫防控水平得到提升。

- （7）全国居健康素养和青少年烟草流行监测项目。印发《2020年海南省健康教育三项监测项目实施方案》，明确项目资金使用的实施主体及业务范围，进一步规范项目资金使用与管理。共完成健康素养监测样本量12100份、15岁以上成人烟草流行监测样本量6756份。2020年我省15岁以上成人吸烟率为25.8%,比2019年下降0.1个百分点。均达到既定目标要求。

（8）饮用水质卫生监测项目。2020年出色完成了饮用水监测工作。城区饮用水监测覆盖全省城区；农村饮水安全工程监测乡镇覆盖率达100%，达到国家方案提出的95%以上。按方案要求全省19个市县和洋浦经济开发区应完成3020份水样监测，全年实际完成了3042份水样监测，水样有效率达100%，省任务完成率和国家任务完成率均达100%以上。

（9）食品污染物和有害因素监测、食源性疾病监测、食品放射性监测项目。全省食品污染物及有害因素监测国家任务监测工作任务完成率100%，同时根据我省实际情况增加省级专项监测510份，全年共完成监测510份，工作完成率为100%。食源性疾病监测全省共设置599个食源性疾病监测点,其中有41个重点监测点，558个日常监测点，工作共覆盖18市县区，覆盖率100%。全年食源性疾病监测共监测报告食源性疾病病例10277例,其中开展特定病原体检测的16家哨点医院，共监测报告病例3889例，检验标本2259份,上报阳性样本234份。组织全省开展食源性疾病事件的现场流行病学调查，全省监测报告食源性疾病事件82起，发病529人，无死亡病例。2020年完成了全部绩效目标。

（10）以人群为基础出生缺陷监测、危重孕产妇医院监测、儿童营养与健康监测和三网监测项目。国家级妇幼卫生监测覆盖海口市、三亚市、琼海市、定安县、屯昌县、澄迈县、琼中县等7个市县，其中海口市为出生缺陷医院监测和危重孕产妇医院监测的国家级监测点，其余6个市县为孕产妇死亡、5 岁以下儿童死亡和出生缺陷监测网的国家级监测点。通过召开会议、专门督办和举办全省婚前医学检查培训班等措施，推进项目顺利开展。 各级监测机构质量控制工作完成率达到100%，报表完整率达到100%，省级质控点活产或出生漏报率0，死亡漏报率0，主要出生缺陷漏报率<1%。各级监测人员培训合格率达100%。以县（市、区）为单位网络直报率达100%。

（11）卫生应急项目。通过项目的实施，三亚地区卫生应急队伍突发核辐射事件卫生应急现场处置能力和救治能力达到90%以上；全省核辐射紧急医学救援能力、新冠肺炎疫情防控实战能力得到进一步提升，中国南方鼠疫联防联控工作机制得到了进一步强化。

（12）妇幼健康服务项目。2020年在全省实施妇幼健康服务项目（育龄妇女补服叶酸项目和孕前及婚前地中海贫血防控项目）。全年计划完成育龄妇女增补叶酸3.5万人，实际完成5.44万人，完成率155.29%，叶酸服用率为95.38%；依从率达到65.28%；知识知晓率达到97.07%，均按计划完成项目目标任务。

- （13）监督检查项目。主要开展卫生计生监督协管服务和国家随机监督抽查。卫生计生监督协管服务主要购置手持执法终端、执法记录仪等相关配套设备；开展卫生计生监督员（协管员）培训及督导考核和购置现场快速检测设备。国家随机监督抽查主要开展现场及实验室检测经费保障、现场快速检测设备的购置及相关试剂耗材的购置和各级执行单位的差旅补助。以上项目内容均落实。

（14）医养结合项目。通过项目的实施，推动我省试点市县医养结合工作的开展，满足老年群众多层次、多样化的健康养老服务需求，解决老年人就医难问题，为全面建成“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合，功能完善、规模适度、覆盖城乡”的医养结合服务体系提供支持。

- （15）健康素养促进项目。印发《2020年海南省健康促进与教育工作实施方案》，明确项目资金使用的实施主体及业务范围，进一步规范项目资金使用与管理。	启动陵水县、保亭县2个健康促进区县，2020年我省15岁以上成人吸烟率为25.8%,比2019年下降0.1个百分点。均达到国家任务目标要求。

（16）免费提供避孕药具项目。通过项目落实，免费避孕药具调拨时效同比提高135%、避孕药具发放10.49万人次、放置宫内节育器1.44万人。育龄群众知晓率逐步提高、群众满意度100%，保证了免费避孕药具的供应，基本满足育龄群众避孕节育需求。

（二）主要经验及做法。一是条块结合，明确职责分工。成立海南省促进基本公共卫生服务逐步均等化工作领导小组、项目办公室、技术指导小组，由我委主要领导担任工作领导小组组长，分管委领导同志担任项目办主任；项目办挂靠基层卫生健康处，负责统筹协调相关业务处室、省级技术指导单位，组织督导考核，同时，条块结合，建立业务处室分类管理实施的工作机制和工作会议制度，进一步促进各业务处室负责相关项目的组织实施工作。二是落实四个明确，促进年度任务完成。下发做好年度项目工作的通知，明确年度工作重点、实施时间节点和工作目标；明确项目和指导机构的职责分工，以及乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务的主体、内容及职责；明确40%至45%左右的项目任务由村卫生室执业的乡村医生承担，并确定村卫生室服务补助为40%-45%，“乡属村用”的村医可承担65%以上的项目任务。将任务与补助挂钩，体现多劳多得的原则，村医年度基本公共卫生补助落实情况纳入项目年度考核内容；明确积极推进购买服务机制，对老年人体检等群体检查项目可由基层医疗卫生机构提出购买需求，委托市县卫生健康委通过政府招标购买服务的方式推进项目实施。三是重构基层信息管理系统，提升服务质量和效果。2020年10月，新构建的基层信息系统陆续上线运行，涵盖全省基层医疗卫生机构，功能包括基本医疗、基本公共卫生服务、基本药物、绩效考核等内容；新基层信息系统中的电子档案通过海南全民健康信息平台，实现基层医疗机构与二、三级医院电子健康档案及电子病历的共享及调阅；全省取消纸质档案，通过海南居民健康APP，向全省城乡居民个人推送电子健康档案，提升城乡居民获得感；积极推动全省“移动公卫两卡制”项目和海口市“基层医疗卫生机构补偿机制改革”试点，在确保项目实施真实性的前提下，切实减轻基层医务人员负担，充分体现多劳多得、优劳优酬。四是是项目财务全面电算化管理，促进基层医疗卫生机构财务整体管理水平的提升。实施全省重性精神病人免费门诊服药。

（三）存在困难和问题。一是基层从事公共卫生工作的人员能力偏弱。目前全省基层医务人员共1.82万人，从事公卫人员3450人，占比18.96%。但从调研的情况来看，从事公卫的人员多数为临聘人员，专业水平不高；由于绩效工作增量和公卫项目资金支出等政策基本上未得到有效落实，多数乡镇卫生院正式编制的医务人员由于不能领取公卫补助，未能参与到公卫工作中去，从而导致基本公卫技术含量的项目，许多乡镇卫生院没能有效开展起来，反过来又影响了项目的实施质量和资金支出。如65岁以上老年人体检项目等，我省开展整体较差。二是乡村医生能力较弱。根据国家要求，项目的任务量原则上40%至45%左右的项目任务由村卫生室执业的乡村医生承担，并确定村卫生室服务补助为40%-45%，但由于我省村医能力整体较弱，大部分市县任务量下沉不够，进而也影响了项目的实施质量和资金支出。三是从事项目资金管理的财务人员业务不熟。省级每年均组织资金管理相关业务的培训，但由于部分市县的会计核算站已划归财政部门，故没有派员参加培训，同时有的市县和基层医疗卫生机构资金管理人员更换频繁，因而多数财务人员对项目资金支出政策了解掌握不及时、不准确，业务不熟，导致了一些应当从项目资金中支出的资金不未支出或从其他资金中支出，也在较大程度上影响了项目资金支出。

四、下一步改进措施

一是建立有效的项目组织管理机制。制定出台《基本公共卫生服务项目实施管理办法》，明确卫健部门、项目指导单位、执行单位的责任划分，细化项目组织实施、质量控制、绩效评价、培训宣传等规定要求，建立操作性强的项目资金分配、使用、管理和结余使用管理机制，建立有利于充分调动各方积极性的绩效评价考核结果与项目资金分配挂钩的新机制。充分发挥项目指导机构（单位）作用，做好业务培训、质量控制、绩效考核等工作。

二是提升项目实施人员的业务能力。采取有效措施切实改变目前基层公卫工作主要由临聘人员实施的现状，激励正式编制的医务人员参与项目实施工作。通过开展线上线下培训和组织技能竞赛等形式，扎实抓好项目实施人员的专业培训和能力测试工作，提高项目实施人员的业务技能和服务水平。

三是提升项目资金支出人员的管理水平。定期联合省财政厅对全省分管基本公卫的财务人员和基层医疗卫生机构财务人员进行培训，切实规范和统一项目补助资金管理与使用，提高资金支出效率。

四是探索引入购买服务机制。对于部分基层医疗机构暂不能有效开展的老年人体检等群体检查项目，可由市县卫生健康委组织购买服务，委托有能力的有关专业机构实施，以提高项目实施质量和资金使用绩效。

五是改革加强项目绩效管理。充分利用新基层信息系统和引入第三方评价等方式做实项目绩效考核，改变以往抽取部分基层医疗卫生机构进行现场评价的模式，实现对所有开展项目机构和项目内容的绩效评价全覆盖。