附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：R实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：  艰苦边远地区全科特岗医生计划

项目单位：   省卫生健康委

主管部门：   省政府

评价时间：   2020年1月1日至 2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：省卫生健康委

上报时间：2021年4月

附件4-2

项目绩效目标表

项目名称：艰苦边远地区全科特岗医生计划

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 招聘全科医生 | 在五指山、琼中、白沙、保亭、临高5个市县共招聘全科医生53名，其中五指山14名、琼中7名、白沙16名、保亭5名、临高11名 | ≧45 | 21-44 | 6-20 | ≦5 |
| 效益指标 | 招聘的全科医生发挥作用 | 每家乡镇卫生院全科医生人数 | ≧1 |  |  |  |
| 满意度指标 | 招聘的全科医生发挥作用 | 提升基层医疗服务能力（100分） | ≧90 | 80-59 | 60-79 | ≦60 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件4-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 人事处 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省卫生健康委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 冯娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65357853 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市海府路省政府海府办公区综合楼308室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570204 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 265 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 424 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 16（白沙2人） |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 265 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  | 10（白沙2人） |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 159 |  | 省财政 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |  | 6（白沙2人） |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 冯娟 |  | 负责人，二级巡视员 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王艳芳 |  | 副处长 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴秋淑 |  | 四级调研员 |  |  |  | 委人事处 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1.项目性质：部门经常性项目。

2.用途：卫生健康发展专项。

3.主要内容：根据国家卫健委、财政部、人社部等部门《关于进一步做好艰苦边远地区全科医生特设岗位计划实施工作的通知》（国卫人发〔2017〕48号）精神，2019年以来，在五指山、琼中、白沙、保亭、临高5个市县实施全科医生特岗计划（共53个），中央财政对招聘的全科医生每人每年给予5万元补助，连续补助4年；省财政对招聘的全科医生每人每年配套3万元，2020年下拨上述5个市县全科医生特岗计划省级配套资金共159万元。

（二）项目绩效目标

在五指山、琼中、白沙、保亭、临高5个市县招聘全科医生53名，其中，五指山14名、琼中7名、白沙16名、保亭5名、临高11名。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

省财政拨付项目资金按时到位。

（二）项目资金使用情况分析

共使用省财政资金6万元，使用率3.77%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2020年9月，省财政将2020年省级财政卫生健康发展专项资金（全科医生特岗计划）经费下达至五指山、琼中、白沙、保亭、临高5个市县。在项目经费使用方面，要求专款专用，不得挪用挤占。

三、项目组织实施情况

2019年以来，我委先后下发《关于做好2019年度全科医生特设岗位计划招聘工作的通知》《关于加快全科医生特设岗位计划实施工作的函》《关于下拨全科医生特岗计划省级配套资金的函》等文件，及时下拨中央项目资金，协调省财政落实配套资金，并与各市县分管副市（县）长进行沟通，督促五指山市、白沙县、琼中县、保亭县、临高县抓好全科医生招聘工作。各市县结合实际制定招聘方案，经所在市县党委（政府）专题会议审定后发布招聘公告。但由于这些市县贫困地区乡镇卫生院基础条件差，截至2020年底，仅招聘到3名全科医生。其中，白沙县招聘到2名全科医生，中央资金支出10万元、省财资金支出6万元；琼中县招聘到1名全科医生，资金准备支出。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

五指山市、白沙县、琼中县、保亭县、临高县5个市县申请全科医生特岗计划53个，实际仅拟招录3人，经费支出2人，未达到招聘目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五指山市、白沙县、琼中县、保亭县、临高县5个市县乡镇卫生院基础条件差，招聘人才困难，未达到招聘目标。

五、其他需说明的问题

为确保中央项目资金和省配套资金有效落实，2020年12月，我委紧急下发《关于报送2021年度全科医生特设岗位计划招聘人数的函》《关于下达2021年全科医生特岗计划的通知》，将剩余50个全科医生招聘指标调剂到其他6个市县，指导有关市县做好招聘工作。根据国家卫生健康委人事司2021年1月20日电话通知精神，全科医生特岗计划已下达但未招聘到医生的指标已经作废，因此该调剂取消。