附件5

财政支出项目绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2.5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95.5 |

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：       百岁老人长寿保健补助金

项目单位：           省卫生健康委

主管部门：          老龄健康处

评价时间：  2019年1月1日至 2019年12月31日

组织方式：□财政部门     R主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：百岁老人长寿保健补助金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 发放百岁长寿补助金人数1934人 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|  | 产出质量 | 每人每月发放标准不低于500元 | 优 |  |  |  |
|  | 产出时效 | 按时完成 | 优 |  |  |  |
|  | 产出成本 | 严格控制支出、不超预算 | 优 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 覆盖全省的百岁老人100% | 优 |  |  |  |
| 满意度指标 | 可持续影响 |  |  | 良 |  |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 良 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 老龄健康处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 符运炜 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65361907 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路59号4011室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 570203 |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1160.40 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 1160.40 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1160.40 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 1160.40 |  | 省财政 |  |  |  |  | 1160.40 | 省财政 |  |  |  |  | 1160.40 |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  |  | 4 | 目标内容 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 | 决策依据 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 | 分配办法 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  |  | 5 | 到位率 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 | 资金使用 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 | 组织机构 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  |  | 15 | 产出数量 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 | 经济效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 符运炜 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |
| 曾灵灵 |  | 科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |
| 闫建平 |  | 主任科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委老龄健康处 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目背景

长寿补助金是海南省政府对一百周岁及以上老人的一种生活补贴，是省委、省政府对老年人的关爱和敬重。凡年满100周岁及以上的本省户籍老年人，无论其是否享受国家其他补贴，均有权享受长寿补助金。

从2006年7月1日开始，根据省委、省政府《关于推进社会主义新农村建设的实施意见》（琼发〔2006〕4号）规定：“对一百岁以上老人每人每月给予适当生活补助。”对一百周岁以上老年人每人每月发放150元长寿补助金，补助金列入省级“福利彩票公益金支出”预算。2009年2月，为落实省老龄工作委员会第三次全体会议精神，长寿补助标准从原来每人每月150元提高到200元，提高标准的长寿补助金从2009年1月起计发，长寿补助金由省级“福利彩票公益金支出”预算转为省级财政预算。2011年2月，为落实罗保铭省长对《省民政厅关于提高百岁老人长寿补助标准的请示》（琼民字〔2010〕109号）的批示精神，百岁老年人长寿补助标准从原来每人每月200元提高到300元。2018年1月，为落实毛超峰同志对《省民政厅关于提高百岁老年人长寿补助金省级补助标准的请示》（琼民〔2017〕55号）的批示精神，百岁老年人长寿补助标准从原来每人每月300元提高到500元。近年来，在省级发放长寿补助金制度建立的基础上，全省有19个市县及洋浦经济开发区建立了高龄老年人生活津贴制度，实现了高龄津贴全覆盖。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 1、项目基本性质：经常性的省财政预算资金项目；

- 2、主要用途：惠及全省一百周岁及以上老年人的长寿补助；

- 3、主要内容：一百周岁及以上老年人的长寿保健补助，每人每月补助标准为500元。

（二）项目绩效目标

2019年度全省申报享受长寿保健补助金对象 1934人，覆盖全省的百岁老人。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

省卫健委商省财政厅对长寿补助金采取了资金提前预拨办法，在新年度1月份前，按照省老龄委办公室年度核定人数，将第一季度长寿补助金拨付市县，改善长寿补助金不能按月及时发放的问题。

- 项目资金使用情况分析

长寿补助金由财政采取提前预拨的办法。在2019年1月份，按照省老龄委办公室年度核定人数，将第一季度长寿补助金拨付到市县，剩下的补助金待预算通过后一次性拨付市县。

- 项目资金管理情况分析。

长寿补助金由省、市县老龄办、卫生健康委 民政部门负责组织实施各项工作；专项经费管理，专款专用。

各级政府和部门在依法落实长寿补助金发放工作中，建立了专项工作负责制，专人负责，领导把关。省财政厅负责编制年度预算和拨付补助金。省、市县两级老龄委办公室建立长寿补助管理制度，省老龄委办公室负责长寿补助对象的审核工作，市县老龄委办公室负责长寿补助申报登记和补助金的发放工作。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况

- 由省老龄办汇总市县百岁老年人申报享受长寿补助金人数进行核定预算报财政后，由财政拨付市县，省老龄办负责跟踪资金到位和发放管理情况。

- 项目管理情况分析

- 为进一步规范长寿补助金发放工作，省老龄委办公室下发《关于做好百岁以上老人“长寿保健补助金”发放管理工作的通知》等相关文件，对长寿补助金申报、登记审核、发放等方面的管理作出明确要求。同时，对市县业务员进行年度长寿补助金登记、审核和结算工作培训，加强了对长寿补助金发放的监管，确保将长寿补助工作办实办好。省老龄办对长寿补助金的发放管理工作进行定期和不定期的监督检查。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括申报对象的登记、审核、预算、发放和结算，资金使用过程中预算执行情况和程序的跟踪监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施，让百岁老年人实实在在享受社会发展成果。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算1160.4万元，项目实际支出1160.4万元，资金到位率100%，资金使用率100%。

- 项目成本（预算）节约情况。

长寿补助金是发放给1934名百岁老年人，按照满一百周岁开始发放补助金或年内逝世终止补助计算本市县补助金结余额度，在本市县预算结余资金内调整补助对象。对预算期后补充申报补助而又符合条件的老年人，各级老龄委办公室均及时受理登记和审核，按照一百周岁开始发放补助金和年内逝世终止补助计算本市县补助金结余额度，在本市县预算结余资金内调整补助对象，使符合条件的老年人依法享受长寿补助的优待。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

省老龄办对各市、县老龄办上报的2019年长寿补助金申报登记以及百岁老人的户籍资料进行审核，编制2019年长寿补助预算报送省财政厅编制预算；2019年1月，按照省老龄委办公室年度核定人数，将补助金分两次性拨付到各市县。

- 项目完成质量

当年12月31日前按质按量完成本项目。

- 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

本项目实施达到预期目标。

- 项目实施对经济和社会的影响

全民的敬老爱老意识得到进一步加强。对一百周岁以上老年人发放长寿补助，彰显了政府对老年人的尊敬和关爱，强化了高龄老年人基本生活的保障，受到社会普遍关注和老百姓的欢迎，社会反响良好。近年来，我省根据经济的发展和物价上涨等实际情况，省民政厅、财政厅认真落实省领导的批示精神，及时调整了年度长寿补助标准，使这项福利项目的保障水平与经济发展得到同步提高，长寿补助长效保障机制得到进一步增强。在长寿补助金核发工作的过程中，各级政府、有关部门加强对长寿老人的人文关怀，在做好探访、巡诊和慰问工作的同时，及时帮助困难老年人家庭解决实际困难，让老年人家庭深切感受到党和政府的温暖,感受到社会对老年人的关爱，促进了全社会对老龄问题的关注，全民的敬老爱老意识得到进一步加强。

- 带动了各地老年人的优待工作。长寿补助金的发放推动了各市县高龄津贴制度的建立，全省各市县根据当地经济社会发展情况，为高龄老年人配套发放高龄津贴，高龄津贴制度在2015年实现全省覆盖并得到不断完善。洋浦经济开发区和三沙、陵水两市县为实现惠及全体老年人高龄津贴发放降低了年龄段。

- 4. 项目的可持续性分析

建立健全长寿补助制度是依法保障老年人的合法权益，落实老年人优待政策和改善老年人民生的具体举措。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 无

- 综合评价情况及评价结论

- 根据老龄工作的相关政策法规精神，我省在落实老年人优待工作中，百岁老年人的长寿保健补助金项目在专项资金分配、使用和管理等方面能够做到分工明确、专款专用、专账专户，制度完善、安全管理，确保资金及时足额拨付到各市县和百岁老年人手上，使老年人优待工作得到有效落实，完成项目指标较好。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）经验与做法

- 一是注重社会宣传，营造优待社会氛围。全省各地开展多种形式的宣传活动，加强老年人优待政策的宣传和敬老爱老助老的道德教育，进一步增强社会各界的敬老维权意识和自觉性。

- 二是明确分工，完善制度。省、市县两级老龄委办公室建立长寿补助管理制度，省老龄委办公室负责长寿补助对象的审核工作，市县老龄委办公室负责长寿补助申报登记和补助金的发放工作。

- 三是加强培训。举办了年度“长寿补助申报”培训班，对市县业务员进行年度长寿补助金登记、审核和结算工作培训，加强了对长寿补助金发放的有效管理。

四是长寿补助金发放实行动态管理。建立健全长寿老人健康档案，各级老龄部门定期为长寿老人进行健康检查和探访慰问，及时了解和掌握长寿老人的健康和生活状况，进一步推进老年人优待工作落实到位。

- （二）存在问题

个别市县长寿补助金发放管理工作不够规范。少数市县为按季度发放或不定时发放补助金。个别市县出现误报补助对象死亡，致使在世补助对象被停发长寿补助金。

（三）改进措施和建议

1、进一步加强长寿补助的管理和监督工作。一是加强长寿补助申报的登记审核，健全长寿补助金发放管理制度，完善核发和领取办法；二是建立对长寿补助金发放的监管制度，加强两级监督检查，及时纠正问题，依法保障老年人的合法权益。三是规范发放手段。督促市县将长寿补助金纳入财政惠民“一卡通”，实行社会化发放。

2、健全百岁老年人档案管理，建立全省联网的补助对象档案管理系统，加强动态管理，及时发现问题、解决问题。

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第一季度）

单位名称： 省卫生健康委 老龄健康处  项目名称：为60岁以上老年人购买意外伤害保险

项目总目标：今年为我省60岁以上户籍老年人购买1份意外伤害综合保险，督促各市县认真做好宣传发动告知工作，做到每一位被投投保人都知晓投保内容，增强老年人抵御风险能力，减轻政府、家庭和个人经济负担，提升老年人获得感、幸福感和安全感。

项目当期目标：省财政厅下拨资金共计：3000万元。

| 上季度财政部门审核意见 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目单位上季度整改情况 |  |  |
| 绩效分析要点 | 自查分析情况 | 填报说明 |
| 1.项目起止期限 | 2020.1.1-12.31 |  |
| 2.项目资金到位率 | 100% | 说明预算资金的到位情况和到位比率 |
| 3.项目资金使用率 | 还未支出。 | 说明预算资金的使用情况和使用比率 |
| 4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整 | 否 | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 5.项目已完成那些产出 | 今年为全省60岁以上老年人购买意外伤害综合保险。 | 这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 |
| 6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 同步无滞后。 | 包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成 |
| 7.项目受益群体 | 全省60岁以上老年人。 | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 8.项目合同执行情况 | 执行良好。 | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 9.项目是否有节约成本的措施 | 否 | 具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等 |
| 10.是否需要修改绩效目标和绩效指标 | 否 | 根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值 |
| 11.项目实现预期成效方面是否有效果 | 为全省老年人减轻医疗保险支付压力，减轻老年及家庭经济负担，推动老年优待工作。 | 重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） |
| 12.项目是否进行了阶段性验收 | 否 | 说明验收的程序、方法和结果 |
| 13.项目能否按期完成 | 是 | 根据对以上问题的检查分析综合判断绩效目标实现的可能性 |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 否 | 指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 否 | 说明具体内部和外部原因 |
| 16.项目的远期预测 | 应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面社会风险，推进养老服务和现代保险服务融合发展。 | 综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得 |
| 解决问题的措施或建议：按照工作计划，稳步有序推进工作。 |  |  |
| 财政部门审核意见：（由财政部门填写） |  |  |

项目负责人: 闫建平                          联系电话：65371215