附件5

财政支出项目绩效评价共性指标体系（参考）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：   农村免费订单定向医学生培养项目

项目单位：            海南医学院

主管部门：         海南省卫生健康委员会

评价时间：    2019年1月1日-2019年1月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组  R项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南医学院

上报时间：2020年5月25日

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：农村免费订单定向医学生培养项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 产出数量 | 满足各市县数量需求 | √ |  |  |  |
|  | 产出质量 | 均能毕业完成规培且胜任岗位工作 | √ |  |  |  |
|  | 产出时效 | 按照培养计划按时完成 | √ |  |  |  |
|  | 产出成本 | 成本投入较高 |  | √ |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 直接促进市县卫生院经济效益 | √ |  |  |  |
|  | 社会效益 | 促进供需平衡 | √ |  |  |  |
|  | 环境效益 | 无 |  | √ |  |  |
|  | 可持续影响 | 持续影响力深远 | √ |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用人单位及学生均满意 | √ |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南医学院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 董慧丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13876302145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市龙华区学院路3号海南医学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 571199 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 985 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 985 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 1019.3 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 544 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 441 |  | 省财政 |  |  |  |  | 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | / |  | 市县财政 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | / |  | 其他 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 邵海亚 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫健委科教处 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王辉妮 |  | 四级调研员 |  |  |  | 海南省卫健委科教处 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

农村免费订单定向医学生培养项目是国家发改委、教育部、卫计委等决定，在高等医学院校开展免费医学生培养工作，重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。

学生的学费、住宿费、生活费均由财政拨付，即“两免一补”，每生每年补助12200元。

（二）项目绩效目标

利用海南医学院教育资源优势，培养全科医生，基本满足“小病在基层”的人力资源要求；大力吸引高等医学院校毕业生下基层，为自贸港建设做贡献。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2019年资金到账共计985万元。

- 项目资金使用情况分析

- 2019年为在校定向学生共计发放1019.3万元。

- 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 2019年发放共计715名在校定向生学费、住宿费及生活补助；补发2016-2018级在校定向生每人0.42万漏发项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

我校为免费定向学生建立临床医学（免费定向）专业教学计划，根据实际需要，对学生进行精准培养，以期更好地服务于基层；针对定向学生实际，制定独立的学位授予标准，降低对于学位英语的要求。招生结束做好协议签订仪式、专场入学教育，后进行就业指导和专场毕业派遣。

对定向学生整个培养过程进行反复讨论，更新和修正，保障培养质量。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

管理制度完善，配合财务科做好经费报账管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照市县需求进行招生计划的制定。

- 项目成本（预算）节约情况

- 对计划缺额实施志愿征集，避免计划浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2019年按照计划数足额招生。

- 项目完成质量

2019年按照计划数足额招生，生源质量良好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

在校生情况稳定，毕业生可按照原需求派遣。

- 项目实施对经济和社会的影响

- 免费定向学生投入到基层后，将有力推动农村卫生人才队伍的建设，改变农村卫生人员学历结构、提高基层卫生人员的整体素质，促进基层卫生工作的跨越式发展。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

该项目为持续性项目，基于目前的培养现状以及基层医疗单位对用人的整体需求，我校正在酝酿高层次定向培养项目。

- 综合评价情况及评价结论

- 经费使用规范，培养质量有保障。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第一季度）

单位名称：  海南医学院       项目名称：农村免费订单定向医学生培养项目

项目总目标：解决基层卫生医疗人才的缺乏现状

项目当期目标：解决基层卫生医疗人才的缺乏现状

| 上季度财政部门审核意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位上季度整改情况 |  |  |  |
| 绩效分析要点 | 自查分析情况 |  | 填报说明 |
| 1.项目起止期限 | 2019.1.1-2019.12.31 |  |  |
| 2.项目资金到位率 | 100% |  | 说明预算资金的到位情况和到位比率 |
| 3.项目资金使用率 | 103.48% |  | 说明预算资金的使用比率 |
| 4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整 | 发生变化，根据需求调整计划 |  | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 5.项目已完成哪些产出 | 对地方医疗卫生事业的知识 |  | 这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 |
| 6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 否 |  | 包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成 |
| 7.项目受益群体 | 学生和乡镇卫生院 |  | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 8.项目合同执行情况 | 合同约定的内容 |  | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 9、项目是否有节约成本的措施 | 是/否 | 是 | 确保计划数足额招生 |
| 10、是否需要修改绩效目标和绩效指标 | 是/否 | 否 |  |
| 11.项目实现预期成效方面是否有效果 | 是/否 | 是 |  |
| 12.项目是否进行了阶段性验收 | 是/否 | 是 | 毕业前进行毕业派遣 |
| 13.项目能否按期完成 | 是/否 | 是 |  |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 是/否 | 是 | 偶有休学或退学学生 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 是/否 | 否 |  |
| 16.项目的远期预测 |  |  |  |
| 解决问题的措施或建议：（由预算单位填写） |  |  |  |
| 财政部门审核意见：（由财政部门填写） |  |  |  |
| 项目负责人: 联系电话： |  |  |  |