附件5

财政支出项目绩效评价共性指标体系（参考）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：     全省健康产业项目

项目单位：     海南省卫生健康委员会

主管部门：     海南省卫生健康委员会

评价时间：   2019年 1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：全省健康产业项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 举办招商活动 | 举办4场招商活动 | 4场及4场以上 | 2-3场 | 1场 | 未举办 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 招商引资 | 完成招商项目6-8个 | 6个及6个以上 | 4-5个 | 1-3个 | 无项目 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意率 | 95%及以上 | 95%及以上 | 90%-94% | 85-89% | 84%及以下 |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吕小蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65370296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区海府路38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570100 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 50 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 50 |  | 省财政 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 吕小蕾 |  | 健康产业与对外合作局局长 |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王斌 |  | 健康产业与对外合作局副局长 |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王艳芳 |  | 健康产业与对外合作局副局长 |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

基本性质：全省健康产业项目。

用途：开展医疗健康产业招商引资工作。

主要内容及涉及范围：

一是加强点对点招商工作，到北京、上海、青岛、厦门、武汉、广州等地开展点对点招商工作。

二是拓宽渠道，对接国外资源。对接了美国梅奥诊所、德国默克集团、以色列REUTH医院、内布拉斯加大学、爱德华、强生、亚洲美安医疗集团、罗氏诊断等公司企业。

三是通过主办、协办、指导等多种方式大力支持医疗健康展会、学术交流会及各类健康产业论坛的举办。分别在我省以及北京、上海、青岛等省市开展我省医疗健康产业招商推介专题活动。2019年，共举办及参加的学术活动及论坛等约112场。

四是借鉴博鳌超级医院共享平台模式，筹建博鳌研究型医院，研究推动真实世界临床数据应用试点工作。

五是通过政府购买服务，委托国家卫生健康委卫生发展研究中心编制《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》、委托上海市卫生和健康发展研究中心、上海市医学科学技术情报研究所制定《海南省康养产业发展规划（2019-2025年）》。

（二）项目绩效目标

1.举办招商活动。2019年预期总目标为举办4场招商活动。

2.招商引资项目。2019年预期总目标为招商项目6-8个。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

省级财政资金50万元及时到位，无市县财政，中央财政配套资金和自筹资金。

- 项目资金使用情况分析

- 项目资金使用主要在省内健康产业招商、对外招商宣传材料印制、对外招商宣传视频制作、全省健康产业国内招商工作、全省健康产业出国招商工作。

- 项目资金管理情况分析

我委作为实施单位严格按照财政预算及项目实施方案要求，进行项目资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

由省卫生健康委健康产业与对外合作局负责全省健康产业项目管理。

- 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

严格按照财政及项目实施方案要求，进行项目资金管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据因素法合理测算项目预算。

- 项目成本（预算）节约情况

- 全省健康产业项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 按时完成了项目预期目标。

- （2）项目完成质量

2019年，全省医疗健康产业增加值169.22亿元，同比增长10.3%，占GDP比重3.2%，贡献率为5.6%。我委今年共对接企业375批次，医疗健康产业招商签约项目11个，签约额173.5亿元。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

我局超额完成了2019年健康产业绩效目标任务。全年共举办29场招商活动（目标任务：招商活动4场及以上），医疗健康产业招商签约项目11个（目标任务：招商项目6-8个)。满意率达100%。

- 项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，引进国内外优质医疗资源，铸造健康海南品牌。推动博鳌乐城医疗旅游先行区和三亚健康旅游示范基地建设发展，逐步把海南建设成国际一流医疗旅游目的地。

4. 项目的可持续性分析（主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。）

健康产业是以维护和促进人民群众健康为目的，全社会从事健康服务提供、健康产品生产经营等活动的集合，主要包括健康服务业、健康产品制造业、健康农林牧渔业以及跨界融合形成的健康新业态等，覆盖面广、产业链长、发展潜力大，是助推海南全面深化改革开放，探索实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展的重要抓手和突破口。根据《“健康中国2030”规划纲要》《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号）和省委、省政府健康产业发展的决策部署，结合实际，省政府制定印发了《海南省健康产业发展规划（2019-2025年）》，将紧紧围绕建设“全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心和国家重大战略服务保障区”的战略定位，深入把握党中央赋予海南经济特区改革开放的新使命，依托海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，实行更加积极主动的开放战略，加快构建开放型经济新体制，全面融入海洋强国、“一带一路”建设等重大战略，以打造实践中国特色社会主义的生动范例的历史担当，将海南打造成为全国健康产业先行先试试验区、健康产业高质量融合集聚发展示范区、健康产业科技创新驱动综合示范区、健康“一带一路”重要战略支点、全球健康旅游目的地。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 无。

- 综合评价情况及评价结论

见附表。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验及做法：

- 贯彻落实省委、省政府和委党组的工作部署，在海南自由贸易区（港）建设中，以博鳌乐城国际医疗旅游先行区为抓手，积极探索多元化产业模式，稳步推进“一核两极三区”的健康产业发展格局，大力发展医疗健康产业。

- 一是强化健康产业发展顶层设计。编制出台《海南省健康产业发展规划（2019-2025）》（琼府〔2019〕1号）、《海南省康养产业发展规划（2019-2025）》（琼卫产合〔2019〕2号），明确了海南省健康产业发展的发展定位、指导思想、总体部署、发展目标和重点发展领域。

- 二是积极推进健康产业创新发展。组建博鳌超级医院，探索共享平台模式的医院运营管理体制创新，已引进21个顶尖学科团队入驻，并利用优惠政策开展了50个全国首创的医疗技术创新应用案例，初步实现先进技术、药品、医疗器械在园区的“三同步”；先行先试HPV九价疫苗，为国家药监局提供其安全性的第一手资料；创建国家临床医学创新中心和先进技术临床医学研究中心，进行先进医疗技术和药械的科研及转化探索；乐城先行区共引进签约院士专家团队51个，博鳌超级医院等3家医院成立10个海南省院士工作站，提高园区医疗技术科研水平。借鉴博鳌超级医院共享平台模式，筹建博鳌研究型医院，研究推动真实世界临床数据应用试点工作。探索健康产业发展新业态，医疗旅游与健康管理融合发展的一龄生命养护中心运营良好；上工谷运动康复中心、哈尔滨医科大学附属鸿森医院等一批特色医养项目已建成运营；腾讯、阿里等互联网医院落户海南，百度、辉瑞、阿斯利康等企业正在布局，在海南生态软件园初步形成互联网医疗产业聚集。创新气候医学康养服务模式。推进上海儿童医学中心与三亚市妇幼保健院合作建设儿童上呼吸道过敏疗养中心，已举办第一届儿童哮喘训练营；引入王辰院士、钟南山院士团队建设健康小镇、呼吸小镇和文昌医学中心，探索提供气候治疗服务。

- 三是不断改善健康产业营商环境。在全省范围内持续优化医疗机构设置审批流程，实现所有省级审批“不见面”，对公共场所卫生许可、外国医师来华短期执业改为告知承诺制。在乐城先行区实行“两证一批复同发”，即核发医疗机构设置批准书的同时，一并核发医疗机构执业许可证和大型医用设备配置许可的批复，验收通过后即可执业。出台了《海南省优化卫生健康营商环境实施办法》，明确了社会办医疗机构配置乙类大型医用设备实行告知承诺制等8项优化营商环境的改革措施。

- 四是广泛开展招商活动。多方接洽优质医疗资源，引入韩国JK整形外科医院，发挥国际品牌市场效应；美国荷美尔肿瘤中心、美国安德森癌症中心等一批国际优质资源正在洽谈推进中；上海东方医院与一龄集团合作建设干细胞工程评价中心；解放军总医院、上海交大附属同仁医院等国内优质医疗资源拟在乐城先行区开展技术合作；辉瑞生物制药集团拟在我省开展包括互联网医院项目、参与博鳌研究型医院、设立培训中心等；聚焦国际先进康复技术，与以色列康复医疗机构对接，推动中以康复中心项目建设；强生集团培训中心落户乐城先行区，展示国际同步最新器械、开展应用培训；中关村医学工程转换中心入驻乐城先行区，推进产业孵化；成立博鳌超级中医院，引入国医大师，推行中医药特色服务；与英国爱丁堡大学医学院合作，构建产学研发展生态圈；与美国全国商会等组织建立合作关系，资源共享；引进法国康复医学项目落户先行区，促成“博鳌中法康复医疗中心”设立；万宁前海人寿妇女儿童医院项目已通过省招商工作联席会议审议，已于2019年5月18日开工建设；总投资10亿元的海南现代妇幼医院项目10月18日正式开工建设；文昌“呼吸小镇”配套项目——文昌医学中心（以呼吸系统疾病诊疗为特色的“大专科、小综合”三级中西医结合医院）、中外合作办医项目——文昌潮滩湾国际医院（与美国内布拉斯加大学医学中心合作）正稳步推进建设。促成韩国全罗北道Design大仁慈医院、韩国全罗北道医院协会与一龄生命养护中心、省非公立医院协会签署谅解备忘录，韩国元泰公司与海南博鳌一龄生命养护中心签署合作备忘录。

存在问题：优势资源挖掘利用水平较低，医疗、康养、文体、旅游融合不够，项目包装策划水平不高，品牌化的市场主体较少；人才对产业发展的制约影响较大，海南缺乏知名专家和优质医疗资源提供高水平服务。乐城先行区内项目的市场营销有待加强，目标客户消费特征有待总结；医药产业研发能力不强，研发生态圈尚未建立，商业健康保险有待创新发展，围绕医疗旅游的服务体系尚未形成。

工作建议：

一是高标准建设乐城先行区。推进乐城先行区优惠政策落地和制度体制机制的创新探索，积极督促园区内各医疗机构建立健全日常运行机制，形成自己的核心竞争力和商业运营模式，增加服务量，提高乐城先行区客流量和人气，铸造乐城先行区品牌。

二是利用海南气候优势发展医疗康养特色小镇。继续对接王辰院士、钟南山院士团队等优质医疗资源，推动呼吸小镇等项目尽快落地；跟踪服务海南三亚儿童哮喘中心、海棠湾上工谷运动医学中心等项目，推动树立项目品牌。

三是以健康产业发展规划为引领推动产业发展。加快推进落实《<海南省健康产业发展规划（2019-2025）>责任分工》，推动我省健康产业发展，以九大工程为抓手，扎实推进大健康产业项目建设。我委已梳理了41个大健康产业项目，形成了大健康产业项目库。2020年，将继续做好项目跟踪服务，并根据海南自贸区（港）招商工作联席会议办公室通过的医疗健康项目情况补充完善该项目库，以项目建设推动产业发展。

四是积极推进社会办医发展。以国家卫生健康委、国家发改委、国家医保局等10部门6月12日联合印发的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》为抓手，进一步推动我省社会办医的发展。同时，开展社会办医建设项目走访，了解社会办医项目建设情况和存在问题，协调推进社会办医项目建设。

五是继续做好优质医疗资源的对接引入工作。推动国内外优质医疗资源和高端要素在海南集聚，加快发展海南国际健康旅游业和高端医疗服务业。

六是全面加强招商引资，不断扩大我省健康产业宣传力度。加强健康产业招商宣传推介力度，搭建国内外合作交流平台。积极对接来访企业，协助优质医疗资源企业进驻海南，争取引进更多的国际知名医疗机构和医疗团队、国内知名公立医院、国内外重点科研院所和医学院校、医学研发、医疗旅游等符合海南健康产业发展需求的各类企业、机构进驻海南，助力我省健康产业发展。

- 其他需说明的问题

- 无。