附件5

财政支出项目绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 1 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2.5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95.5 |

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：         基本公共卫生服务项目

项目单位：           省卫生健康委

主管部门：          基层卫生健康处

评价时间：  2019年1月1日至 2019年12月31日

组织方式：□财政部门     R主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年5月

附件6-2

项目绩效目标表

项目名称：基本公共卫生服务项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 基本公共卫生补助人数（其他市县） | 其他市县基本公共卫生补助人数925.76万人。 | ≥600.8万人 | ≥590.8万人 | ≥580.8万人 | ＜580.8万人 |
| 成效指标 | 指标1：城乡居民电子健康档案建档率 | 城乡居民电子健康档案建档率达到90%以上 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜75% |
|  | 指标2：糖尿病患者健康管理率 | 糖尿病患者健康管理率达65%以上 | ≥65% | ≥60% | ≥55% | ＜50% |
|  | 指标3：高血压患者健康管理率 | 高血压患者健康管理率达65%以上 | ≥65% | ≥60% | ≥55% | ＜50% |
|  | 指标4：人均基本公共卫生服务补助经费 | 人均基本公共卫生服务补助经费达60元以上 | ≥60元 | ≥50元 | / | ＜50元 |
|  | 指标5：群众满意度 | 居民对基本公共卫生服务项目满意度达到85%以上 | ≥85% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件6-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 基层处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 潘文利 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 15008983614 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市海府路38号103室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 15577.26 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 15577.26 |  | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 15577.26 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 15577.26 |  | 省财政 |  |  |  |  | 15577.26 |  | 省财政 |  |  |  | 15577.26 |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 潘文利 |  | 处长 |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 韩艾艾 |  | 二级调研员 |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔亚军 |  | 一级主任科员 |  |  |  | 海南省卫生健康委基层处 |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- 国家基本公共卫生服务项目（简称项目）是深化医药卫生体制改革的重点工作，是重大民生工程之一。2019年覆盖全省共计20个市县（区），由基层医疗卫生机构为全省共计925.76万城乡居民免费提供包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理服务、结核病患者健康管理等12项基本公共卫生服务项目服务。

- 二、2019年项目目标

2019年人均基本公共卫生服务经费补助标准由55元提高至60元，落实新增5元经费全部用于村和社区。按照2019年度基本公共卫生服项目整体绩效目标和区域绩效目标并依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，继续实施基本公共卫生服务12类项目。在开展儿童健康管理过程中，规范开展0—6岁儿童眼保健和视力检查有关工作;加强儿童肥胖筛查和健康指导，积极开展儿童肥胖防控。面向贫困人口做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。

（一）城乡居民健康档案管理。一是各市县规范化电子建档率为85%以上，健康档案合格率为90%以上，动态使用率为50%以上。二是电子档案核查作为2019年度的工作重点任务，主要依靠基层医疗卫生机构信息系统（基层信息系统）或专用管理系统对婴幼儿、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、结核病等特殊人群进行连续性健康管理和新加入管理人群的建档，提供个体化健康教育、老年人体质辨识和儿童中医调养服务，抽样核对所建档案的真实性和规范性。

（二）健康教育。一是各市县要认真开展好以“携手家庭医生，共筑健康生活”为主题的 “世界家庭医生日”宣传活动，营造良好氛围，在全市县范围内确定统一的标语并广泛进行宣传。二是各地卫生计生行政部门和基层机构要在显著位置张贴当地卫生计生行政部门统一制作的宣传墙报。三是为重点人群制订适宜的健康教育方案，提高个体化健康教育补助水平。四是凡是使用基本公共卫生服务经费开展的工作，必须在宣传材料显著位置以醒目字体明示“国家基本公共卫生服务项目”。基层医疗卫生机构要在醒目位置长期悬挂针对项目的政策宣传，按照常规完成各种卫生主题宣传。五是利用电视、微信、微博、LED宣传屏等各类媒体媒介加大项目的宣传力度，广泛播放国家卫生健康委员会制作的基本公共卫生服务项目公益广告，提高居民对项目的了解和认识。六是开展现场宣传，实现辖区内社区和农村全覆盖。

（三）预防接种服务。一是各市县以乡镇（街道）为单位，接种率报告完整率为100%，适龄儿童（包括流动人口）国家免疫规划疫苗接种率为90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是各市县提高每接种剂次补助水平，定期在幼儿园、小学开展接种证查验和漏种排查。三是加强疫苗和冷链系统管理，确保有效接种。

（四）0～6岁儿童健康管理。以市县（区）为单位，新生儿访视率、7岁以下儿童健康管理率和0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率均要保持在90%以上。3岁以下儿童系统管理率要保持在85%以上。

（五）孕产妇健康管理。以市县（区）为单位，早孕建册率和产后访视率均要保持在90%以上。孕产妇系统管理率要保持在85%以上。

（六）65岁及以上老年人健康管理。全省管理老年人数为52.33万人，健康管理率保持在70%以上。

（七）慢性病患者健康管理。全省管理高血压、糖尿病患者人数分别为50.61万人和23.78万人。各基层针对35岁以上首诊人群免费测血压率要≥90%、针对35岁以上首诊高危人群免费测血糖率要≥85%。各地高血压和糖尿病患者健康管理率要分别达到40%和35%以上，高血压和糖尿病患者规范管理率均要达到65%以上，血压和血糖控制率要分别达到40%和35%以上。对血压、血糖控制不理想的患者增加随访次数。

（八）严重精神障碍患者健康管理。全省严重精神障碍患者检出率要达到4‰以上，规范管理率和治疗率要分别达到80%和65%以上，在册管理率要保持在85%以上。按照“应管尽管、应治尽治”原则，各基层要将居家治疗严重精神障碍患者患者在知情同意的基础上全部纳入随访管理，监督其规范服药。病情严重的相应增加随访次数，指导患者科学用药，提高病情稳定率。

（九）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各地法定传染病报告率要达到97%及以上，突发公共卫生事件报告率要达到100%，传染病与突发公共卫生事件报告及时率要达到100%。按照国家相关技术规范和工作方案的规定要求开展传染病与突发公共卫生事件处理。

（十）卫生计生监督协管服务。政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例要达到95%以上。鼓励市县探索城市卫生监督协管服务模式，原则上保质保量完成任务，并按照项目资金管理有关规定执行支出。

（十一）中医药健康管理服务。各地加强基层中医药服务能力建设，老年人体质辨识和儿童中医调养覆盖率要保持在45%以上。

（十二）结核病患者健康管理服务。对结核病可疑者推介转诊、对患者进行随访管理，监督其规则服药。以市县（区）为单位，报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率要保持在95%以上、全疗程规则服药率要达90%以上。

- 三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金筹集情况分析。2019年共落实省级财政补助资金15577.26万元。

（二）资金拨付及时性和到位情况。2019年度我省人均基本公共卫生服务经费补助标准达60.58元。三亚市达到64.5元/人。

（三）项目资金管理及使用情况。各市县结合地方实际制订具体资金筹集、管理办法，落实地方配套资金，建立了稳定的基本公共卫生服务资金财政保障、资金使用、管理监督机制。一是落实项目补助专项资金，各地财政部门均足额安排项目补助经费，并适当安排指导机构工作经费，确保项目顺利开展。二是细化资金测算和分配标准，缩短资金预拨时间，提高资金到位率和支出率，加强资金专项核算管理等。三是在在国家四部委《关于印发<基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法>的通知》（财社〔2019〕113号）通知的基础上，联合省财政厅印发《海南省基本公共卫生服务项目补助资金实施细则》（琼卫基层〔2019〕19号），并组织了基本公共卫生服务项目资金管理人员培训，进一步提高基本公共卫生服务项目资金使用效率，同时确保资金的使用安全。

四、项目组织实施情况

（一）条块结合，明确职责分工。根据《关于调整海南省促进基本公共卫生服务逐步均等化工作领导小组、项目办公室、技术指导小组的通知》（琼卫基层[2015]2号），对项目办、相关处室和省级指导机构工作分工进行调整。由委主任韩英伟同志担任工作领导小组组长，2019年由分管副主任陈少仕同志担任项目办主任；项目办挂靠基层卫生健康处，负责统筹协调相关业务处室、省级技术指导单位，组织督导考核，同时，条块结合，建立业务处室分类管理实施的工作机制和联席工作会议制度，进一步促进各业务处室负责相关项目的组织实施工作，取得较大成效。

（二）落实三个明确，促进年度任务保质、保量完成。下发《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（琼卫基层〔2019〕16号）。一是明确了年度工作重点、实施时间节点和工作目标。完善了项目服务内容、单位标准和人均服务费用，着力提高项目服务质量、居民对项目的知晓率和满意度。二是明确项目和指导机构的职责分工，以及乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室等基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务的主体、内容及职责。三是明确40%至45%左右的项目任务由村卫生室执业的乡村医生承担，并确定村卫生室服务补助为40%-45%，“乡属村用”的村医可承担65%以上的项目任务。将任务与补助挂钩，体现多劳多得的原则，村医年度基本公共卫生补助落实情况纳入项目年度考核内容。

（三）开展形式多样宣传，提高项目的整体知晓率。一是利用海南省公共卫生联播网进行宣传。联播网在全省各大医疗机构、车站码头、高校、政府机关等场所共设置42寸视频机1664台，长期不间断播放基本公共卫生项目内容。二是利用报纸和手机短信进行宣传。海南日报专门设立健康周刊，并由三个通讯运营商免费向全省900多万手机用户发放基本公共卫生服务公益短信。三是利用微信等新媒体形式进行宣传。我省已启用海南省基层医疗卫生专家网手机微信公众平台，是面向基层、服务基层、惠及百姓的医疗卫生微信公众平台。各市县通过当地媒体、微信等形式进行项目宣传，并在辖区和项目承担机构的显著位置公示项目免费政策、服务内容等。

（四）基层信息化助力，实现医疗、公卫、基药、绩效考核信息化统一平台。2014年10月，全省基层医疗卫生管理（简称基层系统）上线运行，涵盖全省基层医疗卫生机构，功能包括基本医疗、基本公共卫生服务、基本药物、绩效考核等内容。围绕提高项目工作效率和质量的要求，实现居民就医信息立可进入电子档案、电子档案网上调出调入、自动生成建档人群花名册、报表、汇总表、绩效考核和公共卫生服务预检分诊等功能。目前，村卫生室信息化覆盖率达到100%，村卫生室普及健康一体机，使村医的上门老年人、慢性病患者随访服务增加了技术含量；完成一体机系统与基层系统的数据对接，实现打通健康管理服务最后一公里。

五、项目实施成效

（一）项目指标完成情况。2019年，全省累计建立城乡居民规范化电子健康档案8269235人份，电子档案建档率89.41%；健康管理65岁及以上老年人472609人；规范管理高血压患者410772人、糖尿病患者163494人；新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇早孕建册率、产后访视率分别为93.06%、91.02%、92.22%、92.53%；连续25年保持无脊髓灰质炎状态，全省适龄儿童免疫规划“八苗”全程接种率继续保持在95%以上。2019年全省无甲类传染病报告，手足口病、登革热、麻疹等重点传染病疫情监测和风险评估进一步强化。严重精神障碍患者在册43652人，管理率达到83.84%。

（二）居民知晓率和满意度情况。委托海南医学院公共卫生学院作为第三方承担，主要采取电话调查的形式进行。此次调查共抽取5648份健康档案，居民对公共卫生服务项目的知晓率和满意度分别为90.1%和92.5%，与2018年的知晓率（88.1%）和满意度（90.3%）相比均有一定提高。

（三）工作创新和亮点。一是全省统一平台建设基层卫生信息系统。二是项目财务全面电算化管理，促进基层医疗卫生机构财务整体管理水平的提升。三是建立知晓率和满意度第三方评价机制。四是实施全省重性精神病人免费门诊服药。五是家庭医生签约实现健康档案、体检结果通过微信公众号形式推送信息，并实现与签约居民在线咨询和互动。六是针对贫困人群的家庭医生个性化签约与健康扶贫工作相结合。

六、面临的主要问题

（一）基本公共卫生服务项目工作指标不断提高且任务十分繁重，基层医疗卫生机构人员配备和服务能力与其所承担任务的数量及服务质量不相适应。社区机构的公共卫生人员少且流动性大，村医的水平低，难以保质保量完成任务。

（二）受健康扶贫工作的影响，基本公共卫生服务项目的工作指标完成有一定的压力，同时第三方电话调查的有效应答率低。

七、下一步工作计划

（一）利用我省基层医疗卫生机构标准化建设的契机，逐步完善全省基层医疗卫生机构信息化建设，实现基本公共卫生服务项目电子化管理，实现“一次录入、全程共享”，切实减轻基层医务工作人员的压力和提高工作效率。

（二）进一步建立第三方负责服务质量核查工作的长效机制。由第三方利用对建立新建档案即时电话核查机制，定期组织对居民健康档案的失访、真实、规范情况进行电话抽样核查。

附件7

项目绩效目标跟踪分析表

（第一季度）

单位名称： 省卫生健康委基层卫生健康处   项目名称：基本公共卫生服务项目

项目总目标：逐步向城乡居民统一提供健康管理，提高全人群公共卫生服务公平性和可及性。2020年人均基本公共卫生服务补助经费达74元以上，居民对基本公共卫生服务项目满意度逐步提高。

项目当期目标：于2月底前下达中央财政补助资金共计41470万元。

| 上季度财政部门审核意见 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目单位上季度整改情况 |  |  |
| 绩效分析要点 | 自查分析情况 | 填报说明 |
| 1.项目起止期限 | 2020.1.1-12.31 |  |
| 2.项目资金到位率 | 85% | 说明预算资金的到位情况和到位比率 |
| 3.项目资金使用率 | 85% | 说明预算资金的使用情况和使用比率 |
| 4.项目针对的需求是否发生变化，项目设计是否发生调整 | 否 | 这里的需求指外部需求，即社会和公众对公共产品（公共服务）在功能、数量、标准、时效等方面的需求变化，以及变化的原因 |
| 5.项目已完成那些产出 | 不断完善经费保障机制，规范补助资金管理，创新绩效考核制度，积极支持免费向城乡居民提供高质高效、方便可及的基本公共卫生服务 | 这里的产出指公共产品或公共服务，包括中间产品。列出已完成的产出并分析产出目标实现程度 |
| 6.实际进度与计划进度相比是否滞后，影响项目进度的因素是什么 | 同步无滞后 | 包括外部因素和内部因素，是否影响项目按期完成 |
| 7.项目受益群体 | 城乡居民 | 回答具体是谁，与计划有什么偏差 |
| 8.项目合同执行情况 | 执行良好 | 包括是否按规定实施政府采购程序，是否能按照合同约定的内容、标准和工期执行，是否发生合同纠纷，原因是什么 |
| 9.项目是否有节约成本的措施 | 不需要节约成本 | 具体说明在每个支出节点分别采取了哪些措施，如：竞争性使用资源、成本比较、减少无关活动等 |
| 10.是否需要修改绩效目标和绩效指标 | 不需要 | 根据对项目的深入理解及项目设计的调整，对照预算编制时申报的项目绩效目标，提出应细化补充的指标和应修改的目标值 |
| 11.项目实现预期成效方面是否有效果 | 城乡居民能够享有高质高效、方便可及的基本公共卫生服务 | 重点说明效果是否与预期的一致，绩效目标是否有偏差，以及效果具体体现在哪里（包括受益群体的反映） |
| 12.项目是否进行了阶段性验收 | 一年2次督导，1次考核 | 说明验收的程序、方法和结果 |
| 13.项目能否按期完成 | 可以 | 根据对以上问题的检查分析综合判断绩效目标实现的可能性 |
| 14.项目是否存在损失或浪费 | 否 | 指因内部管理工作失误、外部因素或需求变化而导致的损失和浪费 |
| 15.项目是否停止或闲置 | 否 | 说明具体内部和外部原因 |
| 16.项目的远期预测 | 逐步提高基本公共卫生服务均等化水平 | 综合分析项目选择是否正确（包括与部门其他项目的关系），项目会否超预算、项目能否成功，项目投资是否值得 |
| 解决问题的措施或建议：加强督导和日常检查，确保项目有序推进。 |  |  |
| 财政部门审核意见：（由财政部门填写） |  |  |

项目负责人: 乔亚军                           联系电话：65388127