附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

项目名称：  R100001.401-综合事务

项目单位：  海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：   海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈壮 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65309685 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 45.88 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 45.88 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 45.81 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 45.88 |  | 省财政 |  |  |  |  | 45.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

综合管理事务项目为我单位经常性项目，性质是确保完成我中心信息化建设及运行维护工作良性运转。

（二）项目绩效目标

当年目标是我中心各项工作运维正常。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目为经常性项目，全部由省级财政预算拨款，2020年预算指标下达49万元，省级财政压减后实际使用资金为45.88万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金使用情况分析

1、基层医疗专家信息网和手机微信平台服务项目20万，2.委网站日常监测服务6.5万元，3.统计年鉴印刷：6万元，4、长聘2名信息化维护人员工资及福利：17.5639万元。5.统计培训费用0万元。6.分级诊疗、数字疾控、妇幼二期验收培训费用0万元。7.项目差旅费用0万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理根据中心内控管理制度来执行。中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（二）项目管理情况分析

项目实施过程各环节均按三重一大制度，集体研究，民主决策。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

（2）项目成本（预算）节约情况

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

（2）项目完成质量

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

（2）项目实施对经济和社会的影响

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需说明的问题

（包括后续工作计划、资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）