附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价R完成结果评价

项目名称：T102123-区域妇幼健康服务综合管理信息系统（二期）

项目单位：海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：海南省卫生健康委员会

评价时间：2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门□主管部门☑项目单位

评价机构：□中介机构□专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月20日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 子系统模块开发完成 | 4个 | √ |  |  |  |
|  | 项目竣工验收 | 完成 | √ |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（）一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 298.98 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 122.30 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 122.30 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 291.30 |  | 省财政 |  |  |  |  | 122.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

在海南省区域妇幼健康服务综合管理信息系统项目（一期）的基础上，按照国家最新的规范化要求，海南本地特殊要求，便民惠民的要求，妇幼工作精细化管理的要求，以及加强政府妇幼相关资金建设的要求

海南省妇幼健康服务管理系统二期项目建设是海南省提高妇幼卫生管理工作的重要举措，是政府投资公共卫生的重要标志之一；是加强政府公共卫生资金管理的具体要求，是围绕“两纲要”落实各项妇幼保健工作任务的具体实施；是落实2017、2018年国家、省两级政府针对加强高危孕产妇妊娠风险筛查与评估管理、建立全国统一母子健康手册、加强妇幼卫生重大项目管理、加强本地妇幼健康重大问题创新管理的要求的具体措施；可推动海南妇幼健康事业的发展，助力海南省医疗事业发展。

在海南省妇幼健康服务管理系统一期的基础上进行功能定制开发，提升完善全省妇幼健康服务数据资源，并选择一、两个市县进行试点应用，根据试点情况，进一步优化系统流程、完善系统功能，覆盖剩余市县，实现项目建设的总体目标。

- 主要内容包括：妇女健康筛查系统、托幼机构健康管理系统、妇幼重点工作展示系统、海南智慧医院APP升级（母子健康手册部分）。

（二）项目绩效目标

本项目为一次性项目，当年度目标为2020年完成系统功能的开发，完成项目竣工验收工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目批复总预算为298.98万元，实际合同金额为291.31万元。2019年开始项目建设，当年省级财政资金到位169万元，占项目总投资的58%；2020年完成项目竣工验收工作，当年省级财政资金到位122.30万元，占项目总投资的42%。（因预算系统是以千元为单位，只能保留整数的等原因，我中心申请预算1223.1千元，省财政批复1223千元，存在0.1千元的差额。）省级财政资金到位累计资金到位100%，金额为291.30万元。

（二）项目资金使用情况分析

该项目通过公开招标金额总额291.31万元，其中：项目建设A包北京龙腾信扬信息技术有限公司中标金额266.8万元、项目监理B包海南共胜信息工程监理有限公司中标金额8.1万元、系统等保测评C包海南神州希望网络有限公司中标金额7.96万元、第三方测试D包广东赛辰检测服务有限公司中标金额3.45万元。以及前期可研报告编制费5万元。

2019年该项目省级财政资金到位169万元，支付169万元，其中：项目建设A包北京龙腾信扬信息技术有限公司中标金额266.8万元、项目监理B包海南共胜信息工程监理有限公司中标金额8.1万元、系统等保测评C包海南神州希望网络有限公司中标金额7.96万元、第三方测试D包广东赛辰检测服务有限公司中标金额3.45万元。

2020年省级财政资金到位122.30万元，支付122.30万元。其中：支付项目建设A包合同款112.555万元，支付项目监理B包合同款4.04万元，系统等保测评C包合同款3.98万元，第三方测试D包合同款1.725万元。经与监理单位协商，同意合同总额减少0.01万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目通过公开招标确定参与建设单位，招标情况为A包中标单位为北京龙腾信扬信息技术有限公司，中标金额266.8万元,B包中标单位为海南共胜信息工程监理有限公司，中标金额8.1万元,C包中标单位为海南神州希望网络有限公司,中标金额7.96万元,D包中标单位为广东赛辰检测服务有限公司，中标金额3.45万元。中博信息技术研究院有限公司为可研报告编制单位，合同为5万元。项目按照合同实施，无内容调整。目前项目已完成竣工验收工作。

（二）项目管理情况分析

本项目管理制度根据《海南省信息化条例》、《海南省政务信息化工程建设管理办法》、《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。在项目前期就成立项目小组，制定针对该项目的管理制度，建立每周例会制度（每周五召开）、承建和监理周报制度以及项目工作协调机制等，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目未超出核定投资估算，无资金调整。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目总预算为298.98万元，实际合同金额为291.31万元，节约12.67万元。其中A包预算为271.00万元，实际中标金额为266.8万元；B包预算为8.2万元，实际中标金额为8.1万元；C包预算为8万元，实际中标金额为7.96万元；D包预算为3.5万元，实际中标金额为3.45万元。以及可研报告编制合同为5万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目于2019年5月20日进行招标，2019年6月5日签订合同，2019年6月25召开项目启动会，项目正式开工，2019年7月31日进行需求确认，2019年8至2019年11月进行系统设计及系统的迭代开发工作，2019年12月17至18日，项目各方依据立项文件、招标文件、合同文件对项目进行了三方测试工作，2019年12月20日通过初步验收，2020年8月27日通过竣工验收。

（2）项目完成质量

项目按可研设计文件、招投标文件、合同等有关要求进行建设，目前已经通过省大数据管理局组织的竣工验收，无质量问题。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目可行性研究报告建设工期要求为12个月，目前已完成项目所有建设内容并于2020年8月27日通过竣工验收工作。预期目标完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：项目无直接经济效益，但是可以产生间接经济效益。实现全省妇幼卫生行政和业务管理无纸化办公，节约办公成本；优化管理流程，节约管理成本；实现个人医疗信息联网查询，支持检查结果互认，降低就医成本；加强妇幼健康信息时效性，显著提高工作效率。

社会影响：有利于妇幼健康管理部门进行正确的政府决策提供科学依据；实现基于个案的妇幼健康信息管理；将优化各妇幼健康服务业务程序，实现数据共享、提高工作效率；整合妇幼健康资源和信息，便于领导集中管理；即时的信息上报和管理平台，便于各级领导快速应对各种突发事件；便于妇幼健康服务人员工作、学习和交流；提高领导对信息掌握的及时度和对各种资源管理的全面性，提高妇幼保健机构的工作效率；实现连接国家、覆盖海南省省、市、县以及各级医疗保健机构的计算机网络，为卫生行政部门、妇幼健康服务机构及社会公众提供全面的、自动化的管理及各种服务。

4.项目的可持续性分析

区域妇幼保健管理信息系统将实现全省、市、县（区）、乡镇四级医疗卫生机构运妇幼健康信息资源共享与利用，加强四级医疗的业务协作，从而从根本上提升海南省的妇幼健康工作的监督与监控、决策支持与分析的水平。

- 项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

- 综合评价情况及评价结论

项目已于2020年8月27日通过省大数据局组织的项目竣工验收工作，建设内容符合可研设计和合同要求，2020年各项绩效指标基本完成。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我单位根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在的问题：无

- 其他需说明的问题

无。