**财政支出项目绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价

项目名称： 海南省儿童医院新建项目（一期）

项目单位： 海南省妇女儿童医学中心

主管部门： 海南省卫生健康委员会

评价时间： 2021年 4 月 20日至2021年5月15日

组织方式：□财政部门 □主管部门☑项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

**项目基本信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | 主管部门 | | | | | 海南省卫生健康委员会 | | |
| 项目负责人 | | | 贾国华 | | | | | 联系电话 | | | | | 18689885099 | | |
| 地址 | | | 海口市龙昆南路15号 | | | | | | | | | | 邮编 | | 570206 |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √） | | | | | | | | | | | | |
| 计划投资额  （万元） | | | 136.85 | | 实际到位资金（万元） | | | | | 136.85 | 实际使用情况（万元） | | | 136.85 | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  |  | | |  | |
| 省财政 | | | 136.85 | | 省财政 | | | | | 136.85 |  | | |  | |
| 市县财政 | | |  | | 市县财政 | | | | |  |  | | |  | |
| 其他 | | |  | | 其他 | | | | |  |  | | |  | |
| **二、绩效评价指标评分（参考）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 分值 | | | 二级指标 | | | 分值 | | 三级指标 | | | 分值 | | 得分 | |  |
| 项目决策 | | 20 | | | 项目目标wps89Dwps89Ewps89Fwps8A0 | | | 4 | | 目标内容 | | | 4 | | 4 | |  |
| 决策过程 | | | 8 | | 决策依据 | | | 3 | | 3 | |  |
| 决策程序 | | | 5 | | 5 | |  |
| 资金分配 | | | 8 | | 分配办法 | | | 2 | | 2 | |  |
| 分配结果 | | | 6 | | 6 | |  |
| 项目管理 | | 25 | | | 资金到位 | | | 5 | | 到位率 | | | 3 | | 3 | |  |
| 到位时效 | | | 2 | | 2 | |  |
| 资金管理 | | | 10 | | 资金使用 | | | 7 | | 7 | |  |
| 财务管理 | | | 3 | | 3 | |  |
| 组织实施 | | | 10 | | 组织机构 | | | 1 | | 1 | |  |
| 管理制度 | | | 9 | | 9 | |  |
| 项目绩效 | | 55 | | | 项目产出 | | | 30 | | 建设面积 | | | 15 | | 15 | |  |
| 建设床位数 | | | 15 | | 15 | |  |
| 项目效益 | | | 25 | | 病床使用 | | | 15 | | 13 | |  |
| 环境效益 | | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | 100 | | |  | | | 100 | |  | | | 100 | | 98 | |  |
| 评价等次 | | | | | | | | | | 优 | | | | | | |  |
| **三、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | 单 位 | | | | | | 项目评分 | | 签 字 | |  |
| 李碧蓉 | | | 财务部主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | |  | |  |
| 汤成毅 | | | 保障部主任 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | |  | |  |
| 卓怀精 | | | 基建科科长 | | | | 海南省妇女儿童医学中心 | | | | | |  | |  | |  |
| 合计 | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**财政支出项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

（一）项目基本性质、用途和主要内容

海南省儿童医院新建项目（以下简称项目）是我省基本公共服务均等化重点民生项目（ 2011-2015年）之一，是省政府重点工程。省儿童医院项目位于海口市西海岸新区南片区长滨路西侧，分两期建设。项目一期工程建设用地面积36057.75平方米（合54.09亩），概算总投资45252.14万元（不含征地、青苗补偿和设备购置费），建设床位500张，新建医疗综合楼和设备综合楼各1栋，总建筑面积67516.28平方米。省儿童医院新建项目（一期）已于2019年8月顺利完成竣工验收工作，并于2020年5月完成竣工验收备案。

（二）项目绩效目标

2020年要完成项目的竣工验收备案和资料移交及充分做好竣工结算等工作。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析

2020年12月7日下达资金136.85万元（琼财社函[2020]566号）。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金截止2020年12月31日，累计已使用资金136.85万元，项目资金支付率100%。项目资金均按预算和规定用途使用，未出现虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也不存在超标准开支情况。

（三）项目资金管理情况分析

该项目资金做到专款专用，在实施过程中按照指标文件用途执行。项目经费使用由单位财务部统一管理，支付按照项目管理制度执行。在项目资金管理上，我单位建立健全资金管理和费用支出制度，遵守《政府会计制度》《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《基本建设财务管理规定》《现金管理制度》《省妇幼保健院财务会计内控管理制度》并严格执行，会计核算规范；同时重大项目的安排和资金使用支出均严格按照“三重一大”集体决策制度和报告审批制度执行。支付款项按照合同和项目进度，由使用科室和保障部签名验收，分管项目的经办人和主任签名，经财务部和监察审计科审核后，报分管院领导审批，最后提交院务会、党委会集体审议批准。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

省儿童医院项目（一期）已于2019年8月顺利完成竣工验收，并于2020年5月完成竣工验收备案。

（二）项目管理情况分析

严格按照工程建设规范和有关规定及严格执行施工监督管理，在整个项目建设过程中，未发生质量、安全责任事故和工程款超付等情况，确保项目顺利竣工验收和备案。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制项目成本，未出现超预算等现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费全部用于项目本身工作，无挤占挪用和浪费现象。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目已顺利完成竣工验收和备案，现正进行竣工结算工作。

（2）项目完成质量

严格按照工程建设规范和有关规定，确保项目质量。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目将按预期目标完成竣工结算及后续各项工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

将更好的填补我省没有专科儿童医院这一空白，承担起全省

220万儿童急危重症救治，基层指导以及儿科的科研教学，完善卫生服务体系，全面发展我省医疗卫生事业，满足广大儿童就医和海南自由贸易港建设需求。

4. 项目的可持续性分析

建议项目财政资金足额落实，以便项目顺利完成竣工结算及后续工作。