附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价     ☑完成结果评价

项目名称：  100454.401-基于人口健康信息平台的区域分级诊疗平台建设

项目单位：  海南省卫生健康委员会统计信息中心

主管部门：   海南省卫生健康委员会

评价时间：  2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省卫生健康委员会统计信息中心

上报时间：2021年5月28日

附件2

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 子系统部署 | 10个 | √ |  |  |  |
|  | 项目竣工验收 | 1个 | √ |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 全省基层卫生院、3家血液中心、4家二级妇幼的系统部署、应用及业务协同 | 全省基层卫生院、3家血液中心、4家二级妇幼的系统部署、应用及业务协同 | √ |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

附件3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省卫生健康委员会统计信息中心 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈光焰 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65229213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省海口市美兰区白龙南路45号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 3443.70 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 657.35 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 657.35 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 3208.26 |  | 省财政 |  |  |  |  | 657.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为区域分级诊疗信息平台，用途是整合利用现有基础资源，在现有的海南省级区域卫生信息平台基础上完善升级为海南省人口健康信息平台建设。项目基于海南省级人口健康信息平台建设和完善电子健康档案和电子病历共享服务，建设区域双向转诊、远程影像集中诊断系统、远程心电集中诊断系统、远程检验系统等远程医疗服务协同信息系统，实现医疗业务协同、信息共享。本项目建设以业务系统应用为驱动，构建全科医生签约服务，实现基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，引导优质医疗资源下沉到基层，形成科学合理的就医秩序，逐步建立和完善符合我国国情的海南省区域分级诊疗服务体系。主要内容为建设分级诊疗业务系统、区域妇幼保健医疗机构信息系统、区域妇幼保健医疗机构信息系统，升级完善省区域卫生信息平台、基层医疗机构信息管理系统和医疗机构信息系统接入等。

（二）项目绩效目标

本项目为一次性项目，2020年目标为实现项目通过竣工验收工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目2017年经省工信厅（琼工信信推函【2017】1303号）可研报告批复，投资总额为3443.70万元；2018年建设期经省工信厅对该项目初步设计核准（省琼工信信推函【2018】825号）投资概算为3276.46万元。该项目合同执行总额为3208.26万元。2018年年度资金到位1000万元，到位率31.16％，2019年年度资金到位1551万元，到位率48.34％，2020年年度资金到位657.35万元，到位率20.49%，累计到位资金100%，到位资金满足工程建设需要。

（二）项目资金使用情况分析

- 2018年9月6日完成公开招标，A包为分级诊疗平台建设，中标金额1876万元；B包为基层医疗机构管理升级，中标金额166.8元；C包为省级血液云数据信息系统建设，中标金额120万元；D包为区域妇幼保健医疗机构信息系统建设，中标金额820万元；E包为项目工程监理，中标金额57.86万元；F包为等保测评，中标金额31.6万元；G包为第三方软件测试，中标金额32万元，共计3104.26万元，可研编制12万元，初步设计编制92万元，项目实际投资总计3208.26万元，未超出项目概算3276.46万元的总额。

2020年安排资金657.35万元。按项目进度支付合同款，年度支出649.01万元，完成年度预算支出98.73％，未支付金额为8.34万元。其中：分级诊疗平台建设A包支付进度款375.2万元，基层医疗机构管理升级B包支付进度款25.02万元，省级血液云数据信息系统建设C包支付进度款24万元，区域妇幼保健医疗机构信息系统建设D包支付进度款164.056万元，工程监理E包支付进度款28.93万元，等保测评F包支付进度款15.8万元，三方软件测试G包支付进度款16万元。因基层医疗机构管理升级B包没有在规定时间提供银行保函，2020年没有支付，金额为8.34万元。明细表如下：

|  | 实施单位名称 | 合同金额（万元） | 累计已付金额（万元） | 未付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 1876 | 1876.0000 | 0 |
| B包 | 海南鹰海医疗信息技术有限公司 | 166.8 | 158.4600 | 8.34 |
| C包 | 海南九阵天勤科技有限公司 | 120 | 120.0000 | 0 |
| D包 | 四川九阵科技股份有限公司 | 820 | 820.0000 | 0 |
| E包 | 湖北信安信息系统管理技术有限公司 | 57.86 | 57.8600 | 0 |
| F包 | 海南正邦信息科技有限公司 | 31.6 | 31.6000 | 0 |
| G包 | 广东赛辰检测服务有限公司 | 32 | 32.0000 | 0 |
| 初步设费用 | 中博信息技术研究院有限公司 | 92 | 92.0000 | 0 |
| 可研编制 | 中博信息技术研究院有限公司 | 12 | 12.0000 | 0 |
| 小计 |  | 3208.26 | 3199.92 | 8.34 |

（三）项目资金管理情况分析

- 项目资金按资金管理和政府采购相关规定执行，本中心还制定了相关的内部控制管理办法严格实施。资金拨付严格按照合同约定付款条件执行，经中心主任办公会议讨论确定后提交中心党支部党员大会表决同意后实施。本中心内部控制制度包括《“三重一大”决策制度实施规定》、《主任办公会议制度》、《财务报账管理规定》、《决策机制制度》、《预算管理内部控制制度》、《财务支出及资产管理制度》、《项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《自行采购管理办法》、《内部审计制度》等等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2018年3月29日完成初步设计编制招标，同年7月初步设计通过工信厅审核，9月6日完成项目建设招标，其中A包中国电信集团系统集成有限责任公司中标，中标金额1876万元、B包海南鹰海医疗信息技术有限公司中标，中标金额166.8元、C海南九阵天勤科技有限公司中标，中标金额120万元、D包四川九阵科技股份有限公司中标，中标金额820万元、E包湖北信安系统管理技术有限公司中标，中标金额57.86万元、F包海南正邦科技信息有限公司中标，中标金额31.6万元、G包广东赛辰检测服务有限公司中标，中标金额32万元，共计3104.26万元，可研编制12万元，初步设计编制92万元，项目实际投资总计3208.26万元，未超出核定概算3276.46万元，无调整情况，于2020年12月24日完成了项目竣工验收。

（二）项目管理情况分析

本项目管理制度根据《海南省信息化条例》、《海南省政务信息化管理办法》、《海南省卫生健康委统计信息中心信息化项目建设管理流程》来实施，实施内容按照项目立项和初步方案设计阶段、项目评审阶段、项目招投标阶段、项目建设与实施阶段、项目验收与终审阶段5个阶段进行。项目还建立有每周例会制度、监理周报制度以及项目工作协调机制等，并指定有分管领导和项目负责人对项目进行日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目核定概算为3276.46万元，实际投资总计3208.26万元，未超出预算范围。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目核定概算为3276.46万元，实际投资总计3208.26万元，节约68.2万元。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

一是完成省级平台升级。完成各类数据库建设共计21个，包含三大核心数据库和业务主题数据库、数据接入前置库；完成制定省级统一数据标准15项；完成数据采集质控平台部署应用。

二是完成医疗机构数据接入。已完成医疗机构数据接入系统的部署应用；已完成医疗机构数据对接标准的发布；已完成系统间数据的接入。

三是业务系统数据对接情况。已完成省属业务系统数据接入系统的部署应用，已完成省属业务系统数据对接标准的发布。

四是完成分级诊疗业务应用系统的部署应用。分级诊疗业务应用体系共涉及8项业务应用系统建设，已经部署完成。具体包括：健康档案共享、电子病历共享、分级诊疗双向转诊、远程影像集中诊断、远程心电集中诊断、远程检验、远程临床交互式会诊、家庭医生签约。完成了以琼海市人民医院为诊断中心，辐射2家卫生院的试点实施工作。

五是完成项目竣工验收。2020年12月24日完成项目竣工验收工作。

（2）项目完成质量

本项目于2020年12月24日完成竣工验收，项目按初步设计、招投标文件、合同等有关要求开展，无质量问题。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

一是系统部署及应用方面，完成了10个子系统的部署及应用；二是本项目于2020年12月24日完成竣工验收；三是系统部署与应用方面，全省基层卫生院、3家血液中心、4家二级妇幼的系统部署、应用及业务协同。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：降低居民医疗成本；提高基层医生水平；提高社会整体卫生资源使用效益；节约医疗卫生信息化整体建设资金。

社会效益：提升基层医疗机构服务能力和信息化水平；完善基层医疗惠民服务建设；构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序；有利于提前做好疾病预防保健工作，减少重大疾病发生，减少入院次数，最终减少财政投入；优化卫生计生资源配置，促进卫计资源的有效利用。

4. 项目的可持续性分析

项目完成后，主要服务于广大就医群众和全省医疗机构，提供双向转诊、远程影像集中诊断系统、远程心电集中诊断系统、远程检验系统等远程医疗服务协同信息系统，实现医疗业务协同、信息共享。建设与后期运维资金均由省财政保障，系统优化工作流程，提高现有工作人员效率，无增加工作人员需求，项目总体可持续。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标基本完成。

五、综合评价情况及评价结论

项目已于2020年12月24日通过省大数据局组织的项目竣工验收，建设内容符合初步设计和合同要求，2020年各项绩效指标基本完成。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法：项目启动以来，我单位根据项目实际需求召开项目推进会，会同项目承建方及监理方共同商讨推进方案、及时解决问题、督导项目进展。执行项目日报、周报制度，便于更好把控项目进度，及时推进项目进展。

（二）存在的问题：无

七、其他需说明的问题

无