财政支出项目绩效自评报告

评价类型：□实施过程评价      þ完成结果评价

项目名称：  2020年实验室管理

项目单位：  海南省疾病预防控制中心

主管部门：  海南省卫生健康委员会

评价时间：  2021年 5月 1日至 2021年 5月 20日

组织方式：□财政部门    □主管部门   þ项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组    þ项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省疾病预防控制中心

上报时间：2021年5月25日

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  |  | 2020年实验室管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 海南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 海南省疾病预防控制中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 115 | 115 |  | 115 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 115 | 115 |  | 115 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保仪器设备维护率，按时完成仪器设备检定校准，保证仪器设备正常运行率，完成检测项目质控开展率，确保结核病二级负压实验室正常运转，检测设备及时得到维修和校正，正常开展检测工作。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 仪器设备检定校准率 |  |  | 90 | 99.7 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器设备故障维修率 |  |  | 90 | 95.5 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器设备维护率 |  |  | 90 | 96.9 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 检测任务完成率 |  |  | 90 | 100 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器设备检定（校准）合格率 |  |  | 75 | 99.7 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器设备正常运行率 |  |  | 85 | 95.7 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

海南省财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 2020年实验室管理项目属于经常性项目，经省财政厅批准立项，实施主体为我中心检验检测所，主要承担公共卫生和健康相关产品理化检验、微生物检验、毒理学和保健食品功能试验、传染病和地方病监测检验，突发公共卫生事件应急检验。项目资金预算金额为115万元，实际到位资金115万元，资金到位率100%，实际支出115万元，执行率为100%。项目资金主要用于购置实验室试剂耗材，实验室日常维修维护保养等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效总目标是确保仪器设备维护率，按时完成仪器设备检定校准，保证仪器设备正常运行率，完成检测项目质控开展率，确保结核病二级负压实验室正常运转，检测设备及时得到维修和校正，正常开展检测工作。

项目绩效指标包括产出指标及效益指标。产出指标包括仪器设备检定校准率，仪器设备故障维修率，仪器设备维护率，其中仪器设备检定校准率年度指标值为90%，仪器设备故障维修率年度指标值为90%，仪器设备维护率年度指标值为90%。效益指标包括检测任务完成率、仪器设备检定（校准）合格率、仪器设备正常运行率，其中检测任务完成率年度指标值90%、仪器设备检定（校准）合格率年度指标值75%、仪器设备正常运行率年度指标值85%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2020年实验室管理项目属于财政拨款经常性项目。项目资金由中心财务部门统筹管理监督，项目工作由业务处所负责实施。项目决策严格执行“三重一大”议事规则。

（二）项目资金安排落实、总投入、支出等情况

项目资金全部由海南省财政拨款,预算金额为115万元，实际到位资金115万元，资金到位率100%。 实际支出115万元，执行率为100%。

- 项目资金管理情况

- 项目资金管理严格遵守国家各项财经法规及单位财务管理规定，执行国库集中支付、政府集中采购及会计集中核算制度，由省国库支付局社保站负责会计核算业务。中心制定了《关于印发经费支出审批和报账规定（试行）》、《采购询价暂行规定》等，严格支出审核，规范资金管理，严格执行政府采购相关规定，合法合规使用项目资金，努力提高资金使用效益。

- 三、项目组织实施情况

- 项目组织情况

项目资金下达后，由计财处按照预算安排及当年工作任务进行二次分配，日常检验检测工作由各实验室所属处所负责，仪器设备检定/校准由公共卫生所质量管理室负责，试剂耗材及设备采购、设施设备维修维护工作由办公室负责。由各处室将需求的试剂耗材及仪器设备参数汇总按规定逐级报批，办公室严格按照政府采购制度和程序进行采购，采购的物资到位后，办公室组织质量管理室、仪器设备使用业务室、供应商等对仪器设备进行验收，验收合格后及时投入使用，并按照相关财务规定支付货款。项目工作有专人负责跟踪采购工作进展情况，协调采购相关事宜，保证采购工作顺利进行。

- 项目管理情况

项目资金管理由中心财务部门负责。项目资金分配后，财务部门每个季度编制资金执行情况分析表，向中心领导及各处所汇报资金执行情况并督促加快执行进度。

项目工作按照国家及本省工作方案有序开展。实验室负责开展各项检验检测工作，维护实验室工作正常运转，按照国家相关标准提高检验检测水平，增加实验室能力建设，提高检验检测结果的准确性和达标率。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析。

项目实施严格控制成本，由财务部门审核经费开支，确保项目开支标准及成本都控制在规定范围和预算额度内。2020年度该项目投入资金115万元，项目支出115万元，执行率100%。

本项目厉行节约，力求将项目每一份经费都用在恰当的地方。 具体节约措施如下：（1）纳入政府采购范围的项目物资采购，严格执行政府招标采购程序，不纳入政府采购范围的物资一般采用询价采购方式，货比三家，尽量在保障工作质量的同时节约项目成本。（2）严格按照样本检测的需要采购试剂耗材，采购试剂耗材时货比三家，尽量选择报价最低的供货商。（3）严格审批会议、培训班等的预算，杜绝不必要的开支。（4）对于仪器设备的维修维护需要检验所、办公室等共同商定，避免不必要的支出。（5）加强实验室人员操作仪器规范性的培训，做好日常维护，保持仪器良好运行状态，减少维修成本。（6）在维持正常开展实验活动的前提下，节约实验室用电和用水。

- 项目的效率性分析

- 该项目属于当年经常性项目，实施时间为2020年1月至12月。按照项目工作计划要求，截止12月31日，项目资金按进度完成，同时，也顺利完成工作任务及目标。

按照省卫健委传染病监测、食品安全风险监测、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、碘缺乏病监测和卫生监督抽查等工作方案，按时完成各类样品检测并及时报告结果。及时完成登革热、诺如病毒感染、食物中毒等突发事件应急监测检测。及时完成工作场所职业病危害因素、集中空调通风系统、新食品原料等样品检测。样品检测过程中，采用加标回收、标准样、标准菌株、绘制质控图的方式进行质量控制，保证检测结果准确可靠。资金使用进度基本符合要求。到2020年11月资金使用率达100％，年底已完成了全部工作目标，项目完成质量较好。

- 项目的效益性分析

该项目预期目标已完成，各监测和检测项目均达到工作计划设定的指标要求，2020年度财政支出未发生重大问题。主要产出：

（1）监测检测任务完成情况。

检验所微生物检验室完成各类传染病监测和暴发事件应急检测任务，共检测各类传染病样本27293份，其中新冠病毒样本23370份、流感样本1636份、登革热样本625份、布鲁氏菌样本506份、诺如病毒等其他传染病样本1156份。检测项目包括核酸、抗体、分离培养和鉴定、耐药分析、基因分型等。

检验所完成公共卫生监测和监督抽检等检测任务，检测食品、生活饮用水、涉水产品、公共场所集中空调等各类样品2366份，其中检测各种化学污染物等理化指标1430份，检测各种微生物指标936份。完成碘缺乏病监测样品750份样品检测任务。

检验所各室参加能力验证和比对试验共316个项目，其中理化室、微检室、毒理室参加能力验证、中国疾控中心盲样考核或比对试验41个项目，毒理室参加省临检中心比对试验270个项目；目前已收到304项考核结果均为优秀或满意。此外各业务室在日常检测中还开展实验室内部质控。配合完成中国合格评定国家认可委员会实验室认可复评审，完成现场试验共91项及不符合项整改。

（2）人才培养和人员培训

开展市县专业人员新冠病等病原微生物检测技术、理化检测技术培训共19批次，线下培训共393人次；其中新冠检测技术和生物安全培训6期（线下培训班2期97人），新冠病毒PCR检测上岗资格培训带教8批共23人；致病菌识别网监测技术培训班2期198人次；理化检测培训班1期37人，进修带教37人次。检验所各室派出学习和交流共27批42人次。先后4次共到8个市县13家疾控机构和医疗机构进行新冠检测能力建设、检测技术和生物安全指导和调研，推动市县核酸检测能力能力建设。根据2018年中心党委学习贯彻“4.13”重要讲话精神督查工作内容清单,检验所派理化和微生物检验人员4人于2020年10月16日-20日赴三沙市，帮助三沙市疾控中心在实验室内开展生活饮用水水质检测及仪器设备维护保养。

共派出62人次参加国家级技术培训班，内容涉及传染病检测、食品微生物检验、食品中化学污染物检测、毒理学检验、实验室生物安全管理、感染性物质运输等。理化室选派1人赴日本熊本县立大学进修1个月。

（3）工作亮点

迅速开展新冠病毒检测为疫情防控提供有力技术支撑。今年1月月份，面对突如其来的新冠肺炎疫情，检验所迅做好人员、技术和试剂等准备，及时检测出我省首例新冠肺炎病例；培训和组织全省4家疾控中心流感网络实验室开展新冠酸检测，初步形成监测网络；培训和指导东方、定安、文昌、乐东和陵水5个市县疾控中心获得新冠病毒核酸检测资质，提高了疾控系统新冠等传染病检测能力。截至12月底，全省疾控中心检测新冠样本19.8万余份。

构建海南省国家致病菌识别网。为构建病原学监测模式的致病菌识别网，提升我省细菌性传染病监测预警和溯源能力，发挥“一锤定音”的作用，经过国家和省疾控中心两级培训、考核，2020年10月省疾控中心和海口、三亚、儋州、琼海疾控中心分别被中国疾控中心和省疾控中心授予海南省区域网络中心实验室和市级网络实验室，我省正式加入国家致病菌识别网/PulseNet China，全省16家二级以上医疗机构纳入监测哨点医院。省卫健委委托我中心举办了“海南省国家致病菌识别网监测项目启动会暨培训班”，举办了“2020年海南省国家致病菌识别网技术手册培训班”。目前，监测网已开始运行，完成1株非O1与O139毒力株霍乱弧菌的PFGE检测和药敏检测并上传结果，收集哨点医院报送菌株63株、病历信息531条。

流感监测质量提升。省疾控中心克服困难开展了省级流感参比中心4个新项目检测，在2019-2020年度全国流感监测质量评估中排名提升了9名，受到国家流感中心表扬。

制定疾控中心建设标准推动能力建设。根据省卫健委要求，由我中心承担海南省疾控中心标准化建设指导意见，检验所牵头负责实验室建设标准化的起草工作。2020年8月，省卫健委、省发改委和省财政厅颁发了《关于印发海南省疾病预防控制中心标准化建设指导意见》（琼卫疾控〔2020〕19号），该意见作为我省各级疾控中心建设依据，对能力建设起到重要推动作用。

开展新项目提高食品污染物监测能力。检验所理化室2020年在国家和省级食品安全风险监测中，开展了水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸酯、阿维菌素、灭蝇胺等12个新项目。

- 科研力度加大。《多类型质谱联用关键技术研究及应用》、《海南省新型冠状病毒基因进化与变异研究》2项获2020年海南省自然科学基金立项，2020年度海南省卫生健康行业科研项目立项1项；所发表科技论文9篇；与国家CDC传染病所签订协作项目3项：与中国疾控中心传染病所签订“十三五”国家科技重大专项《基于多特征辨识的急性烈性细菌性肠道传染病流行机制预测预警模型构建与应用评估》中的子课题“外环境水体弧菌分布及其与环境因素的关系研究”、国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目《肠杆菌科细菌广泛耐药株/耐药基因在健康人群及社区环境的传播及危害研究》及《蝙蝠等动物源性病原体生物特征研究》合作项目3项、与国家食品安全风险评估中心签订协作项目1项。

获多项表彰奖励。检验检测所党支部荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”和“全国先进基层党组织”两项殊荣，获得共青团省委、省妇联2项集体表彰；有36人次获得省直机关工委、省卫健委、中国疾控中心和本中心等表彰，7人次获中国疾控中心检测能力考核优秀。

（4）项目实施对经济和社会的影响。

通过开展传染病、碘缺乏病、职业病危害因素、饮用水、公共场所等监测检验和突发事件应急检测分析，及时掌握了疾病发生和流行状况，检测分析突发公共卫生事件病因，为及时预防和控制传染病等重大疾病提供了技术支撑；为制定公共卫生政策和干预措施提供了科学依据；对预防控制疾病，保护公众和职业人群健康发挥了重要的作用，具有显著的社会效益。

- 项目的可持续性分析。

疾病预防控制是中共中央 国务院《“健康中国2030”规划纲要》的战略目标之一，传染病、地方病、职业病等重大疾病监测和饮用水、公共场所、健康相关产品检测检验是疾病预防控制不可或缺的技术支撑，本项目实施后，提升了疾控机构实验室检验检测能力建设，使疾病检测能力逐步达到国家要求水平。对全省疾病预防和控制起到促进作用，在一定程度上阻止了传染性疾病的蔓延和扩散，因此该项目社会效益是显著的，具有可持续性和长期性的特点。

- 本项目属于基础性及经常性项目，未来工作任务还将在国家政策、资金的支持下继续开展。

五、其他需要说明的问题

- （一）存在问题

- 实验室基础设施和设备欠缺。目前除了海口、东方、临高、定安等少数疾控中心完成新址建设外，省级和其他市县疾控中心实验室用房严重不足，无法按标准建设必备的实验室，此次新冠疫情期间大部分市县无法开展病毒核酸检测，充分暴露了疾控机构实验室基础设施严重欠缺的问题。各级疾控中心实验室仪器设备不足，也是能力提升的短板，省疾控中心食品污染物检测的主要设备之一液相串联质谱仪（近400万元）仅有1台，使用多年后出现故障不能正常使用，影响了食品安全风险监测工作的开展；2019年计划采购的传染病监测设备也因缺乏资金无法采购。也有少数县级疾控中心增加设备投入后能力未提高，主要是受到实验室人力严重不足的制约。

- （二）相关建议

- 加强实验室质量控制，继续维护和促进管理体系的有效运行，保证检测结果可靠。省疾控中心组织对体系文件进行全面修订改版。开展市县疾控中心传染病、饮用水或食品检测质量控制和现场检查等质量保证工作，组织全省疾控机构饮用水检测盲样考核，重点指导白沙县疾控中心通过检验检测机构资质认定。

- 海南省疾病预防控制中心

- 2021年5月25日