项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海医一附院 的项目 海南医学院第一附属医院江东新院区项目属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：韦盛昌

联系电话：18078980809

项目概述如下：海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院，致力于打造海南省区域性医疗服务中心、人才培养中心和转化医学研究中心。为应对海南省遭遇突发、群体性的严重创伤和重大灾难事故，解决紧急医学救援能力明显不足、救援效果难等难题，满足海南省全域（本岛和所属海域）范围内危急重症、战创伤救治和重特大突发事件应对需求，全面提升海南自由贸易港医疗服务水平，拟建设国家紧急医学救援基地（海南）项目。2021年3月5日，海南省发展和改革委员会以琼发改投资﹝2021﹞139号文印发关于海南省2021年重点（重大）项目投资计划的通知，计划建设国家紧急医学救援基地（海南）项目，主要建设海上紧急医学救援平台、救援基地中心医院、前线医院、救援专用直升机、队伍建设、信息系统、培训演练中心、国家海（水）上紧急医学救援实验室，以及基地办公、训练用房、训练场地、基地移动（野战）医院设备物资仓库、车库、队员集训宿舍等。2021年4月26日，海南省发展和改革委员会会联合海南省卫生健康委员会组织项目遴选工作，建议推荐海南医学院第一附属医院申报国家紧急医学救援基地项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2022年度总目标：2022年度项目处于谋划阶段，开工时间待定。

当年年度目标完成情况：2021年12月省发改委批复了项目的可研报告，2022年2月完成项目概念性方案评审，3月进行项目初步设计，但是因为救援基地项目与海南医学院第一附属医院江东新院区项目叠加后地块的建筑指标超出国家限制，该项目从2022年4月起进行控规调整，希望提高地块容积率，增加建筑面积约1.17万㎡，以确保地块的建筑容量满足救援功能建设需求；2022年7月项目控规调整方案通过陈景进副市长专题会审议；8月报市规委会审议，调规申请未通过规委会。因为调规问题迟迟无法解决，导致项目初步设计和概算批复等程序无法进行，影响相关报批报建等流程办理。项目设计的经济指标无法确定，项目无法开工。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

2022全年项目未完成调规，未开工。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数150000000元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数150000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2322000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数2322000元，财政资金-执行率1.55%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

医院有健全的项目资金管理办法，能够按照上级要求，强化项目管理。根据《政府会计制度》、《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，结合医院实际，制定了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，并在实施过程中能够得到认真执行。项目经费使用由医院计划财务部统一管理，项目支出严格按照合同进行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022全年项目未完成调规，未开工。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

2022全年项目未完成调规，未开工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

1.项目经济性分析：当年年度目标完成情况：2022年实际完成年度投资321.34万元，完成率为2.14%。

2.项目效率性分析：项目调规未完成导致无法开工，绩效目标未完成。

3.项目有效性分析：项目调规未完成导致无法开工，绩效目标未完成。

4.项目可持续性分析：项目计划于2023年5月开工，项目开工后，将安排好建设前期所需人员、资金，确保项目持续发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2022年根据海南省发展改革委中央预算内投资项目调度详情表，项目预计开工时间为2022年7月，预计完工时间为2026年12月。截至2022年底，救援基地项目初步概算仍未批复，主体工程尚未开工；项目共支付代管费等前期费用321.34万元。

救援基地项目未按期开工、年度绩效目标未完成的原因为：项目建设选址位于海口市江东新区海南医学院第一附属医院江东新院区项目地块二、地块三范围内，根据江东管理局《关于海南医学院第一附属医院江东新院区项目地块相关地块规划图及指标的复函》，JDGJ-11-F01地块、JDGJ-11-F02地块、JDGJ-12-B01地块规划指标为：容积率≤1.5，建筑密度≤30%、建筑限高≤36米、绿地率≥35%，海南医学院第一附属医院江东新院区项目已于2021年3月开工建设，若救援基地项目按照可研方案进行建设，与江东新院区项目合并计算后建筑密度、容积率将超过原本江东新院区项目获批的总体地块的规划指标。2021年12月，救援基地项目取得海南省发展改革委可研批复；2022年2月，海口市江东新区管理局组织专家对规划指标调整方案进行评审；2022年6月至7月，海口市江东新区管理局对规划指标调整方案进行社会公示；2022年8月海口市规划委员会审议未通过项目地块规划调整方案。截至审计时，海南省卫健委、海南医学院第一附属医院正与海口市沟通协调规划指标调整事宜，相关地块控规调整尚未批复。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目预计于2023年5月31日开工，截至年底完成大部分地下室工程。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无