海南省人民医院

2022年度2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 省人民医院 的项目 2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：吴彪

联系电话：18089803366

项目概述如下：“2+3”是指5种疾病，其中“2”指的是高血压、糖尿病，“3”指的是结核病、肝炎、严重精神障碍。通过实施“2+3”健康服务包，强化“2+3”疾病综合防治体系能力建设和管理服务水平，形成“海南模式”，努力消除“2+3”疾病对海南省居民健康危害，推动“2+3”疾病整体防治成效尽快实现全国领先，助力“十四五”末全省人均预期寿命达到81岁目标，助力健康海南和自贸港建设。“2+3”健康服务包工作已被列入2022年省政府工作报告。2022年3月18日，海南省人民政府办公厅印发了《海南省“2+3”健康服务包实施方案》（琼府办函〔2022〕91号），对“2+3”健康服务包工作作了全面部署，为人民群众提供连续、优质、高效、便利的“2+3”健康服务包服务，推动建设更高水平的健康岛、长寿岛。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过实施“2+3”健康服务包，强化“2+3”疾病综合防治体系能力建设和管理服务水平，形成“海南模式”，努力消除“2+3”疾病对海南省居民健康危害，推动“2+3”疾病整体防治成效尽快实现全国领先，助力“十四五”末全省人均预期寿命达到81岁目标，助力健康海南和自贸港建设。

2022年年度目标是：力争（2+3）项目取得预期成果，计划通过3-5年时间的努力，实现将我省2+3疾病防治工作提升到全国领先水平，形成全国领先经验。

当年年度目标完成情况：

1.设备购买

完成高血压、糖尿病、肝炎等3个省级疾病质控中心的成立和建设标准，已按照质控中心建设方案申请购买能力提升设备等工作。申请购买智能血糖仪1个及配套血糖试纸、智能血压计、血酮仪1个及配套试纸、身高体重计、神经筛查包、便携式全自动代谢多功能检测仪及配套试剂、神经传导检测仪、动脉血流多普勒、免散瞳眼底照相机、流式细胞仪、荧光定量PCR、ABI DNA测序仪等设备，目前所有产品均通过论证会并已签订合同，除眼底照相机要走零关税，供货商回收，暂未配送外，其余设备均已入场安装。

2.培训义诊

协助完成“海南省'2+3'健康服务包高血压、糖尿病和肝炎试点实施方案（试行）”的编制。组织省内相关专家赴琼海、东方和保亭等3个试点市县开展高血压、糖尿病和肝炎的实施方案、防治管理规范等内容解读和义诊宣传工作，累计完成16场共计线下约1250人次、线上11000人次的基层一线医务人员及疾控人员的专场培训，开展高血压、糖尿病和肝炎等专题义诊12次，发放宣传资料100余份。9名专家前往琼海、东方、保亭等试点市县进行海南省“2+3”健康服务包试点工作实地蹲点指导工作，实地考察各市县医院开展工作存在的问题与赌点，提升基层医疗机构疾病诊治能力。

3.科普宣教

根据《海南省2022年“2+3”健康服务包宣传发动工作实施方案》要求，制定科普宣教计划，在医院微信公众号、视频号开展相关科普工作，在院内设置“2+3”传统媒体宣传栏，共发布相关推文5次，美篇6次，新闻报道1次。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据海南省卫生健康委员会关于印发《海南省2022年“2+3”健康服务包试点实施方案》的通知要求，为确保2022年度“2+3”健康服务包试点有序推进并取得预期效果，海南省人民医院成立了以分管副院长为组长，院感疾控部总牵头，高血压病、糖尿病、肝炎专科科室主任为成员的“2+3”工作推进专班，计划开展购置设备、开展基层能力提升培训等，预算经费590万元，财政拨付经费590万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5900000元，资金总额-全年预算数5900000元，

财政资金-年初预算数5900000元财政资金-全年预算数5900000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数3669644元，资金总额-执行率62.20%元

其中：

财政资金-全年执行数3669644元，财政资金-执行率62.20%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目资金中，设备购置预算320万元。我院于2022年9月发布采购需求，于2022年10月完成招标，总金额298.85万元，节约经费21.15万元。项目完成过程中，严格按照国家相关规定执行。医疗设备购置严格遵照政府招标采购相关制度，属于省政府集中采购目录及标准的设备，按规定集中到政府采购中心采购或实行委托代理采购。目前设备清单中，除眼底照相机需走零关税，暂未配送外，其余设备均已入场安装。

- 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

海南省人民医院成立了以分管副院长为组长，院感疾控部总牵头，高血压、糖尿病、肝炎专科科室主任为成员的“2+3”工作推进专班，共召开专题会议6次，统筹推进“2+3”健康服务包工作。按月度总结工作开展情况，按季度开展工作考评，针对存在问题提出改进措施，推动项目开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

海南省人民医院作为“2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）”疾病中高血压、糖尿病、肝炎防治工作小组，开展肝炎防治人员培训8次，高血压质控中心下基层督导3次，建成1个糖尿病标准化防控监测点，已完成项目支出绩效要求。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.调整医院“2+3”工作专班，明确医院“2+3”工作专班办公室日常工作；组织拟制订高血压、糖尿病、肝炎健康服务包实施方案，组织开展相关研究；院感疾控部牵头，跟踪督促各专病小组落实工作部署，适时向推进小组汇报推进情况和重大问题；协调解决工作推进中的一般问题；院感疾控部、财务部协调医院各有关部门落实政策和资金等保障工作，推进专班经费按进度规范使用；承担省市推进小组交办的其他工作。

2.细化全省工作指导。制定2023年全省18个市县的培训计划，提高基层工作人员诊疗、接诊能力，为2023年全省各市县工作铺开做技术支持与指导 。每季度对3个市县进行一次高血压、糖尿病、肝炎综合防治技术指导督导工作。组织形成防治联盟，组织实施高血压、糖尿病、肝炎防治任务。

3.加强中心诊疗能力建设。通过选人员外出学习、调研，借鉴国内外先进技术及知识，同时邀请国内外知名专家前来授课、技术指导支持，提升省级临床诊疗中心能力，进一步辐射全省，提高基层医疗机构各专病诊治能力。

4.购置设备，提升省级诊疗中心能力。肝炎防治中心计划购置2台肝纤维化检测仪、1台全自动核酸提取仪；糖尿病管理中心计划购置全自动糖化血红蛋白分析仪、红外/红光治疗仪、足底压力测试仪、医用负压吸引器、喷雾打磨仪等仪器设备，设备预算总计达250万元。

5.进一步提升工作质量。通过加强体系建设、建立全省同质化的诊断、治疗、随访管理模式；加强基层能力提升督查工作；基层专业人员前往上级医院进行规范诊疗、随访培训，提升能力建设；利用全省“三医联动”平台，形成“2+3”工作全省一张网，提高管理水平，借助信息平台建立患者双向转诊及信息沟通机制。

6.加强健康科普，提高健康素养。在医院公众号/视频号发布“2+3”相关专题科普推文、科普视频等，开展义诊咨询活动、加大宣传力度，增加疾病知识的普及度，让民众提升自身健康意识，提高民众高血压、糖尿病、肝炎健康知识的知晓率和治疗依从度，增强全面的参与度与主动性 。

7.定时总结，及时推进工作。各专班每周汇报工作开展情况至院感疾控部，并按时报告省卫健委。医院每季度从工作计划、各专班实施方案推进等情况开展一次工作考评会，对工作开展先进经验、存在问题进行讨论，第三季度完成90%的工作，第四季度开展质控及收尾，确保三个专班项目稳妥推进。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

（1）科室负责人亲自上阵、带队开展工作，其工作任务完成情况都较好。

（2）建议各工作组组建专门团队，以“平战结合”的模式开展工作，平时开展临床工作，有项目任务时第一时间加入工作。

（3）各工作中按计划开展工作，建议第三季度完成90%的工作，第四季度收尾及质控。

2.存在问题和建议

（1）2023年全省筛查工作铺开，但2023年培训任务已移交给省疾控负责，省疾控回复只负责疾控人员的培训，如此非今年试点市县的基层医护人员培训将如何进行，是个问题；

建议：由省疾控统一组织各市县疾控人员和基层医务人员的相关培训，专班组组织专家提供师资支持。

（2）信息系统平台尚未稳定及全面推广，尚不能数据共享，专家组不能即时了解各市县工作开展情况；

建议：省疾控加强各级信息系统平台的建设，组织应用培训，逐步推广以实现数据共享。

（3）各专班工作人员本职临床工作繁重，下基层积极性不高，激励政策及各项保障配套不全。需政府及医院领导予以政策支持并给予引导，激励工作人员积极下基层促进项目开展。

（4）疾病知识普及性低，大众的主动参与度不高，且存在隐私泄露等问题，导致许多居民对疾病筛查工作不积极、主动；

建议：采用多渠道多形式加大宣传力度：突出政府决策的宣传，提高民众信任度，同时增加疾病知识的普及度，让民众提升自身健康意识，主动参与到疾病健康宣教的活动中来。

（5）病毒性肝炎既往不属于公卫管理项目，故而没有成熟的流程及套路可参考借鉴，基层医护人员常感觉无从下手、力不从心；

建议：专家组成员需与全国及全球肝炎领域相关专家们多沟通学习，借鉴他人的成功经验，结合海南实际情况，完善肝炎管理的流程及细节。