海南省人民医院

2022年度临床医学院专用设备购置

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目 临床医学院专用设备购置属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：乔平

联系电话：68622028

项目概述如下：为大力提升海南医学院人才培养质量，夯实附属医院医学人才培养主阵地，以医带教，促进医教研协同发展，使用专项资金购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备，逐步将临床技能中心建设为集教学、示范、操作和考核等多功能为一体的教学基地，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：持续加强临床医学院建设力度，加大教学方面投入。

2022年年度目标是：继续加强临床医学院建设，增加教学投入。

当年年度目标完成情况：使用专项资金购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备，购置设备到位率为36%。通过模拟教学设备的使用，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

为加强医教协同发展，经医院党委会、院长办公会充分讨论，决定购置医教协同楼的相关配套模拟教学设备。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数20000000元，资金总额-全年预算数20000000元，

财政资金-年初预算数20000000元财政资金-全年预算数20000000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数12838000元，资金总额-执行率64.19%元

其中：

财政资金-全年执行数12838000元，财政资金-执行率64.19%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照医院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

经院领导及相关职能部门充分讨论，院长办公会、党委会同意，决定使用2022年度项目资金购买原2021年立项的模拟教学设备。2022年6月10日召开模拟教学设备产品介绍会。2022年12月09日签署设备购销合同。

2022年共购置11套教学模拟设备，其中6套为进口模拟教学设备，受前期疫情影响，预计将于2023年6月所购置设备才全部配送到位。由于医教协同楼尚未建成，部分设备需医教协同楼竣工后安装，避免转运造成的损伤。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

医疗设备的采购完全依照医院管理规章制度中的《医学装备管理制度》执行，形成从申请、计划、论证、审批立项、购置、验收、建档等环节进行全过程管理的规范化、制度化和系统化管理体系。依据医院装备配置和保障要求，优先考虑配置功能适用、技术适宜、节能环保的设备，注重资源共享，杜绝盲目配置和闲置浪费。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析：

2022年度临床医学院专用设备购置计划为2,000万元，实际支出为1,283.8万元，有效节约资金716.2万元。

- 项目的效率性分析：

2022年已使用专项资金完成计划内购置的11台模拟教学设备，设备到位率36%，绩效目标部分达成。

- 项目的有效性分析：

项目有助于提升海南医学院人才培养质量，以医带教，促进医教研协同发展，逐步将临床技能中心建设为集教学、示范、操作和考核等多功能为一体的教学基地，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。

- 项目的可持续性分析：

海南省人民医院医教协同项目系我省首家在医院内建设的临床医学院。通过购置与使用模拟教学设备，切实保障医疗教学的基本需求，大幅提升精准医学诊疗能力。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成项目设定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据实际情况，安装模拟教学设备，请工程师培训相关老师，提高设备综合利用率。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法：

结合教学功能房间的实际空间大小进行设备的预算统筹安排，充分合理利用医教协同楼的教学空间，提高医教协同楼的教学使用量和效率。

- 存在问题和建议：

- 预算项目如根据实际情况需要更改，流程将极为繁琐建议简化预算调整流程。

- 为大力提升海南医学院人才培养质量，夯实附属医院医学人才培养主阵地，以医带教，促进医教研协同发展，逐步将临床技能中心建设为集教学、示范、操作和考核等多功能为一体的教学基地。建议政府加大对医教协同方面的资金投入，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，实现医教协同的定位需求。