海南省人民医院

2022年度南院（观澜湖）项目

绩效自评报告

一、基本情况

包括项目基本概况。包括概算投资、开工建设时间、项目进展等。

项目概述如下：项目位于海口市观澜湖片区东侧、惠农路东侧M-06地块，总建筑面积为142329平方米，其中地上建筑面积为107402平方米，地下建筑面积为34927平方米。主要建设内容包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用房（含重点实验室）以及地下车库和人防工程等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。项目设置床位1000张，停车位1100个。

项目概算总投资118,446万元，其中工程费用107,147万元，工程建设其他费7,849万元，预备费3,450万元。项目于2021年3月13日开工，计划竣工时间2024年3月17日，总工期1100日历天。

- 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：2020年底顺利开工；2021年完成投资20139万元，形象进度完成17.66%；2022年争取完成投资4亿元，形象进度完成33%。

2022年年度目标：2022年争取完成投资4亿元，形象进度完成33%。

当年年度目标完成情况：2022年完成投资40,159万元，总体形象进度完成39.03%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（需单独说明综合财力补助资金到位情况）。

# 1.项目资金到位情况分析。

# 2022年初预算大本下达支持海南全面深化改革开放补助资金1.7亿元（不含被收回资金3000万元），资金到位及时。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 截至2022年12月31日，累计支出1.69亿元，执行率99.75%。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 根据项目推进情况，提前做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，按工程进度，将资金拨付到责任单位资金专户，专款专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

项目于2021年3月13日集中开工，截止2022年项目总工程量完成约56.68%，完成投资约60,753万元，按期支付农民工工资，约4,675万元，对省内国民生产总值有一定贡献根据工程进度，医院及时支付工程款，确保合同执行。项目按医院业务发展及合同约定内容，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合实际需求。

# （三）绩效指标完成情况分析（根据综合财力安排金额设定的绩效指标逐项分析）。

1.产出指标完成情况分析。

产出指标：2022年度完成形象进度39.03%，基本实现绩效目标。

效益指标：2022年度完成投资40,159万元，基本实现绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动经济发展，项目临时用工主要来源周边龙桥镇，增加当地人员就业岗位，群众生活水平提高。

（2）社会效益:本项目的建设，将为到海口投资的投资者提供一个放心、满意的医疗保健服务医院，使他们更有信心在海口创业发展，也会吸引更多的外商来观澜湖片区投资建设，改善投资环境，促进城市建设国际化城市的进程。

（3）可持续影响：海南省人民医院南院（观澜湖）选址观澜湖地区，在海南省环岛高速东线龙桥互通附近，建设急救中心、心脑血管病中心等，可以保障海口市南部的龙塘镇、龙桥镇、观澜湖区、永兴镇和东山镇等区域的人群医疗需求，同时为其他市县转运的急危重症患者提供及时的救治，保障人民健康，同时有助于减轻海口市中心城区人流车流的压力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年海南省人民医院南院（观澜湖）项目绩效目标全部按期完成。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果将在院网公示，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。