海南省人民医院

2022年度基于5G技术的智慧医疗体系

建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位省人民医院的项目 基于5G技术的智慧医疗体系建设属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：俞华

联系电话：13386259581

项目概述如下：

1.立项情况：2020年10月12日海南省人民医院收到《海南省信息化建设领导小组办公室关于召开省人民医院5G智慧医疗项目推进工作协调会的函》后项目正式立项，2020年11月24日取得项目可行性研究报告的批复，2021年9月18日，项目进行初步设计文件评审，经过专家评估以及建设单位审核审批，本项目总投资18018.64万元，资金来源为国家发改委海南专项资金和海南省财政资金。

2.实施主体：海南省人民医院作为本项目的实施单位，负责项目立项申报、财政资金申请及预算执行，负责制定相关管理规章制度、项目建设的验收工作。

3.项目资金：本项目初步设计方案批复资金为18018.64万元，均为国家发改委海南专项资金和海南省财政资金。2021年度省财政下达年初预算资金为3000万元，中央财政资金下达金额为111,086,666.40元。

4.主要内容：

(1)信息集成平台与临床数据中心

信息集成平台与临床数据中心遵循国家统一标准，以业务协同和数据交换共享为核心，实现平台接口统一和标准化和全院所有信息的统一采集，集中管理全院业务运行数据，实现对大数据的分析、挖掘和利用。

(2)基于5G技术的互联网医院公共服务平台

医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容，指医院针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。本项目建设基于5G技术的互联网医院公共服务平台，以“互联网+医疗健康”为核心，充分利用基于5G的移动互联网技术，通过对统一预约平台、患者便利保障服务系统、随访管理系统、慢病管理平台、统一支付对账平台等平台系统建设，打通线上、线下服务流程，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。进一步满足海南省人民医院的现有业务情况与实际需求，提升患者就医满意度。

(3)智慧医疗服务平台

依托海南省人民医院现有的信息化建设基础和业务服务系统，进一步规划支撑医院医疗业务、医疗管理、医疗协同的业务支撑系统，全民提升医疗服务能力。通过智慧医疗服务平台建设，加强医疗惠民和医疗便民服务，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。补齐医院的各种专业的业务支撑系统，满足《全国医院信息化建设标准与规范》以及《三级综合医院评审标准》对信息化的要求。

智慧医疗服务平台核心是围绕电子病历系统，以患者诊疗流程为依托，将患者在诊疗各环节中的应用、数据根据不同医务人员的角色进行定义，并彼此打通各诊疗环节数据，实现患者信息共享，根据其角色权限，达到对相关数据进行权限控制的目的。不同角色医务用户登录、使用后，可根据待办任务以及关注的临床、质量、不良事件等事项，快速对临床工作进行处置。

(4)智慧管理平台

建设以提升医院管理水平为目标，实现医院精细化管理的医院智慧管理体系。智慧管理平台是利用最新的信息技术，采取现代化管理模式，围绕医院日常人财物的管理，为医院构建一整套以会计为核心、预算为主线、物流和成本为基础、人力资源及绩效薪酬为杠杆的医院运营管理目标决策体系，实现医院运营管理中“物流、资金流、业务流”的统一管理；帮助医院建立综合运营管理平台，增强管理者对人、财、物各项综合资源的计划、使用、协调、控制、评价和激励等方面的管理。

(5)智慧科研服务平台

随着医疗卫生行业的发展，国家对医院临床和科研水平的共同发展提出了更高的要求，国务院办公厅在2019年《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》指出“人才队伍建设与教学科研能力体现医院的持续发展能力，是反映三级公立医院创新发展和持续健康运行的重要指标”，“通过科研成果临床转化指标考核医院创新支撑能力”。因此推进医院“医教研”一体化协调发展，是当前医院发展的重要趋势。医院在日常的运行中会产生大量的疾病相关数据，这些数据在发现疾病病因及危险因素、描述疾病转归、改进治疗方法方面有着很高的挖掘价值，因此临床研究不仅是在医院开展科研最快捷和有效的方法，而且其成果往往能直接应用于指导临床实践，更好地为患者服务，真正地实现“从临床中来，到临床中去”的转化价值。

本项目建设智慧科研服务平台，充分利用医院业务中台及AI中台，对临床数据按照病种进行有机整合，构建患者临床信息闭环，辅助医生开展临床科研工作，引导医生逐步建立科研思维，为医院人才培养、梯队建设、科学研究和成果转化提供助力。

(6)基于5G技术的紧密型医联体平台

根据海南省医疗机构设置规划，海南省人民医院为海南省北部疑难重症救治医疗中心，为落实“强基层”战略，实现不同层级医疗机构之间的联合和资源共享，提高卫生资源利用效率。通过建设基于5G技术的紧密型医联体平台促进区域内的优质医疗资源纵向流动，以大医院辐射基层，从医疗帮扶、医技共享到质控、监管，全面带动基层医疗机构提升医疗水平。

(7)基于5G技术的远程医疗体系

通过5G通信技术，解决优质医疗资源输送往基层医疗机构的通道困境，同时也达到兼顾海南省人民医院医疗工作与帮扶工作双赢，成为医联体强有力的支撑，主要建设内容包括：基于5G的远程远程医疗视频平台、远程超声检查、远程心电监测、远程病理检查系统、远程放射影像检查、远程手术示教和手术指导、基于5G技术的医疗健康扶贫系统、远程医学教育、基于5G的MDT会诊。

(8)基于5G技术的区域医疗业务协同信息平台

通过建设基于5G技术的区域医疗业务协同信息平台，实现以海南省人民医院区域中心的各机构的基本业务信息系统的数据交换和共享，为区域内各信息化系统之间提供有效的信息整合的基础和载体。建设内容主要包括区域检验中心、区域影像诊断中心、区域病理诊断中心、区域心电诊断中心。

(9)基于5G技术的物联网管理体系

开展基于5G技术的物联网管理体系建设，重点建设5G技术资产设备定位与效能分析管理系统、基于5G技术的智慧病区与医患实时定位救援系统、基于5G技术的物联体征管理系统、基于5G技术的无线输液监测系统，推动医院管理模式创新，提升医院物资经营管理能力，提升医疗服务质量。

(10)智慧园区一体化智能运营中心

智慧园区一体化智能运营中心，以物联网、大数据、云计算、人工智能、移动互联、GIS/BIM等新型数字化技术为基础，对园区的人、车、设施进行全联接，实现数据全融合、状态全可视、业务全可管、事件全可控，加强园区管理。

(11)国际化业务支持

充分考虑海南自由贸易港建设的实际需求，对标建设国际区域医学中心的管理标准和HIMSS等技术规范。建立以病人为核心的临床档案管理。符合国际医学中心临床医生操作习惯的向导式病案记录；实现对国际临床标准的支持；实现英、法、德、日、俄等多种语言界面语言切换的功能，并实现中英文同声互译，英文语音输入的功能，满足不同国籍医学专家的使用习惯。

(12)5G智慧医疗边缘云

5G智慧医疗边缘云建设可提升海南省人民医院的基础网络建设，能够实现医疗设备无线接入，医疗数据专网专用，区域协同医疗业务端到端落地，将优质医疗能力下沉至基层医疗机构。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：建设成基于5G技术的智慧医疗、智慧服务、智慧管理的智慧医疗体系

2022年年度目标是建设成基于5G技术的智慧医疗、智慧服务、智慧管理的智慧医疗体系

当年年度目标完成情况：

基本完成基于5G技术的智慧医疗、智慧服务、智慧管理的智慧医疗体系等建设内容，项目于2022年12月份完成初步验收。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

项目为贯彻落实沈晓明省长在省医改领导小组会议上的讲话（内部情况通报第 63期）及刘赐贵书记“创一流营商环境建设一流医院解决有关问题会议纪要”的要求，以“智慧医疗”“智慧服务”“智慧管理”为目标，利用信息化手段，整合电子健康档案、电子病历、医生信息等资源，打造智慧医院生态服务体系，进一步提升海南省人民医院信息化水平，创建一流医院。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数111086666.4元，资金总额-全年预算数111086666.4元，

财政资金-年初预算数111086666.4元财政资金-全年预算数111086666.4元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数96387261.92元，资金总额-执行率86.77%元

其中：

财政资金-全年执行数96387261.92元，财政资金-执行率86.77%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

- 项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.项目招投标情况。2021年12月13日，经公开招标，中标单位为医惠科技有限公司，于2021年12月18日与我院签订合同。

2.项目验收情况。根据项目进度，本项目于2022年12月9日，项目通过初步验收。2023年项目进入试运行期，计划于2023年底完成竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

按照《省本级预算单位政务信息化项目建设管理若干事项的具体规定（暂行）》和国家法律法规、相关技术标准规范和项目批复文件、采购文件、合同约定等对项目实施进行管理。项目实行监理制，建立项目每周例会，项目实施团队每周通报项目进展的机制。监理从投资控制，进度控制，变更控制，质量控制，信息管理，安全管理，合同管理，协调业主与承建方之间的关系为主要监理内容，在项目实施的过程中，重点监督承建单位的实施质量是否与初步设计/合同一致，如有变更事项，要求承建单位编制相应变更材料并进行审核，并找第三方单位进行核价，形成变更的完整闭环；在项目例会中，主要针对上周工作完成情况及本周工作重点进行汇报，在项目中存在的问题在例会上进行沟通处理。

项目管理组织机构由项目领导小组、项目实施团队、专家组、监理单位共同组成。

（1）项目领导小组由甲乙双方高层领导共同组成，全面负责项目建设的运行和组织工作，对重大的技术、管理、业务规范和部门关系协调等进行决策，确定建设目标，审查建设方案，并按照国家批准的建设方案组织实施。

（2）项目实施团队负责项目的具体实施的日常工作，其中项目经理负责协调解决项目专业技术队伍组织，协调资源，并对项目组进行管理，确保项目顺利完成。

（3）专家组

专家组是项目设计与建设的智囊，负责在项目规划设计阶段的思路提出、方案把关、资金评审，以及项目建设过程中的指导工作。

（4）监理单位

监理公司负责对项目的质量、进度和投资进行监督，对项目合同、文档资料进行管理，协调建设单位之间的工作关系，对项目活动、集成、部署、验收等进行全过程监督和把控，从而保证项目符合建设要求，并规避建设风险。

- 项目绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目资金累计下达14,780万元，可满足项目启动和项目建设工作的开展。目前项目已通过项目初步验收，项目各系统正在陆续进入上线试运行中，项目的成本控制主要通过项目管理方法论最佳实践的实施以及相关财务管理办法，同时，项目实行监理制，严格控制项目变更和跟踪项目进度。根据项目进度和合同约定，截至2022年12月31日，项目累计支出13,310.06万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目支出过程中均按照厉行节约原则进行。根据项目建设计划，当前项目处于试运行阶段，项目成本节约目前主要体现为项目各部分内容招标结余。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2020年11月24日，省大数据管理局批复项目可行性研究报告；

2021年9月28日批复初步设计和概算，由海南省人民医院负责建设内容投资概算为18018.64万元;

2021年12月13日，经公开招标，确定医惠科技有限公司进行承建。

2021年12月18日，完成项目合同签订。

2022年8月，完成硬件全部到货及验收工作。

2022年12月9日，我院组织开展项目初步验收，并通过专家评审。

2023年，项目进入试运行。

（2）项目完成质量

项目立项后，省人民医院组织项目采购和技术实施，积极推进项目建设，目前项目按计划稳步推进，基于5G技术的智慧医疗、智慧服务、智慧管理的智慧医疗体系等建设内容基本完成，目前，各系统陆续上线试运行。其中运营管理系统完成医院十年历史数据的清洗与治理，完成BI指标200多个；智慧运营指挥中心在保健二楼建设，完成运营总览、门诊实时监控、住院实时监控、手术室运行状态监控、医疗质量监控、物资资产监控、人力资源、科研/教学、宣传视频共九大主题的建设，并且接待了多波领导的参观考察；智慧病房完成18个智慧病房的医护安全救护系统、婴儿防盗系统、生命体征管理系统、无线输液、智护屏、病房呼叫等系统建设，并投入使用。

项目质量符合预期。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标效益基本体现，项目阶段目标效益符合预期。项目2022年12月9日通过项目初步验收，完成基于5G技术的智慧医疗、智慧服务、智慧管理的智慧医疗体系建设。

（2）项目实施对经济和社会的影响

经济效益：

通过基于5G技术的智慧医疗体系建设，能降低医疗成本，改善医疗资源的配置，降低医疗费用，提升医疗服务质量，提高医护人员医疗服务效率，提升医生医疗水平，节省培训费用，提升患者就近就诊率，提高医院床位的经济收益率。

社会效益：

通过基于5G技术的智慧医疗体系建设，能推动互联网+医疗健康建设，打造医学人才培养高地，培养高层次医学人才，加强便民惠民医疗服务建设，推动医疗健康信息产业发展，有助于实现海南省医疗资源公平、公正和有效的配置。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设定的绩效目标及基本完成。

- 其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、基于5G技术的智慧医疗体系建设项目全面投入试运行，并完成项目竣工验收。

2、建设全国一流智慧、研究型医院，全面业务协同，发挥龙头引领地位。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

截止2022年12月31日项目共收到拨款14,780万元，已累计支付金额为13,310.06万元。而整个5G项目合同款为17,924.71万元，资金缺口3,144.71万元。

受疫情影响，我院近三年自有资金短缺，运营压力增大。为保证项目完成终验后能顺利支付项目合同款，望能对标国内一流医院标准，结合自贸港政策，加大对医院的财政经费投入，使医院尽早成为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院，成为全国公立医院改革的样板。