海南省人民医院

2022年度干部保健设备配置

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位—省人民医院的项目 干部保健设备配置属于部门项目，主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：袁小琴

联系电话：13976657309

项目概述如下：根据《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，坚持五湖四海广揽人才，发展海南经济建设，最大限度满足各方各面的医疗服务需求，优化医疗服务环境、精进仪器装备和精益求精做好医疗服务工作，力争不断提升旅游国际化医疗水平，申请干部保健设备配置项目。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：值海南建设自由贸易区之际，医院要最大限度的满足各方面的医疗保健服务需求，提高工作效率，增强综合服务能力，力争不断提升旅游国际化医疗水平。

2022年年度目标：是值海南建设自由贸易区之际，医院要最大限度的满足各方面的医疗保健服务需求，提高工作效率，增强综合服务能力，力争不断提升旅游国际化医疗水平。

当年年度目标完成情况：基本达成目标。按规定，500万元以上的设备均由省卫生健康委统一进行招标。我院与省卫生健康委信息规划处反复沟通，积极跟进，在2022年年底完成了干部保健设备胃肠镜、核磁共振和CT的配置招标，均已签订合同。胃肠镜设备已予全款支付，麻醉机和胃肠镜均已到位；核磁共振和CT按设备合同规定支付30%款项，剩余收回省财政的款项由省财政厅综合评估后安排拨付，医院将按程序完成后续付款。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经2017年5月9日党政联席会议讨论，决议同意设置保健中心胃肠镜室，建议向省财政厅和省医疗保健局争取拨款解决缺口问题。2017年9月和2018年11月，医院分别向省卫生健康委和省医疗保健局提出胃肠镜建设和更新大型医疗设备的专项资金支持。2022年年初，省财政厅拨付干部保健设备配置专项资金，医院按程序进行设备招选。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数50000000元，资金总额-全年预算数24971078元，

财政资金-年初预算数50000000元，财政资金-全年预算数24971078元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数19672000元，资金总额-执行率78.78%元

其中：

财政资金-全年执行数19672000元，财政资金-执行率78.78%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1.胃肠镜：2022年12月6日完成招标流程，12月16日完成合同签署，截至2023年4月20日，设备已安装，厂家已着手准备验收相关资料。

2.核磁共振：2022年12月5日完成招标流程，12月19日完成合同签署，目前待医院进一步完善场地装修方案后验收设备。

3.CT：2022年11月29日完成招标流程，12月19日完成合同签署，目前待医院进一步完善场地装修方案后验收设备。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

在项目完成过程中，严格按照医疗设备管理制度及相关流程，以确保设备的正常使用。设备到位后会对使用科室进行相关培训，确保使用人员能正确及熟练掌握设备的使用流程。对应科室的设备管理员会定期对设备使用状态进行检查以及清洁，确保设备可以正常使用。如设备出现问题，设备管理员将报给医学装备部运维办对应工程师，工程师将会及时到科室对该台设备排查检修。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析：根据设备购置合同，医院及时支付设备规定价款，确保合同执行。项目按医院干部保健业务发展及合同约定内容，有预算、有计划执行，项目管理科学合理，资金安排符合实际需求。

2.项目的效率性分析：按规定，500万元以上设备由省卫生健康委进行统一招标，医院积极配合，经论证立项后及时按程序报送省卫生健康委进入招标程序。2022年年底使用专项资金完成了干部保健计划内医疗设备的购置。

3.项目的可持续性分析：便于医院进一步完善各项医疗服务功能，为保健对象提供优质服务，有助于医院提升医疗诊断技术，为保健对象提供更高的医疗保障水平。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

省卫生健康委临近年底才完成干部保健设备的招标，数量质量和设备指标基本达成目标，但因胃肠镜设备、核磁共振和CT尚未完全到位，故设备无法按期使用，效益指标暂未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

设备投入使用后，设备所属科室按照医院设备管理制度加强管理。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：

关注项目整体情况，把控每个项目节点，跟进项目每个环节进度，缩短项目立项到设备到货验收及付款的整体时间。

2.存在问题和建议：

我院原有的医疗设备远远不能满足医院医疗保健业务及学科发展建设，现有设备老化、配置不足等严重影响到医院提供高质量、高效率医疗服务的需求。海南省保健委在加强保健基地医院建设和管理工作中提出：利用自贸港政策优势，购置和使用国际先进医疗技术、设备器材，提高保健对象疾病治愈率。

因此建议结合自贸港政策，加大对医院医疗保健的经费投入，使医院尽早提高保健工作整体合力，切实提升保健服务能力和服务水平。