海南省人民医院

2022年度新冠疫情防控经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据疫情防控需要，省财政厅、省卫健委下达新冠疫情防控经费用于购置一批移动方舱实验室，其中一套投放至我院主要用于新冠病毒核酸检测，以提升核酸检测能力短板。移动方舱实验室实际购置金额为620万元/套（在预算金额650万元/套以内）。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：进一步提升核酸检测能力短板，日检测能力达到5000管/日，缩短核酸检测出结果时间为4-6小时。

2022年年度目标：进一步提升核酸检测能力短板，日检测能力达到5000管/日，缩短核酸检测出结果时间为4-6小时。

当年年度目标完成情况：已达到提升核酸检测能力短板的年度目标。2022年全年完成60余万管核酸标本检测。2022年12月份完成78711管标本检测，最高日检测量为5180管，日检测能力达到5000管/日。缩短核酸检测时间，绿色通道标本为2-3小时出结果，发热门诊为3-4小时出结果，其余标本为6小时出结果。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

海南省卫生健康委员会完成项目决策。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数6500000元，

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数6500000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数6200000元，资金总额-执行率0元

其中：

财政资金-全年执行数6200000元，财政资金-执行率95.38%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据2022 年8 月26 日海南省卫生健康委员会发布的《关于做好采购移动方舱实验室签订合同和接收验收使用工作的通知》要求，为进一步提升我省核酸检测能力，更好应对新冠肺炎疫情，经省委省政府决策部署，按照便利化统采分签方式，为各单位配备移动方舱实验室。经委托海南政采招投标有限公司，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）、《财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》（财办库〔2020〕29 号）文件精神，完成项目采购评审等工作，海南九州通医疗器械科技有限公司为中标单位。

2022年9月24日方舱吊装完毕，9月底通水电。由于海南雨水较多，2022年10月OA申请配置顶棚，2023年3月顶棚配置完成。

2022年11月清点配套仪器，12月完成舱体验收。

- 项目管理情况

日常管理建设：

做预实验（性能验证），编写操作规程，培训人员，安排人员做日常维护保养。

日常检测督查：

2023年2月10日下午，吴彪部长、蔡俊宏主任带领院感疾控部、科研部工作人员对新冠核酸检测实验室进行了“海南省人民医院2023年第一季度新冠病毒实验室生物安全检查”。在检查中发现新冠核酸检测实验室存在以下问题：方舱标识不清，未设置人员、标本运输等标识；方舱医疗废弃物处置不规范，周围囤放杂物过多。针对存在问题，新冠核酸检测实验室及时完成整改。具体整改措施如下：

1. 增加标识：

梳理动线，设计标识，并通过OA提交诉求，3月7日已整改完成。

2. 整理环境：

将周边不需要的物品，尤其是多余的垃圾桶撤除，联系爱玛客配备的保洁员对满桶的垃圾及时清理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2023年12月疫情防控放开，新冠病毒感染人数激增，方舱实验室24小时运行，当月完成78711管新冠病毒核酸标本检测，最高日检测量为5180管。并且保障绿色通道标本2-3小时出结果，发热门诊标本3-4小时出结果，其余标本6小时出结果。

新方舱的工作空间大，仪器设备配置齐全，适于大规模样本的检测，成为12月疫情暴发期间核酸检测工作的强力支持，使得核酸检测无论是量还是速度都有明显提升，为抗疫做出积极贡献。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

常态化疫情防控期间，在高质量完成现有核酸检测工作的同时，进一步做好流程优化、人员培训、设备维护等工作，为可能出现的大规模疫情做好检测能力储备。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

建议提前考虑当地气候等特殊因素，有计划地购置顶棚等防雨、防晒设备。