海南省血液中心

“采供血机构能力建设”项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“采供血机构能力建设”项目为一次性部门项目，依据《血站基本标准》配备与我省采供血任务相适应的设备设施，确保能够满足日常采供血工作需求与年度采供血任务目标实现，保障全省医疗用血安全。项目于2022年申报立项申请预算。2022年初项目预算数1090万元，全年预算数1090万元，无追加和调剂。项目支出范围主要是采供血专用设备购置更新。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。

本年度本项目设定绩效总目标为：全年无偿献血12万人次，满足和保障当年全省医疗用血需求与安全。围绕绩效总目标，我单位设定产出、效益、满意度三个指标值，其中，产出指标主要是数量指标，包含5个三级指标：献血总人次、成分制备分离率、血液核酸检测率、血液检测结果准确率和血液非正常报废率；效益指标主要是社会效益指标，包含2个三级指标：全省千人口献血人次和血液质量抽检合格率；满意度指标设1个三级指标：献血者和用血单位服务满意度。以上绩效目标及评价指标的设定涵盖了本项目实施涉及全部要素，指标值的设定综合了近三年我省采供血业务增长因素、幅度，以及可能影响目标实现的内外环境因素，符合我单位采供血工作实际及预期，能够真实反映项目实施全过程和实施效果。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况。

项目立项主要基于提高全省采供血保障能力考虑，项目立项符合《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《采供血机构设置规划指导原则》等行业法律法规，项目实施过程符合《血站技术操作规程》。2022年，全省无偿献血119010人次，项目产出基本能够满足全省医疗用血需求。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况。

2022年，我单位申报该项目预算总额为1090万元，批复预算总额为1090万元，属于一般公共预算资金，于2022年1月下旬下达到位。根据预算申报范围，该项目资金全部用于采供血专用设备购置，由设备采购部门负责项目实施。

（三）项目资金实际使用情况。

2022年，项目支出963.36万元，执行率88.38%，用于购置血浆速冻机、血液辐照仪等采供血专用设备；未支付数126.64万元，主要是设备预算中已包含质保金，但因采购合同已约定设备须运行使用正常满1年方可支付质保金，因此本年度无法支付设备质保金，结余的专用设备质保金按相关规定已由财政收回。资金使用未偏离申报用途及内容范围，使用进度符合有关规定和要求。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理，规范项目资金使用。我单位制定了《海南省血液中心预算管理制度》《海南省血液中心国有资产管理办法》等制度，进一步规范了项目实施、资金使用行为。在项目实施过程中，严格财务审核审批程序，加强合同备查管理，确保项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。

2022年，利用项目资金开展了采购金额超过200万的政府招投标采购项目2个，涉及金额907.80万元；采购金额未达到200万的设备参照政府招标采购要求进行采购。该项目设备包含血浆速冻机、血液辐照仪、低温落地式大容量血液离心机，共计8台。完成政府采购程序后签订采购合同（协议），按合同（协议）供货并完成到货验收、安装调试和货款支付。截至12月31日，8台设备已全部完成验收及安装调试和投入使用，全部纳入固定资产账管理，并建立了固定资产卡片，到货验收率100%，设备使用率100%。

（二）项目管理情况。

我单位按照《海南省血液中心预算管理制度》相关条款对项目的实施进行跟踪管理，坚持无预算不支出原则，做到专款专用。一是严格各项程序。单位设备耗材采购领导小组在充分征求使用科室意见的基础上，对价格、技术参数及需求进行充分论证、讨论，按照“三重一大”议事规则规定，提交领导班子会议讨论。严格履行政府采购程序，确保设备耗材采购程序合法合规。二是严格物资查验。设备到货后，即时组织采购科室、使用科室和财务科联合验收，完成技术调试并试用合格后，建立设备档案，录入设备管理卡片，并及时投入使用，确保设备不闲置，及时发挥效益。三是严格支付管理。按照省财政国库支付局报账要求，对资金的支付严格把关，认真审核报账凭证要件，对需分批支付款项建立合同备查，有效避免超合同支付问题发生。大额资金使用执行领导集体会议讨论决策制度，确保财政资金规范安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。我单位严格控制一般性支出，对政府采购项目认真做好价格论证，对自主采购项目多方询价议价，以最大限度压低价格，力争财政资金效益实现最大化。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目原计划采购预算申报1090万元，实际采购金额1070.40万元，成本节约率1.80%。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。围绕总目标，分解任务，按计划逐月完成。同时，我单位每月召开行政例会对采供血情况进行汇报，针对未完成的指标进行剖析与改进，促使年终能顺利完成各项任务。

（2）项目完成质量。2022年，全省无偿献血119010人次，千人口献血率为11.66，超过全国平均水平，献血总量191576.25U（38.32吨），供血总量403208U（80.64吨），保证了医疗临床用血需求和用血安全。

3.项目的效益性分析。

2022年，我单位设定的绩效目标除了献血总人次、全省千人口献血率外，其余的均达到预期值，基本满足了全省医疗用血需求，有效保障了用血安全。各项目标完成情况如下表：

| 序号 | 指标名称 | 目标值 | 实际完成数 | 完成程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 献血总人次 | 120000人次 | 119010人次 | 未达标 |
| 2 | 成分制备分离率 | 98% | 100% | 达标 |
| 3 | 血液核酸检测率 | 100% | 100% | 达标 |
| 4 | 血液检测结果准确率 | 100% | 100% | 达标 |
| 5 | 血液非正常报废率 | 0.5% | 0.22% | 达标 |
| 6 | 全省千人口献血率 | 13 | 11.66 | 未达标 |
| 7 | 血液质量抽检合格率 | 97% | 99.13% | 达标 |
| 8 | 献血者和用血单位服务满意度 | 90% | 95% | 达标 |

4.项目的可持续性分析。我单位是全省唯一的采供血机构，承担全省医疗用血的采集、检测、制备、贮存、供应和临床用血技术科研指导与推广等重任，因为服务区域广范围大，采供血专用设备长期处于高负荷状态，损耗及老化较快，需要每年投入资金对采供血专用设备进行更新换代。“采供血机构能力建设”项目是我单位唯一获得的能力建设资金，持续投入对我省采供血工作发展发挥着极其重要的作用。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。

2022年，我单位设定的绩效目标除了献血总人次、全省千人口献血率外，其余的均达到预期值。献血总人次、全省千人口献血率两项目标值未完成的 主要原因是受新冠疫情影响，特别是8月开始，我省大部分市县实行全域静态管理，街头采血人数及团体献血单位大幅减少，以致绩效目标值未能完成。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法。

一是加强项目可行性论证。通过论证，按照轻重缓急对项目实施进行排序筛选，将可做可不做的项目过滤排除，有效避免资金浪费。

二是重视项目资金使用进度。有计划安排和使用资金，定期召开预算执行专题会，分析存在问题与不足，提出有效改进措施，确保资金使用进度达标，提高资金使用效率，避免因逾期未使用被收回造成的资金流失。

三是加强内控体系建设。建立健全各项财务制度，严格物资采购、入库验收、资金支付审批等财务内控管理，严格实行不相容岗位相分离制度，建立健全内部监督制衡机制，有效规范内部经济活动，坚决杜绝弄虚作假、违规作弊等行为发生。

（二）存在的问题和意见建议。

“采供血机构能力建设”项目为一次性部门项目，需每年申请立项且并非能够100%成功立项，无法满足我单位事业发展乃至全省采供血事业发展需求。建议将该项目列入我单位经常性项目，每年给予一定资金投入，以确保我省采供血工作水平能够符合海南自贸港建设要求。