海南省适龄女生HPV疫苗接种转移支付项目2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 宫颈癌危害大，但可防可控，接种HPV疫苗是预防的有效手段。世界卫生组织明确推荐 9-14 岁女性接种 HPV疫苗，以尽早获得保护。《中国妇女发展纲要（2021-2030年）提出完善宫颈癌综合防治体系，推进适龄妇女人乳头瘤病毒疫苗接种试点工作。海南省委、省政府高度重视妇女儿童健康，在全省已多年大规模实施宫颈癌筛查的基础上，2022年1月底启动适龄女生HPV（人乳头瘤病毒）疫苗接种项目并列入今年的为民办实事头号工作。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 2022年项目计划为7.1万名13周岁-14周岁半女生免费接种两剂次HPV疫苗，省级财政投入4984.2万元，保障全程接种的疫苗费用和服务费用。

# （二）资金管理情况分析。

# 2022年项目资金下达及时，各市县按照实际全部支出，整体完成情况较好。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。

# 6月9日，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记余艳红在全国妇幼健康工作电视电话会议讲话中，对我省适龄女生HPV疫苗接种项目在全省覆盖和顺利实施表示肯定。

# 截至目前，2022年全省适龄女生HPV疫苗第1剂次接种7.91万人，超额完成任务，任务完成率为111.41%，各市县任务完成率均达到100%；全省适龄女生HPV疫苗第2剂次接种7.82万人，任务完成率为110.21%。

表1  2022年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目任务完成情况

| 序号 | 行政区划 | 任务数 | 2价HPV疫苗（免费） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1剂次 |  | 第2剂次 |  |
|  |  |  | 累计 | 完成率(%) | 累计 | 完成率(%) |
| 1 | 海南省 4600000000 | 71000 | 79101 | 111.41 | 78249 | 110.21 |
| 2 | 海口市 4601000000 | 14000 | 16727 | 119.48 | 16602 | 118.59 |
| 3 | 秀英区 4601050000 | 2800 | 2800 | 100.00 | 2779 | 99.25 |
| 4 | 龙华区 4601060000 | 3700 | 4022 | 108.70 | 3986 | 107.73 |
| 5 | 琼山区 4601070000 | 3400 | 4623 | 135.97 | 4589 | 134.97 |
| 6 | 美兰区 4601080000 | 4100 | 5282 | 128.83 | 5248 | 128.00 |
| 7 | 三亚市 4602000000 | 6200 | 7108 | 114.65 | 7034 | 113.45 |
| 8 | 儋州市 4604000000 | 7600 | 8628 | 113.53 | 8588 | 113.00 |
| 9 | 五指山市 4690010000 | 1000 | 1063 | 106.30 | 1056 | 105.60 |
| 10 | 琼海市 4690020000 | 3700 | 4183 | 113.05 | 4167 | 112.62 |
| 11 | 文昌市 4690050000 | 4000 | 4578 | 114.45 | 4557 | 113.93 |
| 12 | 万宁市 4690060000 | 4400 | 4838 | 109.95 | 4744 | 107.82 |
| 13 | 东方市 4690070000 | 3200 | 3665 | 114.53 | 3571 | 111.59 |
| 14 | 定安县 4690210000 | 2700 | 2879 | 106.63 | 2822 | 104.52 |
| 15 | 屯昌县 4690220000 | 2600 | 2749 | 105.73 | 2707 | 104.12 |
| 16 | 澄迈县 4690230000 | 4100 | 4381 | 106.85 | 4298 | 104.83 |
| 17 | 临高县 4690240000 | 4200 | 4341 | 103.36 | 4322 | 102.90 |
| 18 | 白沙黎族自治县 4690250000 | 1700 | 1713 | 100.76 | 1688 | 99.29 |
| 19 | 昌江黎族自治县 4690260000 | 1800 | 1957 | 108.72 | 1928 | 107.11 |
| 20 | 乐东黎族自治县 4690270000 | 3400 | 3591 | 105.62 | 3489 | 102.62 |
| 21 | 陵水黎族自治县 4690280000 | 3200 | 3500 | 109.38 | 3483 | 108.84 |
| 22 | 保亭黎族苗族自治县 4690290000 | 1400 | 1400 | 100.00 | 1393 | 99.50 |
| 23 | 琼中黎族苗族自治县 4690300000 | 1800 | 1800 | 100.00 | 1800 | 100.00 |

# （四）绩效指标完成情况分析。

# （一）强化组织领导，做好经费保障。

# 2022年2月底前，省卫健委联合省教育厅印发《2022年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》，强化组织领导，建立省卫生健康委主要领导任组长、省教育厅和省卫生健康委分管领导任副组长的领导小组，并设置项目办和4个专项工作组；明确市县政府、卫生健康、教育、疾控、妇幼等部门及接种单位、学校职责。为督促项目进展，省卫生健康委先后印发《关于加快推进适龄女生HPV疫苗接种项目第1剂次工作的通知》和《关于进一步做好适龄女生HPV疫苗接种项目第1剂次工作的补充通知》，要求市县切实履行健康保障责任，对适龄女生做到“应接尽接”。

# 各市县根据项目任务和目标，进一步加强对项目工作的组织领导，提高重视，成立市县级项目领导小组和专项工作组，科学制定项目具体方案，精准安排接种计划。市县有专人负责，优化项目流程，加强统筹协调，落实各项措施和服务内容，稳妥推进各项目工作开展。充分发挥卫生健康、教育、妇幼保健、疾控队伍的组织发动、健康宣传和协调管理作用，为开展好项目提供各项保障。

# （二）做足充分准备，迅速启动项目。

# 省卫生健康委迅速部署、强化保障，积极推动项目取得实效。通过统筹新冠疫情防控和HPV疫苗接种工作，整合医疗、公共卫生、信息、管理及宣传各方力量，在短时间内，完成接种信息管理平台建设、项目要点答疑图册编制、接种对象摸底等工作，并按非免疫规划疫苗集中采购方案要求开展疫苗采购和配送，确保项目3月12日在全省启动。

# （三）加强宣传倡导，开展能力培训。

# 制作群众喜闻乐见的宣传册页、短视频、广场屏、公交屏，央视、人民网、中新网、海南日报、海南电视台等主流媒体争相报道项目实施情况、普及疫苗接种健康知识。国家卫生健康委主管的《健康中国观察》杂志在“健康中国行动”专栏报道。举办省级项目线上培训班，将项目政策解读和工作流程及时覆盖学校和接种点。

# （四）建立对口联系，每日跟进指导。

# 为推进项目实施，建立对口联系机制，省项目办各成员对口联系1-2个市县，推动市县落实项目主体责任，及时帮助解决实施过程中的困难问题，通过每日汇总分析数据、跟进指导，确保项目保质保量实施。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

# 工作建议：

# （一）继续加强项目培训与督导，提高HPV接种信息系统录入准确性。

# 2022年项目执行期间，基层偶有出现录入错误，系批量接种时未认真核对导致，致使部分自费接种对象录为免费或免费录为自费，此外还出现了尚未接种第二针已有第二针接种记录及超龄人员纳入项目的情况。针对以上问题，建议各市县将本项目纳入政府重点工作考核内容，加强培训与质控。督导要贯穿活动全过程，包括前期准备、现场实施及后期评估等各阶段。督导内容要覆盖当地免疫活动的组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查以及现场接种质量等。督导结果要及时反馈到被督导单位，提出改进措施。各级对发现的问题要立即纠正、及时妥善解决。

# （二）加大健康教育宣传力度，提高项目参与度。

# 部分学生家长对于HPV疫苗接种的意义、内容、注意事项仍不熟悉，建议继续加大宣传引导，多渠道、立体化对疫苗保护健康的作用及其安全性和有效性进行宣传解读，提升适龄女生和家长对 HPV 疫苗认识和接受程度，扩大宣传覆盖，营造全社会共同关心、关注的良好氛围。要充分发挥校园宣传作用，得到广大教师、女生及家长的充分理解和支持，提高项目参与度。密切监测舆情，迅速应对处置。及时组织专家解疑释惑，回应社会关切。

# （三）实施海南省消除宫颈癌行动计划。

# 2022年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目受到了适龄女生及学生家长的广泛好评和欢迎，但是我省宫颈癌的死亡率仍处于较高水平。为响应世界卫生组织提出的消除宫颈癌全球战略，完善我省宫颈癌防治措施，推进健康海南行动，保障妇女健康，建议继续推动宫颈癌消除行动项目在我省试点，进一步保障妇女儿童健康权益。消除宫颈癌行动计划工作任务包括：建立组织领导机构、有效开展健康教育和疫苗接种、巩固实施宫颈癌筛查、规范实施宫颈疾病治疗、完善信息化、成立宫颈疾病防治中心、开展基层宫颈病变专科门诊标准化建设等，最终目标为新发宫颈癌每10万名女性少于4例。

四、附件

海南省适龄女生HPV疫苗绩效目标自评表