附件4

海南省妇幼健康项目转移支付2022年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# （一）项目基本情况

# 2022年省级财政下达3896.98万元，用于海南省妇幼健康项目工作，主要包括支持新生儿疾病筛查工作、“两癌”筛查项目工作、孕前优生检查项目、孕期地中海贫血筛诊项目、避孕节育项目。为我省妇幼健康工作提供资金支持，保证我省开展相关筛查工作，做到早发现、早诊断、早治疗，保障我省母婴安全。

# （二）项目开展机构

# 各市县医疗保健机构。

# （三）项目绩效目标情况

# 一是开展全省20-64岁城乡妇女(含流动人口)宫颈癌及乳腺癌约20万人的筛查任务。二是整合婚前医学检查、地贫筛查，开展全省育龄夫妇免费孕前健康检查约2万对。三是开展孕前地中海贫血８万对夫妇筛查任务。四是区域基本避孕药具发放机构比例达80%以上。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 根据《海南省财政厅关于提前下达2022年省级卫生健康发展专项补助资金的通知》琼财社〔2021〕1087 号，项目资金3896.98万元资金已到位，并下拨给各项目单位，已使用3536.2万元，使用率90.74%。

- 资金管理情况分析。

# 出台《海南省卫生健康委员会印发<关于做好2022年妇幼健康项目工作的通知>》，指导项目单位开展工作。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 一是开展全省20-64岁城乡妇女(含流动人口)宫颈癌及乳腺癌约225480万人的筛查任务。二是整合婚前医学检查、地贫筛查，开展全省育龄夫妇免费孕前健康检查约22402万对。三是开展孕前地中海贫血106058万对夫妇筛查任务。四是区域基本避孕药具发放机构比例达81.91%。

# （四）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

# （1）为育龄夫妇免费孕前健康检查22402对，达目标值；

# （2）开展孕期地中海贫血筛查106058对，达目标值；

# （3）2022年海南省妇女“两癌”检查项目宫颈癌筛查任务数为12.12万人，2022年度全省累计完成宫颈癌筛查127575人，完成率105.26%；2022年项目我省累计完成97905名35-64岁妇女乳腺癌检查，任务数为7.88万人，完成率为124.24%。达目标值；

# （4）实施新生儿遗传代谢病和听力筛查，免费为 81594名新生儿提供遗传代谢病筛查，筛查率为 99.42%；为 81530 名新生儿提供听力筛查，筛查率为 99.34%；3 岁以下儿童系统管理率为 89.06%。达目标值；

# （5）区域基本避孕药具发放机构比例达81.91%，达目标值。

2、效益指标完成情况分析。

2021年全省出生缺陷发生率264.73/万，2022年下降至251.45/万，出生缺陷发生率逐年下降。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度相关绩效指标均完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

为确保项目工作的顺利实施，规范操作流程，2022年我委对各市县开展该项目的情况进行了现场复核及线上数据复核，项目开展有序，2022年我省新生儿疾病筛查工作、“两癌”筛查项目工作、孕前优生检查项目、孕期地中海贫血筛诊项目、避孕节育项目均达到预期目标。

五、附件

妇幼健康项目绩效目标自评表