海南省新生儿先天性心脏病筛查与诊治项目

转移支付2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

海南省卫生健康委员会2022年卫生健康发展专项（妇幼类）下达2022年新生儿先天性心脏病筛查与诊治项目经费共630万，其中筛查经费380万，手术治疗费180万，项目管理经费70万。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

2022年度项目总预算630万元，其中筛查诊断预算380万元，治疗预算180万元，项目管理预算70万元。全省项目资金共支出546.64万元，其中筛查诊断支出319.31万元，治疗费用支出180万元，项目管理支出47.33万元，总支出进度为86.77%。

- 资金管理情况分析。

2022年投入经费630万元，纳入卫生健康发展专项，用于筛查诊断、手术治疗补助和管理工作等。筛查诊断费用（380万元）以38元/人为标准进行补助；手术治疗费用（180万元）是对在治疗机构接受手术治疗的先心病患儿（我省常住0-36月龄），其治疗费用在医保之外给予补助，补助标准最高2万元/人，自付小于2万元的，按实际支出补助；其余为项目管理经费70万元，用于项目组织、培训、宣传、统计、随访等。

项目经专款专用，在执行项目过程中，严格按照专项资金管理规定，合理使用杜绝资金浪费，控制项目成本，未出现超预算现象。会议费、培训费，出差租车费、办公费等根据具体情况在满足相关工作的前提下，根据《海南省省直机关差旅费管理办法》定额标准、《海南省省直机关培训费管理办法》综合定额标准控制费用的支出，避免成本浪费。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 2022年我省录入出生活产数为90190例，筛查89801例，筛查率为99.57%，达到项目方案要求（95%以上），采用“双指标法”筛查出阳性患儿1651例，筛查阳性患儿需进行超声心动图诊断，经统计1614例患儿进行心超检查，筛查阳性患儿心超检查率为97.76%。确诊阳性患儿207例，共为189例患儿进行手术治疗，其中108例接受了项目补助，完成既定的90例目标。

- 绩效指标完成情况分析。

# 全年完成一期新生儿先天性心脏病筛查与诊治项目培训班，达到目标要求的至少举办一期新生儿先天性心脏病筛查项目培训班。新生儿先天性心脏病筛查率为99.57%，达到目标要求的筛查率要求≥95%。新生儿先天性心脏病筛查阳性患儿心超检查率为95.19%，达到目标要求的筛查率≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前存在问题是各市县在执行过程中资金支出进度较慢。计划总结2022年项目存在问题，各市县应加快项目资金的支出进度，确保跟紧同期实际筛查进度。

四、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

绩效目标自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 至少举办一期新生儿先天性心脏病筛查项目培训班 | ≥ | 1 | 期 | 1 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿先天性心脏病筛查率 | ≥ | 95 | % | 99.57% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿先天性心脏病筛查阳性患儿心超检查率 | ≥ | 90 | % | 95.19% | 100% |