省级临床医学中心（重点学科）项目

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。

# 项目建设单位为我省三级公立医院，2021 年9月开始进行学科建设，每个学科建设周期为三年。

# （二）项目绩效目标情况。

# 省财政投入16272万元，支持50个省级临床医学中心建设项目，每个学科发表论文不少于1篇，开展新技术新项目不少于1项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

海南省财政厅下拨项目资金16272万元已到位，并下拨给各项目单位。

2.项目资金执行情况分析。

海南省财政厅下拨项目资金已使用14001万元，使用进度为86.04%。

3.项目资金管理情况分析。

一是印发《海南省省级临床医学中心建设方案》，指导医院开展建设工作。二是加强资金使用督导，推进各项目医院加快资金使用进度。

- 总体绩效目标完成情况分析。

完成预计绩效目标，绩效考核结果合格。

# （三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

支持省级临床医学中心（重点学科）建设项目指标数量为50个，已完成50个。

2.效益指标完成情况分析。

每个学科发表论文数量不少于1篇，已完成205篇；每个学科开展新技术新项目不少于1项，已完成100项。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

计划用于作为下一年度资金分配依据。