2022年度老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 2022年省本级财政安排老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目资金1972万元，其中：省人民医院210万元，用于部署筛查系统，组织全省筛查人员培训，开展筛查质量控制等；省老年病医院20万元，用于督导检查市县筛查宣传、方案制定、工作开展，配合省人民医院进行质量控制等；根据年满60岁老年人口分布将其余1742万元分配到18个市县，用于开展认知障碍宣传、参加培训、为参加筛查老年人发放慰问品等。根据开展工作内容的不同，绩效目标也做到了一院一策，一县一策。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。2022年省本级财政安排资金1972万元，支出1746.76万元，资金支出率88.58%。

# （二）资金管理情况分析。2022年3月省财政厅根据相关单位和市县承担的任务，及时分配、下达资金到相关单位和市县。各相关单位和市县收到资金后，立即根据各自承担任务开展筛查宣传、培训、筛查等相关工作。年度中，针对各市县项目实施方案中规定的使用范围，省老年病医院组织专家不定期地督导检查项目资金使用情况，根据省审计厅跟踪审计，各相关单位和市县全年无重大资金违规使用情况，较好地履行了支出责任。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。根据年初设定的绩效目标，各相关单位和市县圆满并超额完成了各项指标，全年绩效执行率高。

# （四）绩效指标完成情况分析。各三级绩效指标值完成情况分别是：1.培训人次数（人），指标值≥1000，完成值3438；2.部署认知障碍筛查系统及工具完成率，指标值≥100%，完成值100%；3.考核通过率，指标值≥90%，完成值98%；4.为全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率，指标值≥70%，完成值114%；5.开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率，指标值≥90%，完成值98%；6.培训计划按期完成率，指标值100%，完成值100%；7.受训人员的认知障碍筛查水平，指标值不断提高，完成值显著提高；8.公众对老年人脑健康的关注度，指标值不断提高，完成值显著提高；9.全省脑健康筛查和认知诊疗服务水平，指标值不断提高，完成值显著提高；10.脑健康和认知康复训练服务水平，指标值不断提高，完成值显著提高；11.受训人员对本项目的知晓率，指标值≥90%，完成值99.72%；12.受训人员满意度，指标值≥80%，完成值97.38%；13.老年性痴呆防治知识知晓率，指标值不断提高，完成值显著提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年绩效目标全部保质保量地完成了，其中有两个目标超过指标值，分别是：1.培训人次数（人），指标值≥1000，完成值3438，超过的原因是：2022年因为全省疫情的突发以及持续不确定性，为了更好地集中完成筛查任务，各市县纷纷要求增加培训人数造成的；2.为全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率，指标值≥70%，完成值114%；超过的原因是：各市县政府非常重视为民办实事项目，加大宣传力度，各市县卫生健康委工作做实做细，让更多的老年人及其家属充分认识到进行筛查的重要性，因此超额完成了筛查任务。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开将根据省财政厅相关要求进行。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目绩效目标自评表