海南省人民医院

省级临床重点学科（临床医学中心）项目

2022年度绩效自评报告

一、基本情况

海南省卫生健康委员会于2021年8月开始省级临床医学中心建设工作，2021年度我院获批省级临床医学中心(重点学科）建设单位有：省级器官系统疾病中心3个：肾脏疾病中心、神经疾病中心（筹）和心血管疾病中心（筹）；优势学科3个：内分泌科、血管外科和放射影像科；培育学科5个：乳腺外科、耳鼻喉科、医学检验科、热带病科和麻醉科；扶持学科2个：免疫科和肛肠外科。

项目2022年1月收到财政拨款6,400万元（其中，设备购置费3,115万元，人才引进经费2,638万元，会议费、培训费等其他经费647万元）。截至2022年12月31日，项目累计支出3,009.29万元（其中，设备购置费2,531.07万元，人才引进费401.5万元，其他经费76.72万元）。

# 根据2022年度考核结果，我院2023年度省级临床重点学科（临床医学中心）建设单位有：省级器官系统疾病中心3个：肾脏疾病中心、神经疾病中心（筹）和心血管疾病中心（筹）；优势学科3个：内分泌科、血管外科和放射影像科；培育学科3个：乳腺外科、耳鼻喉科和医学检验科；扶持学科2个：免疫科和肛肠外科。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

# 1.项目资金到位情况分析。

# 2022年1月预算大本下达支持海南全面深化改革开放补助资金6,400万元（含被收回2,803.64万元），资金到位及时。

# 2.项目资金执行情况分析。

# 截至2022年12月31日，累计支出3,009.29万元，执行率83.68%。

# 3.项目资金管理情况分析。

# 根据项目推进情况，做好用款计划，确保预算支出及时、均衡。项目资金管理严格按照医院《财务会计内部控制制度》、《经费审批及报销制度》等相关文件规定执行，经费报销逐级审批，大额资金支付经院长办公会、党委会审议。建立专项资金管理制度和会计核算制度，强化预算约束，确保资金专款专用、不挪用、不占用。按月通报专项资金执行情况，切实提高资金使用效益。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 我院2022年度16个省级临床医学中心（重点学科）举办全国或区域性学术会议、引进人才、四级手术占比、发表SCI论文数总体绩效目标基本完成。

# （三）绩效指标完成情况分析（根据综合财力安排金额设定的绩效指标逐项分析）

# 1.产出指标完成情况分析。

# （1）数量指标。

# 我院16个省级临床医学中心（重点学科），2022年度举办全国或区域性学术会议24场，引进人才20人。

# （2）质量指标。

# 2022年度医院支持学科完成率100%，省级临床医学中心举办全国或区域性学术会议完成率120%，引进人才完成率133%。

# （3）时效指标。

# 资金及时、足额支付，以保障年度内学科建设目标基本实现。

# （4）成本指标。

# 2022年度学科经费中，设备经费支出2530.11万元，执行率81.2%；人才引进经费支出401.5万元，执行率15.2%；参加学术交流经费支出18.13万元，执行率10%；举办学术会议经费支出18.7万元，执行率8.33%；骨干进修经费支出16.05万元，执行率16.15%；图书资料经费支出7.2万元，执行率24%；数据采集经费支出11.6万元，执行率96.67%；打印经费支出2.84万元，执行率19.72%；劳务经费支出2.2万元，执行率2.6%，其他经费支出0.96万元，执行率96%；累计支出3,009.29万元，执行率83.68%。项目总支出低于预算金额。

# 2.效益指标完成情况分析。

# （1）经济效益。

# 我院为公益性事业，不以营利为目的，主要履行救死扶伤、防病治病等社会责任。本项目不产生直接经济效益。

# （2）社会效益。

# 2022年度各学科四级手术占比均有提升，其中，泌尿外科病房四级手术占比47.74%，较上一年度提升40.66%；乳腺外科四级手术占比13.77%，较上一年度提升24.73%。通过省级临床医学中心建设，各学科不断加强人才梯队建设，凝练学科方向，提升学科内涵，完善配套机制，注重平台搭建，切实推进学科向着高质量发展，各学科力争做到有特点、有亮点、有产出、有影响；同时，医院以省级临床医学中心建设为契机，不断加强信息化建设、积极推进现代医院管理制度，优化服务流程，改善就医条件，有效满足人民群众就医需求，有助于全面提升患者就医“获得感”，为未来实现“大病不出岛”奠定基础。

# （3）生态效益。

# 无。

# （4）可持续影响。

# 2022年度，医院省级临床医学中心发表SCI论文124篇，总影响因子576.136。省级临床医学中心建设是医院高质量发展的内生动力，对医院建设发展有着重要的引领作用和品牌效应，医院将以省级临床医学中心建设为带动引领，持续加强人才培养、学科平台、科学研究、社会服务与研究声誉等推动全院学科内涵建设，助力医院高质量发展，为切实满足省内群众“大病不出岛”的需求，打造一批具有“国内一流、中国特色、海南风格、省医特质”的学科奠定基础。

# 3.满意度指标完成情况分析。

# 2022年医院门诊患者满意度91.22分、住院患者满意度95.97分。门诊及住院患者满意度（≥85分）达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一）包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

1.产出指标：因人才引进困难，人才引进经费支出完成率较低；因为2022年受到新冠疫情影响，外出参加学术交流、举办学术会议、技术推广受到影响，相关经费支出完成率较低；部分学科已外派出进修人员截至2022年末培训未结束，无法提交完整报账原始凭证未能形成支出。下一步改进措施为：加大人才引进力度；学术交流、召开会议、技术推广等活动可采取线上线下等多种形式，灵活制定方案，保证学术交流、召开会议、技术推广费用等按预算完成支出；派出进修人员进修期间如出现跨年情况，可将预算编制在进修结束年度；加强与各学科交流，包括定期召开秘书会议、学科调研、召开医院学科建设工作推进会，及时了解省级临床重点学科建设存在的问题及困难；成立省级临床医学中心工作专班，发挥工作专班决策能力与效率，形成有效的跨部门协同工作机制，集中现场办公解决学科建设中出现的问题。

2.效益指标：心脏外科、血管外科、肛肠外科2022度四级手术占比较上一年度有所下降，主要原因与床位增幅受限及受到疫情影响有关。下一步措施：医院和各学科继续向着“外科微创化、内科外科化”的趋势，严格按照国家对三级医院的功能定位，顺应医学发展规律，加强并重视疑难危重症患者救治工作，提高外科床位使用率并积极开展四级手术。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将为省级临床医学中心建设工作提供参考依据，及时发现并解决现存问题，以扎实推进省级临床医学中心建设。拟在院网公开，接受社会监督。

- 五、其他需要说明的问题

无。