海南省老年病医院

省直医疗机构能力建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 海南省老年病医院 的项目 省直医疗机构能力建设属于部门项目

主管部门为省卫生健康委员会

项目负责人为：张勇

联系电话：18389765268

海南省老年病医院（原海南省干部疗养院）是海南省唯一一家省级非营利性公立老年病医院和三级康复专科医院，主要开展老年病治疗、康复、预防、研究工作，提供医疗保健、干部保健、健康管理、医养结合、养老等服务工作，是集医疗、康复、预防、保健、科研、教学于一体的具有较强专业特色的园林式医院。医院主要医疗设备有核磁共振成像系统（MR）、飞利浦MX 16层螺旋CT、GE Definium6000 数字化摄像系统（DR）、西门子超声诊断系统、GE数字化全身型双能X线骨密度仪、全自动机器人步态训练与评估系统、心肺功能测试系统、全自动化学发光免疫分析仪等。设备具有强大的图像扫描及后期处理能力，可进行全身各器官、大血管的三维成像及增强扫描，满足病患多方位的诊疗需求。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：通过以性价比不断的更新完善设备购置及服务购置，满足医院学科发展需求，项目的实施可以提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。

2022年年度目标：项目的实施可以提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。

当年年度目标完成情况：2022年共完成设备购置9项，采购金额合计238,425元，维保服务购置6项，采购金额合计1,229,620元，信息类建设金额合计504,640元，还有加建药房、门诊搬迁改造、支付新冠病毒检测实验室尾款等临时项目，金额合计500,301.07元。设备购置内容包括：不锈钢器械柜、生物刺激反馈治疗仪、熏蒸治疗机、低速台式离心机、多体位诊疗床、足底反射刺激治疗仪、病人监护仪、空气消毒机、胰岛素泵 ，设备维保内容包括CT、DR、全自动生化分析仪、彩超、全自动微生物鉴定及药敏分析仪及医用空气加压氧舱的维保服务。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）：临床、医技科室根据学科运营及发展需求，合理制定设备需求计划，按照轻重缓解，经科室会议讨论，提交采购申请，经过分管院领导、预算管理委员会、器械耗材管理部审核通过后，提交医疗器械临床使用管理委员（曾用名：医疗设备使用管理委员会）会讨论审议，最后提交院长办公会、党委会审议通过。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：

预算情况如下：

资金总额-年初预算数14,273,150元，资金总额-全年预算数14,273,150元，财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数14,273,150元，单位全年预算数14,273,150元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2,472,986.07元，资金总额-执行率17.33%。

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0，专户全年执行数0元，专户-执行率0，单位全年执行数2,472,986.07元，单位全年执行率17.33%。

- （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 我院严格执行省财政厅2022年海南省本级部门预算，项目经费按照计划安排，根据实际工作情况开支，做到专款专用。遵守《政府会计制度》《医院财务制度》《海南省项目预算管理暂行办法》，制定了《医疗设备、服务采购审批制度》《进口医疗设备采购审批及使用管理制度》，《单位采购内部控制制度》《经费审批及报销制度》等一系列制度，按照设备金额分类完成采购项目前期工作，对项目资金进行规范管理，专款专用，严格按照规定流程审批和执行，并积极推进项目采购进度及款项支付进度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、准备阶段

设备管理办公室根据临床、医技部门提出采购需求，按照轻重缓急，合理制定采购计划，会同使用部门对拟采购设备进行前期市场调研，收集资料，结合第三方医疗器械查询平台，合理控制采购预算，2022年熏蒸机、高频振动排痰仪等小设备，在同品牌、同规格型号上采购成本约控制下降10-20%。

2、实施阶段

根据《医疗设备、服务采购审批制度》，通过前期市场调研，根据采购预算，熏蒸治疗机、多体位诊疗床、足底反射刺激治疗仪、病人监护仪等采购预算不足30,000元设备采用院内询价对比的形式；30,000元以上设备，如生物刺激反馈治疗仪、胰岛素泵、医用空气加压氧舱及全自动生化分析仪的维保服务的购置采用医院官方网站公告、院内组织价格谈判的形式；CT、DR、彩超及全自动微生物鉴定及药敏分析仪4台设备的维保服务是前期采购服务期未满，直接支付当年度维保费用。目前新采购的设备均已完成验收及支付工作。

- （二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

- 医院对验收后的设备建立设备档案，按照《医疗设备巡查、保养、维修制度》《急救和生命支持类医疗设备管理制度》做好日常巡查工作及设备养护工作，另外根据《医疗器械质量管理工作自查制度》《医疗器械不良反应事件监测报告管理制度》做好设备使用过程监督，记录风险及问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目中的所有设备及服务在调研阶段均经过多方比价，且在全国性成交价格查询平台上进行价格查询分析，在采购过程中再对价格进行进一步压缩，从而控制成本。不锈钢器械柜、低速台式离心机、多体位诊疗床支付进度均为100%，生物刺激反馈仪、熏蒸治疗机、足底反射刺激治疗仪、病人监护仪、空气消毒机、胰岛素泵根据约定，支付进度均为95%，余下5%为质保金，数额较小，后续将根据合同完成支付。设备目前开机率95%以上，使用效率高，对科室业务带来预期收益；维保服务使过保设备正常运行，不影响业务正常开展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于新冠疫情及DIP支付方式改革的影响，医院收入大幅下降，资金运行紧张，另外由于医院转型发展，学科建设方向有一定变化，设备购置计划进行调整，部分设备未能进行采购。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

与临床、医技部门保持紧密联系，征求各科室购置需求，结合医院发展规划，做好采购论证及分析，做好充分的市场调研，按照规范的采购流程，为科室购置性价比较高的设备及服务，做好后期的监督管理，盘点统计，绩效分析，盘活闲置设备，实现物尽其用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

改进措施：引入第三方价格查询平台，经过对比分析，对设备预算价进行合理压缩。