海南省老年病医院

2022年度老年人认知障碍筛查项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金情况：

# 根据《海南省老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目实施方案》（琼老龄办发〔2022〕1号）和《海南省财政厅关于下达 2022 年老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）省级财政补助资金的通知》（琼财社〔2022〕139号）文件的相关规定，省财政厅将省级财政补助资金全部调入海南省老年病医院账户，其中：地方资金20万元。此项财政补助资金主要用于项目的调研指导工作。根据专项资金使用方向，分解下达绩效目标要求，具体绩效目标如下：

（二）按任务分解下达预算情况：

| 任务明细 | 预算数 （元） | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- |
| 老年人认知障碍筛查项目印刷费 | 8000 | “海报+折页”，约200份，每次出差发放材料份数约10份。 |
| 老年人认知障碍筛查项目其他交通费用 | 72000 | 租车费用约1200元/天，约60天。 |
| 老年人认知障碍筛查项目差旅费 | 120000 | 约五轮督导，每轮约2.4万元。 |

（三）绩效目标情况：

| 项目名称 |  |  |  | 老年人认知障碍筛查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  |  |  | 海南省财政厅 | 省级主管部门 | 海南省卫生健康委 |  |
| 资金 情况 (万元) | 年度金额： |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地方资金 |  |  | 20 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 普及老年性痴呆防治知识，提高防治知识知晓率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展督导工作次数 |  |  |  | ≥3 |
|  |  | 质量指标 | 督导市县开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率 |  |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 督导为全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率 |  |  |  | ≥70% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 公众对老年人脑健康的关注度 |  |  |  | 不断提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 脑健康和认知康复训练服务水平 |  |  |  | 不断提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年性痴呆防治知识知晓率 |  |  |  | 不断提高 |

二、绩效情况分析

# （一）项目资金投入情况分析。

# 1.2022年老年人认知障碍筛查项目省级财政补助资金20万元，全额到位全部调入医院资金账户，资金到位率100%。

# 2.2022年老年人认知障碍筛查项目财政补助资金全年预算数20万，全年执行数20万，预算执行率为100%。具体执行情况如下：

| 任务明细 | 资金支出（元） | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- |
| 老年人认知障碍筛查项目印刷费 | 8000 | “海报+折页”，约200份，每次出差发放材料份数约10份。 |
| 老年人认知障碍筛查项目其他交通费用 | 91200 | 租车费用约1200元/天，约60天。 |
| 老年人认知障碍筛查项目差旅费 | 100800 | 共计七轮督导。 |

- （二）资金管理情况分析

# 严格按照《海南省财政厅关于下达 2022 年老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）省级财政补助资金的通知》（琼财社〔2022〕139号）文件的相关规定，切实加强资金管理，提高资金使用效益，做好绩效管理工作。

# 在资金使用前严格按照《海南省老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目实施方案》（琼老龄办发〔2022〕1号）和《海南省老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）项目调研指导工作实施细则》（琼老医办〔2022〕1号）统筹资金预算分配，主要用于认知障碍筛查项目的调研指导。

# 在资金的使用上，严格按照《海南省财政厅关于印发相关项目支出标准的通知》（琼财预〔2018〕1342号）文件规定，安排使用项目专项资金，各项资金使用标准科学合理，每次支出均经过医院的审批制度，拨付及时；资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

受新冠疫情影响，原计划9月份完成该项目，延迟到12月份完成，资金拨付均按绩效预算管理，按既定目标履行了资金支出责任。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

1.全面了解和掌握了我省老年人认知障碍筛查试点（痴呆风险筛查）工作的落实情况，发现存在的问题，提出改进工作的建议，切实保障该项为民办实事项目圆满完成。

2.按计划完成了“普及老年性痴呆防治知识，提高防治知识知晓率”的年度总体目标，其中市县开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率≥90%；全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率≥70%；极大的提升了公众对老年人脑健康的关注度，提升了全省脑健康和认知康复训练服务水平。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、开展督导工作次数≥3

调研指导组对全省各市县、乡镇开展了7轮“拉网式”和“交叉式”抽样调研指导检查工作，对各市县卫生健康委、基层医疗机构等重点点位开展抽样调研指导巡查。督促、指导社区（乡镇）开展查缺补漏，对调研指导中发现的问题督促相关单位落实整改。

- 督导市县开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率≥90%

- 调研指导组结合全省新冠肺炎疫情要求，采取线上和线下结合的方式开展该项督导工作，通过查阅资料（查阅各市县、单位相关工作资料，包括出台的文件、工作小结、工作记录、图片、视频等资料）、线上督导（通过电话、短视频、微信等方式在线上对各市县卫生健康委和质控员、筛查人员展开督导工作）、实地调研指导（通过现场走访、电话回访，调研活动开展情况）、调研指导反馈（对调研指导中发现的问题与被调研指导单位交流、反馈，对被调研指导单位今后的工作提出意见及改进建议。对进展较慢、问题较多的单位进行通报）。各市县开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率达到了96%。

- 督导为全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率≥70%

- 按照项目实施方案中的要求，对各市县展开多形式的调研指导。根据调研结果显示，参与调查总计18个市县，全省筛查数达240225，其中合格数为227453，任务数为199465，完成率为114.03%，合格率为94.68%。以上筛查量均为老人“知情自愿”参与筛查。

- 公众对老年人脑健康的关注度不断提高

- 通过项目开展和推进，各市县均采用了融媒体、报纸、标语、横幅、彩页、短视频等方式对该项目进行宣传，公众对老年人脑健康的关注度明显提高。

- 脑健康和认知康复训练服务水平不断提高

- 通过集中培训和现场指导，集合了全省多家三级医院的专家对各筛查人员和医疗机构开展了脑健康和认知康复训练服务水平培训，全省各医疗机构及相关单位的脑健康和认知康复训练服务水平明显提升。

- 老年性痴呆防治知识知晓率不断提高

- 通过项目开展和推进，各市县均采用了融媒体、报纸、标语、横幅、彩页、短视频等方式对该项目进行宣传，老年性痴呆防治知识知晓率明显提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年老年人认知障碍筛查项目财政补助资金的分解和使用，实现了项目绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保老年人认知障碍筛查项目绩效目标保质保量实现。我们自愿根据行政部分的相关要求，将绩效自评报告公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无相关问题。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

| 海南省老年病医院转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 老年人认知障碍筛查项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100.00% |
|  |  |  | 地方资金 | 20 | 20 |  | 100.00% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 严格按照实际情况进行资金分配 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 下达及时性 | 下达及时有效 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 严格按相关规定拨付 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 使用规范性 | 严格按相关规定规范使用 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 执行准确性 | 严格按相关规定执行落实 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 严格按相关规定执行预算绩效管理 |  |  | 未发现问题 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 严格按相关规定履行执行支出责任 |  |  | 未发现问题 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 普及老年性痴呆防治知识，提高防治知识知晓率。 |  |  |  | 已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展督导工作次数 |  | ≥3 | 7 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 督导市县开展老年痴呆防治知识宣传的社区（村）覆盖率 |  | ≥90% | 98% | 已完成 |
|  |  |  | 督导为全省失能老年人中“知情自愿”人数筛查率 |  | ≥70% | 100% | 已完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 公众对老年人脑健康的关注度 |  | 不断提高 | 明显提高 | 已完成 |
|  |  | 可持续影响指标 | 脑健康和认知康复训练服务水平 |  | 不断提高 | 明显提高 | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年性痴呆防治知识知晓率 |  | 不断提高 | 明显提高 | 已完成 |